## แผน CoO
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด…………..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
แผน CoO

## ตัวอย่าง แผน CoO
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…ราชบุรี..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
XXXXX
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 3,6,1,5,8; 1961-12-01: 4,9; 1962-01-01: 2,7,10 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 30 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ | xxxxx | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.ราชบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช.สวนผึ้ง, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.ราชบุรี,ศจช.บ้านสิงห์
- เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: 1-6,8-10; 1962-02-01: 7,8
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: 1-6,9; 1962-02-01: 7-8,10; 1962-03-01: 4,7,8; 1962-04-01: 7,8; 1962-05-01: 7; 1962-06-01: 7
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: 1-7,9-10; 1962-03-01: 2,4,7-10 9-10; 1962-04-01: 4,7,8; 1962-05-01: 4-5,7,8; 1962-06-01: 7
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 1,3,7-8 | 2,4,7, 9-10 | 4,7 | 4,7,8 | 7 |  | 8
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ | xxxxx | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. (หนองกวาง), โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.ราชบุรี
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: 1,5; 1962-02-01: 1,5,7; 1962-03-01: 6; 1962-04-01: 6; 1962-05-01: 2-4, 6,9,10; 1962-06-01: 2,8-9
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-03-01: 1,5,6-7; 1962-04-01: 1,5,6-7; 1962-05-01: 1,3-5, 6-10; 1962-06-01: 3-5, 8-10; 1962-07-01: 2-5, 8-10; 1962-08-01: 2-5, 8-10; 1962-09-01: 2-5, 8-10
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 10 | ศูนย์ | xxxxx |  | 3,4,5 | 3,4,5 | 2-6,'8-10 | 2-3,5-6, 1,'8-10 | 1-2,5, 7-10 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.ราชบุรี, ศวพ.ราชบุรี
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 90 | ศูนย์ | [13 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ ,ชป.นครชุมน์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.ราชบุรี
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: 9; 1962-01-01: 1-7,10; 1962-02-01: 8
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-01-01: 3-6,9; 1962-02-01: 1-2,7-8 ,10
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: 1,6,9-10; 1962-02-01: 1-5,; 1962-03-01: 5,7
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 10 | ศูนย์ |  | 2-3,5-6,8-10 | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5, 8-10 | ทุก ศพก. | ทุก ศพก. | ทุก ศพก. | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5-6,8-10 | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5, 8-10 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 10 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 10 | ศูนย์ |  | 1962-05-01: 1,8; 1962-06-01: 2-7,9-10 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ราชบุรี
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 10 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 300 | ราย |  |  | 6 | 6 | 2,4-5, 8-10 | 2,4-5, 7-10 | 1-2,4-5, 8-10 | 4,7 | 3,8 | 3 | 3,6,7 | 7 |  | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.ราชบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป.นครชุมน์, สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขต กำแพงแสน, - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - มจธ.วิทยาเขตราชบุรี - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ราชบุรี
* ประสานงาน |  |  |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,3,6 | 1,2,3,4, 6,10 | 2,3,4, 6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10
* เข้าร่วมวิจัย |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน | [6 empty] | 1 | 1,2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10
* เข้าร่วมทดสอบ | [7 empty] | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน | [6 empty] | 1 | 1,2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10
* รับฝึกงาน | [7 empty] | 2,4,10 | 2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 10 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ราชบุรี
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.โพธาราม | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เมืองราชบุรี; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ดำเนินสะดวก
| 4 | คือ | ศพก. อ.จอมบึง | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บ้านโป่ง; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บางแพ
| 7 | คือ | ศพก. อ.ปากท่อ | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.สวนผึ้ง; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วัดเพลง
[6 empty] | 10 | คือ | ศพก. อ.บ้านคา
แผน CoO
ตัวอย่าง

## แผนราย ศพก.
ภาคผนวก 3.2
แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อำเภอ...................... จังหวัด.............................. ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ ................................ สินค้าหลัก ...............................
จุดเด่น ...............................................................................................
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หมายเหตุ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
แผน ราย ศพก.

## ตัวอย่าง แผนราย ศพก.
ภาคผนวก 3.2
แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ นายเอื้อ สวัสดิ์จุ้น สินค้าหลัก ข้าว
จุดเด่น 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หมายเหตุ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
XXXXX
1. การเตรียมการ
-ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก.และเครือข่าย |  |  | xxxxx
-ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ศพก.
- กำหนดแนวทางพัฒนาและแผนการดำเนินงาน
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. |  |  | xxxxx
2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมดิน | 1 | ฐาน |  | 1962-01-01: 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* การปั่นดินนา การลูบเทือก การชักร่องน้ำ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพาะกล้านาโยน | 1 | ฐาน |  | 1962-01-01: 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* แบบแห้ง (เพาะบนบก) การใช้เมล็ดพันธุ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การโยนกล้า | 1 | ฐาน |  | 1962-01-01: 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* การแกะต้นกล้า การขนย้ายกล้า วิธีการโยนกล้า
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว | 1 | ฐาน |  | 1962-01-01: 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* ปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารชีวภัณฑ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้า | 1 | ฐาน |  | 1962-01-01: 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* การสีข้าวขาว , ข้าวกล้อง การบรรจุภัณฑ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำบัญชี
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำเกษตรผสมผสาน
2.2 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด | 1 | เรื่อง
ต้นทุนการผลิตข้าว
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ วิเคราะห์ปริมาณธาตุ NPK ในดิน เตรียมดิน รูปแบบการปลูกข้าว ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) สำรวจติดตามแมลงศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) |  |  |  | 1962-03-01: 1 มี.ค. - 30 ก.ค.
2.3 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 1 | เรื่อง |  | 1961-12-01: 25 พ.ย. - 30 เม.ย.
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
- ข้อมูลวิชาการ
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
2.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  | xxxxx
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-01-01: 18
- วิเคราะห์ศุนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-01-01: 18
- ปรับปรุง/พัฒนา ฯลฯ |  |  |  | 1962-01-01: 1 ก.พ.-31มี.ค.
2.6. คณะกรรมการ ศพก. |  |  | xxxxx
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 12 | ครั้ง |  |  | 10,17,18 | 29 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 6 | 10 | 7
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. การให้บริการของ ศพก. |  |  | xxxxx
3.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง
3.2 การให้บริการด้านการเกษตร
3.3 Field Day | 1/200 | ครั้ง/ราย |  | 1962-06-01: 22 | จัดงานวันField Day หลังวัน
- เตรียมการก่อนจัดงาน | [15 empty] | แรกนา
* ประชาสัมพันธ์ |  |  |  | 1962-06-01: 1-21
* เตรียมสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ |  |  |  | 1962-06-01: 1-21
* เตรียมเกษตรกร |  |  |  | 1962-06-01: 1-21
* นิทรรศการ |  |  |  | 1962-06-01: 1-21
* ประสานการสนับสนุนหน่วยงานภาคี |  |  |  | 1962-06-01: 1-21
- ดำเนินงานจัดงาน |  |  |  | 1962-06-01: 22
- สรุปผล |  |  |  | 1962-06-01: 26
3.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | - | ครั้ง
4. การอบรมเกษตรกร |  |  | xxxxx
- การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 3/30 | ครั้ง/ราย |  | 1962-01-01: 19; 1962-02-01: 17; 1962-03-01: 8
- สรุปผลการอบรม
5. พัฒนาทีมงาน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและสมาชิก
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน
6.1 การรายงานความก้าวหน้า |  |  |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 27 ของเดือน
6.2 สรุปผลการดำเนินงาน
แผน ราย ศพก.
ตัวอย่าง

## แผนอบรม
ภาคผนวกที่ 3.3
แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก. อำเภอวัดเพลง และ ศูนย์เครือข่าย
อำเภอ....................... จังหวัด...................... ชนิดสินค้า .....................
หลักสูตรการเรียนรู้ | จำนวน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | เจ้าภาพหลัก
| เป้าหมาย (ราย) | (บาท) | จัดอบรม | 1960-10-01 | 1960-11-01 | 1960-12-01 | 1961-01-01 | 1961-02-01 | 1961-03-01 | 1961-04-01 | 1961-05-01 | 1961-06-01 | 1961-07-01 | 1961-08-01 | 1961-09-01
หมายเหตุ : -โปรดระบุวัน ในแผนการจัดอบรม
- เจ้าภาพหลัก ให้ระบุชื่อหน่วยงานในพื้นที่
แผน อบรมเกษตรกร

## ตัวอย่างแผนอบรม
ภาคผนวกที่ 3.3
แบบฟอร์มแผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก. อำเภอวัดเพลง และ ศูนย์เครือข่าย
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ชนิดสินค้า มะพร้าวน้ำหอม
หลักสูตรการเรียนรู้ | จำนวน | งบประมาณ | สถานที่ | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4 |  |  | เจ้าภาพหลัก
| เป้าหมาย (ราย) | (บาท) | จัดอบรม | 1960-10-01 | 1960-11-01 | 1960-12-01 | 1961-01-01 | 1961-02-01 | 1961-03-01 | 1961-04-01 | 1961-05-01 | 1961-06-01 | 1961-07-01 | 1961-08-01 | 1961-09-01
หลักสูตรบังคับ
- ทฤษฎีใหม่ | 30 | 6000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  |  |  | 21 | [7 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- เศรษฐกิจพอเพียง
- เกษตรผสมผสาน
หลักสูตรหลัก
- อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน (แปลงใหญ่) | 40 | 32000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  | 22 | [10 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ครั้งที่ 1) | 25 | 5000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  | 7 | [9 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (ครั้งที่ 2) | 25 | 5000 | ศจช.ม.5 ต.จอมประทัด |  |  |  | 18 | [8 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและ จัดทำแผนธุรกิจ (แปลงใหญ่) | 85 | 17000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  | 19 | [9 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- ถ่ายทอดความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพ ตลาด การบริหาร จัดการกลุ่ม (แปลงใหญ่) | 85 | 17000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  | 20 | [9 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- สร้างการรับรู้และเข้าใจ ส่งเสริมการรวมกลุ่มและพัฒนา ความรู้ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร) | 50 | 35000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  | 22 | [9 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- การจัดการดินปุ๋ยชุมชน (การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต) | 20 | 4000 | ศดปช.ม.7 ต.จอมประทัด |  |  | 7 | [9 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง, พัฒนาที่ดิน
- พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 25 | 8750 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  | 26 | [9 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
หลักสูตรเสริม
- การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคุล IFPP และแผนธุรกิจกลุ่ม | 20 | 8000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  |  | 11 |  |  | 19 | [5 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ | 85 | 17000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  |  | 11 | [8 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
- ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ วิสาหกิจชุมชน | 20 | 7000 | ที่ทำการกลุ่มฯ |  |  | 13
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำ (จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ) | 30 | 18000 | ศพก.อ.วัดเพลง |  |  |  |  | 9 |  | 5 | 18 |  |  |  |  | สนง.กษอ.วัดเพลง
- จัดการบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (Smart Group) | 13 | 2600 | กลุ่มกล้วยอบ ต.จอมประทัด |  |  | 15 | [9 empty] | สนง.กษอ.วัดเพลง
หมายเหตุ : -โปรดระบุวัน ในแผนการจัดอบรม
- เจ้าภาพหลัก ให้ระบุชื่อหน่วยงานในพื้นที่
แผน อบรมเกษตรกร
ตัวอย่าง

## แผน Field day
ภาคผนวก 3.4
แผนการจัด Field Day ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด .........................................
ลำดับที่ | อำเภอ | กำหนดจัด | สินค้าหลักของ ศพก. | สินค้าที่จะจัด Field day | เป้าหมาย | เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด | สถานที่จัด
[7 empty] | ศพก.หลัก | ศพก.เครือข่าย
แผน Field day

## ตัวอย่างแผนFD
ภาคผนวก 3.4
แผนการจัด Field Day ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จังหวัด .....ราชบุรี....................................
ลำดับที่ | อำเภอ | กำหนดจัด | สินค้าหลักของ ศพก. | สินค้าที่จะจัด Field day | เป้าหมาย | เทคโนโลยีที่จะถ่ายทอด | สถานที่จัด
[7 empty] | ศพก.หลัก | ศพก.เครือข่าย
1 | เมืองราชบุรี | 241859 | ข้าว | ข้าว | การลดต้นทุนการผลิตข้าวการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว | 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 2. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3. การจัดการดินปุ๋ย 4. การผลิตปุ๋ยน้ำหมักและน้ำส้มควันไม้ | ศพก.เมืองราชบุรี
2 | โพธาราม | 241892 | พืชผัก | พืชผัก | การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต | 1. การวิเคราะห์ดินเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต 2. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 3. การผลิตสารชีวภันฑ์เพื่อใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อลดต้นทุนการผลิต 4. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต 5. การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ศพก.โพธาราม
3 | บ้านโป่ง | 241964 | ข้าว | ข้าว | การผลิตข้าวคุณภาพสูง เพื่อการบริโภคแบบครบวงจร ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (200 ราย) | 1. การเตรียมดินและการปรับปรุงบำรุงดิน 2. เทคนิคและวิธีการทำนาแบบวิธีการโยนกล้า (Parachute) 3. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 4. การเพิ่มมูลค่าสินค้าและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว | ศพก.อ.บ้านโป่ง
4 | บางแพ | 241936 | พืชผัก | ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร (กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์) | การเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนการผลิตกล้วยน้ำว้าอย่างครบวงจร | 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกกล้วยน้ำว้าคุณภาพ 2. การจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตของพืช โดยการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร 4.การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 5.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 6. เศรษฐกิจพอเพียง 7.การใช้พื้นที่ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ |  | ศพก.เครือข่ายด้านการ แปรรูปผลผลิตทางการ เกษตร
5 | ดำเนินสะดวก | 241902 | มะพร้าว | มะพร้าว | การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว | 1.การป้องกันกำจัดหนอนหัวดำ 2.การวิเคราะห์ดินเพื่อการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสม 3.การผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตมะพร้าว 4.การผสมเกสรมะพร้าวจากชันโรงเพื่อเพิ่มผลผลิต | ศพก. ดำเนินฯ
6 | วัดเพลง | 241902 | มะพร้าวน้ำหอม | มะพร้าวน้ำหอม | การผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดี ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและการดูแลรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพ | 1. การลดต้นทุนการผลิตมะพร้าวน้ำหอม 2. การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว 3.การจัดการดินปุ๋ย 4.การผลิตสารชีวภัณฑ์ 5. การเลี้ยงปลาในร่องสวน 6.การจัดทำบัญชีครัวเรือน | ศพก.วัดเพลง
7 | ปากท่อ | 241908 | ข้าว | ข้าว | การลดต้นทุนการผลิตข้าวการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว | 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 2. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 3.การจัดการดินปุ๋ย 4.การผลิตปุ๋ยน้ำหมัก 5.การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า 6.การเลี้ยงหมูหลุม | ศพก.ปากท่อ
8 | จอมบึง | 241846 | มันสำปะหลัง | มันสำปะหลัง | การเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดต้นทุน การผลิตมันสำปะหลัง | 1. การปรับปรุงบำรุงดิน 2. การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลัง 3. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน 4. การบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า | - | แปลงเรียนรู้ นายมนัส สามตรีเผือก ม.8 ตำบลจอมบึง
9 | บ้านคา | 25 เมษายน 2562 | สับปะรด | สับปะรด | การลดต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด | 1. การตรวจวิเคราะห์ดินและการปรับปรุงบำรุงดิน 2. การคัดหน่อพันธุ์ 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 4. ระบบการให้น้ำในแปลงสับปะรด | ศพก.หนองพันจันทร์
10 | สวนผึ้ง | 241907 | ผัก | ผัก | การลดต้นทุนการผลิตผัก | 1.การปรับปรุงบำรุงดิน 2.การเลี้ยงไก่ไข่ 3.การใช้สารชีวภัณฑ์ 4.การเลี้ยงปลา 5.เศรษฐกิจพอเพียงเริ่มต้นด้วยการจัดบัญชี | ศพก.สวนผึ้ง
ตัวอย่าง
แผน Field day