## กทม.
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด… กรุงเทพมหานคร………..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรพื้นที่
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 4 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 2; 1961-12-01: 1,3,4 | - ศพก., สนง.เกษตรพื้นที่ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 12 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 2; 1961-12-01: 1,3,4 | - ศพก., สนง.เกษตรพื้นที่ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 12000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 4 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 2; 1961-12-01: 1,3,4 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรพื้นที่
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 4 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรพื้นที่, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.ปทุมธานี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 4 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรพื้นที่, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ปทุมธานี, โครงการชลประทาน, ศวพ.ปทุมธานี
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ประมงใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 10,000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 4 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก.,สนง.เกษตรพื้นที่, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, ศวพ.ปทุมธานี
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.
- ข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน | 4 | ศูนย์ | 4,000 | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่ดิน
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 12 | ศูนย์ | 60,000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรพื้นที่, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน ,ศวพ.ปทุมธานี
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: 2; 1961-12-01: 1,3,4
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: 2; 1961-12-01: 1,3,4
- ปรับปรุง/พัฒนา
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ประมงใน | 4 | ศูนย์ | 20,000 | 1962-03-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง
ศพก.เครือข่ายใหม่
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ประมงใน | 16 | ศูนย์ | 12,000 | 1962-03-01: 1,2; 1962-05-01: 3,4 | สนง.ประมง
ศพก.เครือข่ายเก่า
- สนับสนุนพัฒนาอาชีพของเกษตรกร | 16 | ราย | 14420 | 1962-03-01: ทุก ศพก. | สนง.สหกรณ์
สมาชิกสหกรณ์ใน ศพก.
- ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทาง | 8 | ราย | 11960 | 1962-04-01: ทุก ศพก. | สนง.สหกรณ์/ศูนย์ถ่ายทอด
การพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และ ศพก. | [15 empty] | เทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ |  |  | 2000 | [12 empty] | ปศ.
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  | ครั้ง | 8,400
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | .24,000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก.; 1962-09-01: ทุก ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 4 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรพื้นที่
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 4 | ศูนย์ | 80,000 | 1962-04-01: 1,2; 1962-05-01: 3,4 | - สนง.เกษตรพื้นที่, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, ศวพ.ปทุมธานี
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 4 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.5 สนับสนุนกิจกรรมงาน FD | 4 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: 1,2; 1962-05-01: 3,4
4.6 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และ | 4 | ศูนย์ | 3,200 | 1962-03-01: ทุก ศพก. | สนง.สหกรณ์/ศูนย์ถ่ายทอด
ส่งเสริมสหกรณ์ | [15 empty] | เทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1
4.7 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน |  |  | 1,900 | [12 empty] | พด.
4.8 สนับสนุนข้อมูล ข่าวสารด้านชลประทาน |  |  | 39,800 | [12 empty] | ชลประทาน
5. อบรมเกษตรกร
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำ | 120 | ราย | 72,000 | 1961-11-01: 1,2,3,4; 1961-12-01: 1,2,3,4; 1962-04-01: 1,2,3,4 | - สนง.เกษตรพื้นที่, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.ปทุมธานี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง., สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช.
5.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกรด้านข้าว | 2 | ศูนย์ | 8,000 | [12 empty] | ศูนย์ข้าวคลองหลวง
5.3 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 40 | ราย | 16000 | [12 empty] | สกท.
5.4 อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของ ศพก.เครือข่าย | 4 | ราย | 1,600 | [12 empty] | ปศ.
ด้านปศุสัตว์
5.5 อบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 40 | ราย | 16000 | [12 empty] | ปศ
5.6 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการ | 4 | ศูนย์ | 2080 | 1962-05-01: ทุก ศพก. | สนง.สหกรณ์/ศูนย์ถ่ายทอด
สหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | [15 empty] | เทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน
6.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรพื้นที่, ศพก.
6.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรพื้นที่
| 1 | คือ | ศพก. เขตหนองจอก | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. เขตลาดกระบัง
| 3 | คือ | ศพก. เขตตลิ่งชัน | 1961-12-01: 4; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. เขตภาษีเจริญ
แผน CoO
แผน CoO

## ชัยนาท
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…ชัยนาท..... ประจำปีงบประมาณ 2562
1961-11-29
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1501360
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
1.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.หลัก | 8 | ศูนย์ | 24000 | [12 empty] | สนง.กษอ./ศพก.
1.2 การพัฒนาศักยภาพ ศพก.เครือข่าย 3 ศพก. | 24 | ศูนย์ | 120000 | [12 empty] | สนง.กษอ./ศพก.หลักและเครือข่าย
- พัฒนาศักยภาพครูบัญชี | 8 | ราย | 2400 | [12 empty] | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
- สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว | 8 | ศูนย์ | 16000 | [12 empty] | ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท
- พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านประมง | 8 | ศูนย์ | 16000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
- พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. | 8 | ศูนย์ | 56000 | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่เดินชัยนาท
- ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 8 | ศูนย์ | 8000 | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่เดินชัยนาท
- พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการเกษตร) | 8 | ศูนย์ | 162000 | [12 empty] | สวพ.5
2.กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 8 | ศพก | 48000 | 1961-10-01: สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน | สนง.กษอ./ ศพก./หน่วยงานภาคี
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับจังหวัด | 3 | ครั้ง | 16800 | [12 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัด
- สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot | 8 | ศูนย์ | 16000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก.และเครือข่าย
3.1การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day | 8/800 | ครั้ง/ราย | 160000 | 1962-06-01: 8 | สนง.กษอ./ ศพก./หน่วยงานภาคี
พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย | 1 | ศูนย์ | 2000 | 1961-10-01: 2 | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
3.2 ด้านบัญชี(จัดให้มีครูบัญชีประจำศูนย์) | 8 | ศูนย์ | 36000 | [12 empty] | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
3.3 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 8 | ศูนย์ | 6400 | [12 empty] | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
3.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 1600 | ราย | 24000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
3.5 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) | 8 | ศูนย์ | 3000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
3.6 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 8 | ศูนย์ | 15200 | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
3.7 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านชลประทาน | 8 | ศูนย์ | 79600 | [12 empty] | ชลประทาน
11. เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร | 8 | ศูนย์ | 0 | [12 empty] | สวพ.5
4.กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
- การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 8/24 | ศพก/ครั้ง | 144000 | 1962-01-01: 1,2; 1962-02-01: 3,4,5,6,8; 1962-05-01: 1,2,5,6,8; 1962-06-01: 3,4 | สำนักงานเกษตรอำเภอ/หน่วยงานภาคี
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 80 | ราย | 32000 | [12 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัด
- เพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ | 8 | ราย | 3200 | [12 empty] | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
- อบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 80 | ราย | 32000 | [12 empty] | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
- สนับสนุนวิทยากรเรื่องการถ่ยทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และรวมกลุ่มสหกรณ์ | 8 | ราย | 4160 | [12 empty] | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
- อบรมเกษตรกรผู้นำ | 150 | ราย | 75000 | [12 empty] | สวพ.5
5.กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านบัญชี | 8 | ศูนย์ | 6400 | [12 empty] | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท
- จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 16 | ศจช. | 96000 | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6,7,8 | สนง.กษอ./ศจช.
- จัดเวทีเสวนาพัฒาศักยภาพและสร้างเครือข่าย ศจช.ระดับจังกหวัด (ศจช.2 ศจช.ๆละ 2 ราย ) | 32 | ราย | 12800 | [12 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
- จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืขอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | [12 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
- สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดินและปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) | 8 | ศูนย์ | 56000 | [12 empty] | สนง.กษอ./ศดปช.
- จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย | 8 | แปลง | 32000 | [12 empty] | สนง.กษอ./ศดปช.
- จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 160 | ราย | 32000 | 1962-05-01: 1,2,3,4,5,6,7,8 | สนง.กษอ./ศดปช.
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ | 8 | ศูนย์ | 96000 | [12 empty] | สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 32 | ศูนย์ | 8000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) | 8 | ศูนย์ | 5000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน | 1 | ศูนย์ | [13 empty] | สำนักงานปฏิรูปที่ดินชัยนาท
1) สนับสนุนพัฒนาศูนย์ ศพก. เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงนายน้อย จูสิงห์ หมู่ที่ 7 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง | 1 | ศูนย์ | 20000 | 1961-10-01: 7
2) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 20 | ราย | 11400 | 1962-01-01: 7
3) ประสานงาน ติดตาม ประเมินผลโครงการ | 1 | ศูนย์ | 4000 | 1961-10-01: 7
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองชัยนาท | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.มโนรมย์; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วัดสิงห์
| 4 | คือ | ศพก. อ.สรรพยา | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.สรรคบุรี; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.หันคา
| 7 | คือ | ศพก. อ.หนองมะโมง | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เนินขาม
แผน CoO
1-7
1-8

## นนทบุรี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01 | หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1112700
1.ประชุมชี้แจง COO และ จนท. | [15 empty] | COO, สำนักงาน กษอ., ศพก.
2. การบูรณาการแผน |  |  | 0
2.1 จัดทำแผนบูรณาการของ COO | 6 | ศูนย์ |  |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | COO, สำนักงาน กษอ., ศพก.
2.2 จัดทำแผนบูรณาการขับเคลื่อน ศพก. รายอำเภอ | 6 | ศูนย์ |  |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | COO, สำนักงาน กษอ., ศพก.
2.3 จัดทำแผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก. / ศูนย์เครือข่าย | 6 | ศูนย์ |  |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | COO, สำนักงาน กษอ., ศพก.
2.4 จัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) | 6 | ศูนย์ |  |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | COO, สำนักงาน กษอ., ศพก.
3. การพัฒนาศักยภาพของศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 317800
3.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1) การพัฒนาฐานเรียนรู้
- พัฒนาฐานเรียนรู้ ศพก.หลัก | 6 | ศูนย์ | 18000 |  | 1,2,3,4,5,6 | [10 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ,ศพก.
- พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 6 | ศูนย์ | 12000 |  |  |  |  | 1,2,3 | 4,5,6 | [6 empty] | ประมง
- พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 6 | ศูนย์ | 6000 | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | ปศุสัตว์
- พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) | 4 | ศูนย์ | 8000 |  |  |  |  | 2,3,4,6 | [7 empty] | ศ.วิจัยข้าวคลองหลวง
- พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี | 6 | ศูนย์ | 4800 |  | 1,2,3,4,5,6 | [10 empty] | สำนักงานตรวจบัญชีฯ
2) การพัฒนาแปลงเรียนรู้ | 6 | ศูนย์
- พัฒนาแปลเรียนรู้ ศพก.หลัก | 6 | ศูนย์ |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [10 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ,ศพก.
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ ด้านประมง (งบอุดหนุน) | 6 | ศูนย์ | 15000 |  |  |  |  | 1,2,3 | 4,5,6 | [6 empty] | ประมง
3) กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ | 6 | ศูนย์ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [9 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ,ศพก., COO
4) การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ | 6 | ศูนย์ |  |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [8 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ,ศพก.
5) จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย | 6 | ศูนย์ | [5 empty] | 1,2,3,4,5,6 | [7 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ,ศพก.
6) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรใน ศพก. | 6 | ศูนย์ | ยังไม่จัดสรร งปม. |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [9 empty] | สนง.สหกรณ์
3.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) | 18 | ศูนย์ | [13 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด
1) คัดเลือกศูนย์เครือข่าย (อำเภอละ 3 ศูนย์) | 18 | ศูนย์ |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [10 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ.,ศพก.,COO
2) วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย (อำเภอละ 3 ศูนย์) | 18 | ศูนย์ |  |  |  | 1,2,3,4,5,6
3) ปรับปรุง/พัฒนา (อำเภอละ 3 ศูนย์) | 18 | ศูนย์ | 90000 |  | 1,2,3,4,5,6
4) พัฒนาแปลงเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปี 60-61) | 24 | ศูนย์ | 48000 | [6 empty] | 1,2,3 | 4,5,6 |  |  |  |  | ประมง
5) พัฒนาแปลงเรียนรู้ศูนย์เครือข่ายด้านประมง (ปี 62) งบอุดหนุน | 6 | ศูนย์ | 30000 |  |  |  |  | 1,2,3 | 4,5,6 | [6 empty] | ประมง
6) พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ระดับอำเภอ (ศูนย์เครือข่าย ปี 61) | 6 | ศูนย์ | 12000 | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | ปศุสัตว์
7) พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัด | 6 | ศูนย์ | 2000 | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | ปศุสัตว์
8) คัดเลือกและสร้างเกษตรกรเครือข่ายและสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต | 6 | ศูนย์ | 72000 | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | ปศุสัตว์
9) สนับสนุนวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว (ศพก.หลักและเครือข่าย) | 4 | ศูนย์ |  |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [8 empty] | ศ.วิจัยข้าวคลองหลวง
4. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  | 98400
4.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 12600 |  |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 6) |  |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 7) |  |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 5) |  |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 4) | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำภอ,ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 36000 |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | สนง.เกษตรอำเภอ,ศพก.
4.2 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ | 1 | ครั้ง | 4200 |  |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 18) | [9 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ
4.3 ถอดบทเรียน ศพก. | 6 | ศูนย์ | [5 empty] | 1,5 | 2,3,4,6 | [6 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
4.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อน ศพก. | [15 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 20520 |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 5)
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ | 3 | ครั้ง | 25080 | [5 empty] | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 12) |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 28) |  |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 20)
4.5 ประสานงานวิจัย /วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- การฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
5. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  | 292400
5.1 การให้บริการด้านการเกษตร
- บริการข้อมูลทางด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ,ศพก.
- โปสเตอร์ | 16 | แผ่น | 16000 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [9 empty] | ศวพ.นครปฐม
- แผ่นพับ | 1000 | ฉบับ | 3000 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [9 empty] | ศวพ.นครปฐม
5.2 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field Day) | 6 | ศูนย์ | 120000 | [6 empty] | วันที่ 24 อ.เมืองฯ วันที่ 26 อ.บางกรวย วันที่ 29 อ.บางบัวทอง | วันที่ 3 อ.บางใหญ่ วันที่ 7 อ.ปากเกร็ดวันที่ 15 อ.ไทรน้อย |  |  |  |  | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.เกษตรจังหวัด,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, ศวพ.,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศ.วิจัยข้าว
- นิทรรศการด้านประมง | 6 | ศูนย์ | 18000 | [12 empty] | ประมง
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสหกรณ์ | 6 | ศูนย์ | ยังไม่จัดสรร งปม. | [12 empty] | สนง.สหกรณ์
5.3 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 6 | ศูนย์ |  | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | ศพก. และสนง.เกษตรอำเภอ
5.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 รายต่อ ศพก.) | 1200 | ราย | 18000 | [6 empty] | 1,5,6 | 2,3,4 |  |  |  |  | ประมง
5.5 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าของศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ | 6 | ราย | 2400 | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | ปศุสัตว์
5.6 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์) | 60 | ราย | 24000 | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | ปศุสัตว์
5.7 อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรให้กับสมาชิก ศพก. | 6/150 | ศูนย์/คน | 75000 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [9 empty] | ศวพ.นครปฐม
5.8 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว(เฉพาะ ศพก.ข้าว) ศูนย์ละ 20 ราย รวม 80 ราย | 4 | ศูนย์ | 16000 | [8 empty] | 2,3,4,6 |  |  |  | ศ.วิจัยข้าวคลองหลวง
6. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ |  |  | 133800
6.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (30 ราย/ศพก.)
- ฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ 30 ราย/ศพก. | 180 | ราย | 108000 |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ | 180 | ราย | ยังไม่จัดสรร งปม. |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [9 empty] | สนง.สหกรณ์
6.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (10 ราย/อำเภอ) | 120 | ราย | 24000 | [5 empty] | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 20) |  |  | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 12) |  |  |  | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
6.3 อบรมอาสาสมัครด้านบัญชี (ครูบัญชีประจำ ศพก.) (1 คน) | 6 | ศูนย์ | 1800 |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [9 empty] | สนง.ตรวจบัญชีฯ
7. พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศจช. และ ศดปช. |  |  | 260300
7.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน ศจช. | [15 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 12 | ศูนย์ | 72000 |  | 1,2,3,4,5,6
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 1 | จังหวัด | 19200 |  | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | 1,2,3,4,5,6
- สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 19 | แปลง | 9500 | [6 empty] | 1,2,3,4,5,6
- จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืช | 2 | แปลง | 20000 |  |  |  |  | 1,2,3,4,5,6
- จัดเวทีเสวนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด | 24 | ราย | 9600 | [6 empty] | 1,2,3,4,5,6 (วันที่ 25)
- ประกวด ศจช. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | จังหวัด | 5000 | [6 empty] | 1,2,3,4,5,6
7.2 พัฒนา ศดปช. | [15 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 6 | ศูนย์ | 42000 |  | 1,2,3,4,5,6
- ประกวด ศดปช. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | จังหวัด | 5000 | [6 empty] | 1,2,3,4,5,6
7.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน
- จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 6 | ศูนย์ | 24000 | [6 empty] | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- จัดกระบวนการเรีนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 6 | ศูนย์ | 24000 | [6 empty] | 1,2,3,4,5,6
- จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | จังหวัด | 30000 | [7 empty] | 1,2,3,4,5,6
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน |  |  | 10000
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | 8000 | 1,2,3,4,5,6 | [11 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์
- ติดตามประเมินผล | [10 empty] | 1,2,3,4,5,6 |  |  |  |  | สนง.ตรวจบัญชีฯ
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | [11 empty] | 1,2,3,4,5,6 |  | สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ
8.3 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล (งบประมง) | 6 | ครั้ง | 2000 |  | 1,2,3,4,5,6 |  | 1,2,3,4,5,6 |  | 1,2,3,4,5,6 |  | 1,2,3,4,5,6 |  | 1,2,3,4,5,6 |  | 1,2,3,4,5,6 | ประมง
หมายเหตุ
รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองนนทบุรี |  |  | 4 | คือ | ศพก. อ.บางใหญ่
| 2 | คือ | ศพก. อ.ไทรน้อย |  |  | 5 | คือ | ศพก. อ.บางกรวย
| 3 | คือ | ศพก. อ.ปากเกร็ด |  |  | 6 | คือ | ศพก. อ.บางบัวทอง
แผน COO
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/61

## ปทุมธานี
แผนปฏิบัติการ ศพก. แยกตามหน่วยงาน (แผน CoO)
แผนปฏิบัติการ/งบประมาณบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงบประมาณ : บาท
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน |  | 1 อำเภอ |  |  | 7 อำเภอ | แผนการดำเนินการ 7 อำเภอ | [11 empty] | หน่วยงาน ที่ร่วม ดำเนินการ
|  | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | งบประมาณ | ไตรมาสที่ 1 |  |  | ไตรมาสที่ 2 |  |  | ไตรมาสที่ 3 |  |  | ไตรมาสที่ 4
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  |  | 235270 | 1385890 | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มีค. | เมย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
[6 empty] | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62
1. | กรมส่งเสริมการเกษตร |  |  | 96700 | 676900
| 1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1 | ศูนย์ | 3000 | 21000 |  |  | 7 | [9 empty] | กสก.
| 2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 3 | ศูนย์ | 15000 | 105000 |  |  | 21 | [9 empty] | กสก.
| 3. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (1 จังหวัด ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 14 ราย) | 2 | ราย | 2100 | 14700 |  | 14 |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | กสก.
| 4. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ (7 อำเภอ ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 10 ราย รวมครั้งละ 70 ราย) | 10 | ราย | 6000 | 42000 |  | 70 |  | 70 |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  | กสก.
| 5. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 1 | ศูนย์ | 20000 | 140000 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | กสก.
| 6. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (7 อำเภอ ๆ ละ 3 ครั้ง ๆ ละ 30 ราย รวมครั้งละ 210 ราย) | 30 | ราย | 18000 | 126000 |  | 210 |  |  | 210 |  |  | 210 |  |  |  |  | กสก.
| 7. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (1 จังหวัด ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 70 ราย) | 10 | ราย | 4000 | 28000 | [6 empty] | 70 |  | 70 |  |  |  | กสก.
| 8. ถอดบทเรียนศูนย์เรียนรู้ ศพก. | 1 | ศพก. | 0 | 0 | [12 empty] | กสก.
| 9. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) |  |  | 0 | 0
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) | 60 | ราย | 12000 | 84000 |  | 60 | [10 empty] | กสก.
| 2)จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) | 4 | ราย | 1600 | 11200 | [6 empty] | 28 | [5 empty] | กสก.
| 10. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) |  |  | 0 | 0
| 1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 1 | ศูนย์ | 7000 | 49000 |  |  | 7 | [9 empty] | กสก.
| 2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 1 | แปลง | 4000 | 28000 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | กสก.
| 3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย | 20 | ราย | 4000 | 28000 | [8 empty] | 140 |  |  |  | กสก.
2 | กรมปศุสัตว์ |  |  | 21400 | 137800
1. การพัฒนา ศพก. (ศูนย์หลัก)
| 1.1 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 1 | ศูนย์ | 1000 | 7000 |  |  | 7 | [9 empty] | กปศ.
2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 2561
| 2.1 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ระดับอำเภอ | 1 | ศูนย์ | 2000 | 14000 |  |  | 7 | [9 empty] | กปศ.
| 2.2 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด (เครือข่าย ศพก. ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561) | 1 | ศูนย์ | 2000 | 2000 |  |  |  | 1 | [8 empty] | กปศ.
| 2.3 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าของศูนย์เครือข่ายฯ | 1 | ราย | 400 | 2800 |  |  |  | 7 | [8 empty] | กปศ.
| 2.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 10 | ราย | 4000 | 28000 |  |  |  | 70 | [8 empty] | กปศ.
3. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ (ศูนย์ใหม่)
| 3.1 สร้างเกษตรกรเครือข่ายและสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต | 1 | ศูนย์ | 12000 | 84000 |  |  |  | 7 | [8 empty] | กปศ.
3 | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ |  |  | 10400 | 72800
| 1. พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 1 | ราย | 10400 | 72800 |  |  | 7 | [9 empty] | กตส.
| 2. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์ |  |  |  |  | 7 | [9 empty] | กตส.
4 | กรมการข้าว |  |  | 8500 | 59500
| 1. สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว |  |  | 0 | 0 | [12 empty] | กข.
| * ศพก. สินค้าหลักข้าว | 1 | ศูนย์ | 2000 | 14000 |  |  |  | 7 | [8 empty] | กข.
| *ศพก. สินค้าหลัก ไร่นาสวนผสม | 1 | ศูนย์ | 1500 | 10500 |  |  |  | 7 | [8 empty] | กข.
| *ศพก. สินค้า อื่นๆ | 1 | ศูนย์ | 1000 | 7000 |  |  |  | 7 | [8 empty] | กข.
| 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) | 1 | อำเภอ | 4000 | 28000 |  |  |  | 7 | [8 empty] | กข.
5 | กรมประมง |  |  | 25500 | 178500
| 1. พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง ใน ศพก. หลัก (งบอุดหนุน) | 1 | ศูนย์ | 2500 | 17500 |  |  |  | 3 | 3 | 1 | [6 empty] | กป.
| 2. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 1 | ศูนย์ | 2000 | 14000 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | กป.
| 3. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot | 1 | ศูนย์ | 2000 | 14000 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | กป.
| 4. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 200 | ราย | 3000 | 21000 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  | กป.
| 5. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) | 1 | ศูนย์ | 3000 | 21000 | [6 empty] | 7 | [5 empty] | กป.
| 6. พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 4 | ศูนย์ | 8000 | 56000 |  |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |  |  | กป.
| 7. พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) (งบอุดหนุน) | 1 | ศูนย์ | 5000 | 35000 |  |  |  | 2 | 2 | 3 | [6 empty] | กป.
6 | กรมพัฒนาที่ดิน |  |  | 9900 | 69300
| 1. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 7000 | 49000 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | พด.
| 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 1000 | 7000 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | พด.
| 3. สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 1 | อำเภอ | 1900 | 13300 | [7 empty] | 7 |  |  |  |  | พด.
7 | กรมวิชาการเกษตร |  |  | 20200 | 80800
| 1. พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ (3 ศพก.ๆ ละ 200 ฉบับ > ธัญบุรี/ลำลูกกา/คลองหลวง) | 200 | ฉบับ | 600 | 1800 |  |  |  | 200 | 200 | 200 | [6 empty] | กวก.
| 2. พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนโปสเตอร์วิชาการ (3 ศพก.ๆ ละ 2 แผ่น > ธัญบุรี/ลำลูกกา/คลองหลวง) | 2 | แผ่น | 2000 | 6000 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | กวก.
| 3. อบรมเกษตรกร เรื่อง การใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและ ปุ๋ยPGPR2 (3 ศพก.ๆละ 30 ราย > ธัญบุรี/ลำลูกกา/คลองหลวง) | 30 | ราย | 15000 | 45000 |  |  |  | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | กวก.
| 4. สนับสนุนแตนเบียนกำจัดศัตรูมะพร้าว (1 ศพก./ 3 ชนิด > หนองเสือ) | 3 | ชนิด | 28000 | 28000 |  |  |  | 3 | [8 empty] | กวก.
| - แตนเบียนโกนิโอซัส | 2000 | ตัว | 4000 | 4000
| - แตนเบียนหนอนอะซีโคเดส | 1000 | มัมมี่ | 12000 | 12000
| - แตนเบียนดักแด้เตตระสติคัส | 1000 | มัมมี่ | 12000 | 12000
8 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ |  |  | 1320 | 9240
| 1. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 1 | ศูนย์ | 800 | 5600 |  |  |  | 7 | [8 empty] | กสส.
| 2. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 1 | ราย | 520 | 3640 |  |  |  | 7 | [8 empty] | กสส.
9 | กรมชลประทาน |  |  | 9950 | 69650
| 1. จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านชลประทาน | 1 | ศูนย์ | 9950 | 69650 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  | ชป.
| - ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ |  |  | 0 | 0
| - องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืช ตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น |  |  | 0 | 0
10 | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  |  | 31400 | 31400
| 1. พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 1 แห่ง (แปลง/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ) ศูนย์เรียนรู้ด้านการปฏิรูปที่ดิน/การปลูกมะลิ นายศักดิ์ชัย กล่อมเสนาะ 09 0471 5438 หมู่ที่4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี | 1 | ศูนย์ | 20000 | 20000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | สปก.
| 2. ฝึกอบรมเกษตรกร 20 ราย (ศพก.เครือข่าย ส.ป.ก. ปี 2562) | 20 | ราย | 11400 | 11400 |  |  | 20 | [9 empty] | สปก.
| รวม |  |  | 235270 | 1385890
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

## พระนครศรีอยุธยา
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…พระนครศรีอยุธยา..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 16 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 48 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 16 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 พัฒนาศักยภาพครูบัญชี | 16 | ศูนย์ | 4800 | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก. , กตส. , สนง.เกษตรอำเภอ
3.3 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) | 16 | ศูนย์ | 192000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | สนง.ปศุสัตว์
3.4 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 16 | ศูนย์ | 120000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.ชันนาท, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: 1-3,5-9,13-16; 1962-01-01: 4,11,12
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: 1-3,5-9,13-16; 1962-01-01: 4,11,12
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: 1-3,5-9,13-16; 1962-01-01: 4,11,12
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-02-01: ทุก ศพก.
3.5 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 16 | ศูนย์ | 120000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: 1-6,8-10; 1962-02-01: 7,11-16
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: 1-6,8-10; 1962-02-01: 7,11-16
3.6 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 16 | ศูนย์ | 212000 | [12 empty] | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1961-12-01: 1,2,3,4; 1962-01-01: 5,6,,8; 1962-02-01: 7,9,10,11; 1962-03-01: 12,13,14,15,16
3.7 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 48 | ศูนย์ | 461000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.8 คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 33600 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 16 | ศูนย์ | 33600 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 16 | ศูนย์ | 96000
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 16 | ศูนย์ | 5000 | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง | 30400 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก. กปศ , ศวข , สวพ
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 16 | ศูนย์ | 320000 | 1962-05-01: ทุก ศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 16 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.5 การให้บริการด้านบัญชี | 16 | ศูนย์ | 16000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สกต.
5. การอบรมเกษตรกร | 480 | ราย | 288000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป.นครชุมน์, สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
5.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 160 | ราย | 32000 | 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก. | กสก
ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์ เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ | 16 | ราย | 6400 | [12 empty] | สนง. ปศุวัตว์
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 160 | ราย | 64000 | [12 empty] | สนง. ปศุวัตว์
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
* ประสานงาน |  |  |  | 1962-02-01: 10 , 12; 1962-03-01: 10 , 12; 1962-04-01: 10 , 12; 1962-05-01: 10 , 12; 1962-06-01: 10 , 12; 1962-07-01: 10 , 12
* เข้าร่วมวิจัย |  |  |  | 1962-04-01: 10 , 12; 1962-05-01: 10 , 12; 1962-06-01: 10 , 12; 1962-07-01: 10 , 12; 1962-08-01: 10 , 12
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน |  |  |  | 1962-05-01: 10 , 12; 1962-06-01: 10 , 12; 1962-07-01: 10 , 12; 1962-08-01: 10 , 12
* เข้าร่วมทดสอบ |  |  |  | 1962-05-01: 10 , 12; 1962-06-01: 10 , 12; 1962-07-01: 10 , 12; 1962-08-01: 10 , 12
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน |  |  |  | 1962-01-01: 12; 1962-02-01: 12
* รับฝึกงาน | [7 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 16 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ราชบุรี
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | 5000 | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ. บ้านแพรก | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บางซ้าย; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บางปะอิน
| 4 | คือ | ศพก. อ.มหาราช | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.นครหลวง; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เสนา
| 7 | คือ | ศพก. อ.บางปะหัน | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ภาชี; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.พระนครศรีอยุธยา
| 10 | คือ | ศพก. อ. บางบาล | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ท่าเรือ; 1962-05-01: 12; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บางไทร
| 13 | คือ | ศพก. อ.วังน้อย | 1961-12-01: 14; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ผักไห่; 1962-05-01: 15; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ลาดบัวหลวง
| 16 | คือ | ศพก. อ.อุทัย
แผน CoO

## ลพบุรี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…..ลพบุรี..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม |  |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | หน่วยงานที่ ร่วมดำเนินการ | ระยะเวลา
[7 empty] | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
|  |  | จำนวน | ราย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดลพบุรี |  |  |  |  | 2204500
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [5 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
| 2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. |  | 11 | ศูนย์ |  | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
| 2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช., ศดปช.) |  | 33 | ศูนย์ |  | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
| 3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. |  | 11 | ศูนย์ |  | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
| 3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  | 11 | ศูนย์ | 33000 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- เตรียมการ
- ปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้
- จัดทำเอกสารเผยแพร่
|  | - พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 11 | ศูนย์ | 108900 | สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
|  | - พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ | 11 | ศูนย์ | 8800 | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
|  | - การพัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์ | 11 | ศูนย์ | 52800 | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
| 3.3 พัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ |  |  |  | 220900 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
| 3.3.1 จัดประชุมชี้แจ้งเจ้าหน้าปศุสัตว์อำเภอ |  | 1 | ครั้ง |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
| 3.3.2 ศูนย์หลักฯ |  |  |  |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
|  | - พัฒนาความพร้อมและปรัลปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 11 | ศูนย์
| 3.3.3 ศพก.ด้านปศุสัตว์ ปี 2561 |  |  |  |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
|  | - พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด | 11 | ศูนย์
|  | - พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ระดับอำเภอ | 1 | ศูนย์
|  | - การเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์เครือข่าย | 11 | ราย
|  | - ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 110 | ราย
| 3.3.4 ศพก.ด้านปศุสัตว์ ปี 2562 |  |  |  |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
|  | - สร้างเกษตรกรเครือข่าย และสนับสนุนการสร้างอาชีพ ด้านปศุสัตว์แก่เกษตรเครือข่าย | 11 | ราย
| 3.3.5 ติดตาม ประเมิน และรายงานผล |  | 11 | ศูนย์ |  | สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
| 3.4 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ศพก. (ข้าว) |  | 5 | ศูนย์ | 273200 | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
|  | - จัดทำโมเดลเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่ศพก.ด้านข้าวตามพื้นที่รับผิดชอบ | 1 | แห่ง |  | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
|  | - กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว | 4 | ครั้ง |  | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
|  | - กิจกรรมการสนับสนุนให้บริการของ ศพก.และเครือข่าย | 100 | ราย |  | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
| 3.4 กิจกรรมหลักศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต |  | 3 | ศูนย์ | 106200 | (ส.ป.ก.ลพบุรี)
สินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์เครือข่าย)
อ.ชัยบาดาล, อ.บ้านหมี่, อ.ลำสนธิ
- คัดเลือกพื้นที่
- นำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
- จัดทำประวัติ
- ถ่ายทอดความรู้ 3 ศูนย์
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- จัดทำป้ายองค์ความรู้
- ติดตาม/ประเมินผล
3.5 กิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
ผลิตสินค้าเกษตร
|  | - จัดอบรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ใน ศพก. อ.ท่าวุ้ง ,ศพก. อ.ลำสนธิ, ศพก. อ.ชัยบาดาล,ศพก. อ.หนองม่วง, ศพก. อ.ท่าหลวง | 5./40 | รุ่น/ราย | 36050 | สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
|  | - เข้าร่วมดำเนินกิจกรรมสนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ | 11/330 | ศูนย์/ราย | - | สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
|  | - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 11 | ศูนย์ | 12650 | สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
| 3.6 กิจกรรมของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี |  | 1 | ศูนย์ | 31800
|  | - แปลงต้นแบบ | 1 | ศพก.อ. ชัยบาดาล |  | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
|  | - การเลี้ยงขยายชีวินทรีย์ (ไส้เดือนฝอย) |  |  |  | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
|  | - เอกสารวิชาการ |  |  |  | ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี
| 3.7 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ |  | 11 | ศูนย์ |  | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- เตรียมการ / วางแผน
- ดำเนินการ
| 3.8 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. |  | 11 | ศูนย์ |  | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
| 3.9 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช., ศดปช.) |  | 33 | ศูนย์ | 165000 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย
- ปรับปรุง/พัฒนา
4. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
|  | - ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก., แปลงใหญ่, เกษตรกรรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด จำนวน 50 ราย/8 ครั้ง | 8 | ครั้ง | 102300 | - ศพก., ก.ผลิต สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.เกษตรอำเภอ
|  | - ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอจำนวน 110 ราย/4 ครั้ง | 11 | ศูนย์ | 66000 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4.2 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
|  | - ฝีกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร | 22 | คน | 7700 | - ก.ยุทธฯ สนง.เกษตรจังหวัด
|  | - เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานศพก. | 309 | คน | 123600 | - ก.ยุทธฯ สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.เกษตรอำเภอ
5. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
| 5.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร |  | 12 | ครั้ง |  | - ศพก.
| 5.2 การให้บริการด้านการเกษตร |  | 12 | ครั้ง |  | - ศพก.
| 5.3 Field Day |  | 11 | ศูนย์ | 220000 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
|  | - เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนแผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) | 11 | ศูนย์ |  | สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
| 5.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน |  | 11 | ศูนย์ |  | - ศพก.
6. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ
| 6.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ |  | 330 | ราย | 198000 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
| 6.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย |  | 110 | ราย | 44000 | - ก.ผลิต สนง.เกษตรจังหวัด
7. พัฒนาศูนย์เครือข่าย
7.1 พัฒนาศักภาพการดำเนินงาน ศจช.
|  | - จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 22 | ศูนย์ | 132000 | - ศจช., ก.อารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.เกษตรอำเภอ
|  | - สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 1 | จังหวัด | 35000
|  | - สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช (สำรวจติดตามแปลงฯ) | 46 | แปลง | 23000
|  | - จัดทำแปลงเรียนรู้ฯ | 2 | แปลง | 20000
|  | - จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด | 44 | ราย | 17600
|  | - ประกวดศูนย์ ศจช. ดีเด่นระดับจังหวัด | 1 | จังหวัด | 5000
7.2 พัฒนาศูนย์ ศดปช.
|  | - สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 11 | ศูนย์ | 77000 | - ศดปช., ก.อารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.เกษตรอำเภอ
|  | - ประกวดศูนย์ ศดปช. ดีเด่นระดับจังหวัด | 1 | จังหวัด | 5000
|  | - จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 11 | ศูนย์ | 44000
|  | - จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | จังหวัด | 30000
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
| 8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน |  | 12 | ครั้ง |  | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก. | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก.
| 8.2 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน |  | 5 | ครั้ง | 5000 | - สำนักงานเกษตรจังหวัด
| 8.3 สรุปผลการดำเนินงาน |  | 1 | ครั้ง |  | - สำนักงานเกษตรอำเภอ

## สระบุรี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…สระบุรี..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
2827640
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 13 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1-13 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 13 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1-13 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 13 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: 1-13 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี,ศวพ.ชัยนาท, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: 1-13
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: 1-13
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: 1-13; 1962-03-01: 2,3,10,11
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: 1-13
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 13 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี,ศวพ.ชัยนาท, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-02-01: 13; 1962-03-01: 7; 1962-04-01: 9,3,4,2,12; 1962-05-01: 1,5,6,11,8,10,
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-03-01: 13,7; 1962-04-01: 9,3,4,2,13; 1962-05-01: 1,5,6,11,8,10,
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 13 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: 1-13 | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี,ศวพ.ชัยนาท, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1961-10-01: 1-13
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 143 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี,ศวพ.ชัยนาท, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: 1-13
- วิเคราะห์ศุนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-01-01: 1-13
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-03-01: 1-13
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 13 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1-13; 1962-01-01: 1-13; 1962-04-01: 1-13; 1962-07-01: 1-13 | - ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 13 | ศูนย์ |  | 1962-07-01: 1-13 | - ศพก.
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: 1-13 | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: 1-13 | - ศพก.
4.3 Field Day | 13 | ศูนย์ |  | 1962-03-01: 13; 1962-04-01: 7; 1962-05-01: 2,3,4,9,12; 1962-06-01: 1,5,6,8,10,11 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ชัยนาท, กษ, สนง.กษจ.
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 13 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: 1-13 | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 390 | ราย |  | 1961-11-01: 1-13; 1962-01-01: 1-13; 1962-04-01: 1-13 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ชัยนาท,ศจช.,ศดปช.,กษ
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 13 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 1-13
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ชัยนาท
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ |  |  |  | 1962-02-01: 1-8, 10,13
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. เมืองสระบุรี | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.แก่งคอย; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วิหารแดง
| 4 | คือ | ศพก. อ.หนองแค | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.หนองแซง; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บ้านหมอ
| 7 | คือ | ศพก. อ.ดอนพุด | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.หนองโดน; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.พระพุทธบาท
| 10 | คือ | ศพก. อ.เสาไห้ | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.มวกเหล็ก; 1962-05-01: 12; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วังม่วง
[6 empty] | 13 | คือ | ศพก. อ.เฉลิมพระเกียรติ
แผน CoO

## สิงห์บุรี
แผน CoO
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1443620
1. การวิเคราะห์ศักยภาพ
1.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 6 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.กษอ., สนง.กษจ.
1.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 18 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.กษอ., สนง.กษจ.
2. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท.
2.1 ประชุมชี้แจง/วางแผนบูรณาการ |  |  |  | 1961-11-01: 23 พ.ย. 61 | - ศพก., CoO
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  | 466800
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. และศูนย์เครือข่าย | 6 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
3.2 พัฒนา ศพก. | 6 | ศูนย์ | 24000 | 1961-11-01: 1,2,3,4,6; 1961-12-01: 5 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กปศ.
1) ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,6; 1961-12-01: 5
2) ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,6; 1961-12-01: 5
3.3 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. | 18 | ศูนย์ | 90000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
1) วิเคราะห์/คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
2) จัดทำข้อมูล/ฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
3) จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
3.4 พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 6 | ราย | 28800 | [12 empty] | กตส.
3.5 สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว
- ศพก.สินค้าหลัดข้าว | 6 | ศูนย์ | 12000 | [12 empty] | กข.
3.6 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 6 | ศูนย์ | 12000 | [12 empty] | กป.
3.7 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 6 | ศูนย์ | 42000 | [12 empty] | พด.
3.8 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 6 | ศูนย์ | 6000 | [12 empty] | พด.
3.9 พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการ) | 6 | ศูนย์ | 252000 | [12 empty] | กวก.
4. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  | 114000
4.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. | [15 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด | 12 | ราย | 12600 | 1961-12-01: 13 ธ.ค. 61; 1962-02-01: 13 ก.พ. 62; 1962-04-01: 25 เม.ย. 62
2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ | 60 | ราย | 36000 | 5 | 6 | 1,2,3,4 | 5,6 | 1,2,3,4 | 6 | 5 | 1,2,3,4 | 5
3) สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO/OT | 6 | ศูนย์ | 12000 | [12 empty] | กป.
4.2 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร | [15 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.เกษตรจังหวัด
1) ฝึกอบรมให้ จนท.ส่งเสริมการเกษตร | 12 | ราย | 4200 | 1961-11-01: 21 พ.ย. 61
4.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 41 | ราย | 49200 | 1961-11-01: 12 พ.ย. 61; 1962-02-01: 15 ก.พ. 62; 1962-05-01: 17 พ.ค. 62 | สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.เกษตรจังหวัด
5. สนับสนุนให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  | 275700
5.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5.3 จัดงานวัน Field Day | 6 | ศูนย์ | 120000 | 1962-04-01: 3,5; 1962-05-01: 1,2,4,6 | - ศพก., ศูนย์เคริอข่าย ศพก, สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.อุทัยธานี, สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
5.4 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ของศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) | 60 | ศูนย์ | 12000 | [12 empty] | กปศ.
5.5 ด้านบัญชี | 6 | ศูนย์ | 6000 | [12 empty] | กตส.
5.6 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) | 6 | ศูนย์ | 24000 | [12 empty] | กข.
5.7 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 6 | ศูนย์ | 4800 | [12 empty] | กสส.
5.8 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 1200 | ราย | 18000 | [12 empty] | กป.
5.9 กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field Day) (กรมประมง) | 6 | ศูนย์ | 18000 | [12 empty] | กป.
5.10 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย) | [15 empty] | ฝล.
5.11 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 6 | ศูนย์ | 11400 | [12 empty] | พด.
5.12 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก. บริการข้อมูลข่าวสาร วิชาการด้านชลประทาน | 6 | ศูนย์ | 59700 | [12 empty] | ชป.
- ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่
- องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น
5.13 เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตรกร | 6 | ศูนย์ | 1800 | [12 empty] | กวก.
6. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ |  |  | 161520
6.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 180 | ราย | 108000 | [12 empty] | ศพก., ศูนย์เคริอข่าย ศพก, สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
1) พัฒนาหลักสูตร/รูปแบบการเรียนรู้ |  |  |  | 1961-10-01: 1; 1961-11-01: 2; 1961-12-01: 3
2) รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมอบรม |  |  |  | 1961-10-01: 1; 1961-11-01: 2,3
3) อบรมเกษตรกรผู้นำ |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,4,5; 1961-12-01: 3,3,6; 1962-01-01: 3; 1962-02-01: 1,2,4,5,6; 1962-04-01: 5,6; 1962-05-01: 1,2,4
4) สรุปผลการอบรม |  |  |  | 1962-06-01: ทุกศูนย์
6.2 พัฒนาเกษตรผู้นำเครือข่าย ศพก. | 60 | ราย | 24000 | 1962-03-01: 26 มี.ค. 62; 1962-05-01: 3 พ.ค. 62 | ศูนย์เคริอข่าย ศพก, สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
6.3 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 6 | ราย | 2400 | [12 empty] | กปศ.
6.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 60 | ราย | 24000 | [12 empty] | กปศ.
6.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 6 | ราย | 3120 | [12 empty] | กสส.
7. พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช., ศดปช.) |  |  | 420600
7.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | [15 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 12 | ศูนย์ | 72000 | 1961-11-01: 1,2,3, 4,5,6; 1961-12-01: 6
2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 12 | ศูนย์ | 19200 | 1962-04-01: ทุกศูนย์
3) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
- จัดทำแปลงเรียรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 30 | แปลง | 15000 | 1962-05-01: 1,2,3, 4,5,6
4) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | 1962-01-01: 2,4
5) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. (ระดับจังหวัด) | 24 | ราย | 9600 | 1962-03-01: 1,2,3, 4,5,6
6) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น (ระดับจังหวัด) | 1 | จังหวัด | 5000 | 1962-06-01: มิ.ย. 62
7.2 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) | [15 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ศดปช. | 6 | ศูนย์ | 42000 | 1961-11-01: 1,2,3, 4,5,6
2) ประกวด ศดปช. ดีเด่น (ระดับจังหวัด) | 1 | จังหวัด | 5000 | 1962-06-01: มิ.ย. 62
7.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | [15 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด, ศพก., ศพก.เครือข่าย
1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 6 | ศูนย์ | 24000 | 1962-04-01: 1,2,3, 4,5,6
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 6 | ศูนย์ | 24000 | 1962-05-01: 1,2,3, 4,5,6
3) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | จังหวัด | 30000 | 1962-04-01: 3,5; 1962-05-01: 1,2,4,6
7.4 ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 6 | ศูนย์ | 72000 | [12 empty] | กปศ.
7.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 6 | ศูนย์ | 4800 | [12 empty] | กตส.
7.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 24 | ศูนย์ | 48000 | [12 empty] | กป.
7.7 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายใหม่ (1 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 6 | ศูนย์ | 30000 | [12 empty] | กป.
8. การติดตาม รายงานผล |  |  | 5000
8.1 ติดตามการดำเนินงาน ศพก. และเครือข่าย ศพก. | 1 | จังหวัด | 5000 | [12 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด, ศพก., ศพก.เครือข่าย
1) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน
2) การให้บริการของ ศพก. | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน
3) การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงาน | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน
4) สรุปผลการดำเนินงาน | 6 | ศูนย์ |  | 1962-07-01: 1,2,3, 4,5,6
หมายเหตุ : | 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองสิงห์บุรี | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บางระจัน; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.อินทร์บุรี
| 4 | คือ | ศพก. อ.จพรหมบุรี | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ท่าช้าง; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ค่ายบางระจัน

## อ่างทอง
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม |  | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่
|  |  |  | (บาท) | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | 2019-01-20 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | ร่วมดำเนินการ
1 | ประชุมชี้แจง Coo และเจ้าหน้าที่ | [15 empty] | หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ
2 | วิเคราะห์ศักยภาพ | 7 | ศูนย์
| 2.1 วางแผนปฏิบัติงาน | [15 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ
| 2.2 คัดเลือก/รับรอง ศพก.เครือข่าย | [15 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ
| 2.3 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลฐานเรียนรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพประจำฐานเรียนรู้ | [15 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ/ตรวจบัญชี
3 | พัฒนาศักยภาพของ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
| 3.1 พัฒนา ศพก. | 7 | ศูนย์ | 21000 | [12 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ/COO
| 3.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 21 | ศูนย์ | 105000 | [12 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ/COO
| 3.3 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์ | [15 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ/ตรวจบัญชี
| 3.4 พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 7 | ศูนย์ | [13 empty] | ประมงจังหวัด/ศพก.
| 3.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายใหม่ | 7 | ศูนย์ | [13 empty] | ประมงจังหวัด/ศพก.
| 3.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายเก่า | 28 | แห่ง | [13 empty] | ประมงจังหวัด/ศพก.
| 3.7 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตร | 7 | ศูนย์
4 | บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน | [15 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด
4.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
| 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด | 42 | ราย | 14700
| 2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 210 | ราย | 42000
| 4.2 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล | 14 | ราย | 4900
| 4.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 174 | ราย | 69600
| 4.4 อบรมครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ละ 1 คน | 7 | ราย | [13 empty] | ตรวจบัญชี
| 4.5 วางแผนกำหนดตารางการให้บริการของศูนย์ และตารางการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือนของครูบัญชี | 7 | ศูนย์ | [13 empty] | ตรวจบัญชี
3 | สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.และเครือข่าย | [15 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด
| 1) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) | 7 | ศูนย์ | 140000 | [12 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ/COO
| 2) จัดให้มีครูประจำศูนย์เพื่อให้บริการตามตารางการให้บริการของศูนย์ | 8 | ศูนย์ | [13 empty] | ตรวจบัญชี
4 | พัฒนาเกษตรกรผู้นำ | [15 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด
| 4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ | 420 | ราย | 126000 | [12 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ/COO
| 4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 140 | ราย | 28000 | [12 empty] | ศพก./ สนง.เกษตรอำเภอ/COO
| 4.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ เกษตรกร | 1400 | ราย | [13 empty] | ประมงจังหวัด/ศพก.
5 | ติดตาม และรายงาน | [15 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด
| 5.1 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ | 2 | ครัง | 5000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 1