## กาญจนบุรี
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  | 0
1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1 | ศูนย์ | 39000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 3 | ศูนย์ | 195000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อมูลต้นทุนอาชีพประจำฐานเรียนรู้ (ต้นทุนองค์ความรู้ของศูนย์) | 13 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ตสส,CoO,ศพก.
4. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของศูนย์ | 13 | ศูนย์ | 10400 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ตสส,CoO,ศพก.
5. อบรมครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ละ 1 คน | 13 | ศูนย์ | 3900 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ตสส,CoO,ศพก.
6. วางแผนกำหนดตารางการให้บริการของศูนย์และตารางการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือนของครูบัญชี | 13 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ตสส,CoO,ศพก.
7.จัดให้มีครูประจำศูนย์เพื่อให้บริการตามตารางการให้บริการของศูนย์ | 13 | ศูนย์ | 585000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ตสส,CoO,ศพก.
8.จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่ ศพก.ด้านข้าว | 1 | ศูนย์ | 40000 | [12 empty] | ศวข.ราชบุรี,CoO,ศพก. ราชบุรี/กาญจนบุรี
9.การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว |  |  | 0 | [12 empty] | ศวข.ราชบุรี,CoO,ศพก.
* ศพก. สินค้าหลักข้าว | 4 | ศูนย์ | 8000 | 1961-10-01: 1,2,3,8 | ศวข.ราชบุรี,CoO,ศพก.
*ศพก. สินค้า อื่นๆ | 9 | ศูนย์ | 9000 | 1961-10-01: 4,5,6,7,9,10,11,12,13 | ศวข.ราชบุรี,CoO,ศพก.
10. พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (งบอุดหนุน) | 13 | ศูนย์ | 32500 | [12 empty] | ปม,กสก,CoO,ศพก.
11. พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย-รายใหม่ (1 เครือข่าย/ศพก.) | 13 | ศูนย์ | 65000 | [12 empty] | ปม,กสก,CoO,ศพก.
12. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง | 13 | ศูนย์ | 39000 | [12 empty] | ปม,กสก,CoO,ศพก.
13. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม (1 วัน) | 1 | ศูนย์ | 37700 | 1962-02-01: 7 | มม,CoO,ศพก.
14. จัดทำเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหม่อนไหม | 1 | ศูนย์ |  | 1962-03-01: 7 | มม,CoO,ศพก.
15. จัดทำป้ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านหม่อนไหม | 1 | ศูนย์ |  | 1962-03-01: 7 | มม,CoO,ศพก.
16. จัดทำนิทรรศการฐานการเรียนรู้ด้านหม่อนไหม | 1 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: 7 | มม,CoO,ศพก.
17. โครงการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐีเกษตรมีโอกาส ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพก. | 50 | ราย | 18400 | 1961-12-01: 4 , 11 | สศท. 10 จ.ราชบุรี
18. เอกสารประชาสัมพันธ์ | 13 | ศูนย์ | ทุก ศพก. | [12 empty] | สศท. 10 จ.ราชบุรี
19. สนับสนุนสื่อเรียนรู้ (กระดานเศรษฐี) | 13 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
20. พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 13 | ศูนย์ | 13000 | 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | ปศ,CoO,ศพก.
2.กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  | 0
1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 2100 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 6000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
3. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot | 13 | ครั้ง | 26000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ปม,CoO,ศพก.
4. ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ระดับจังหวัด | 3 | ครั้ง | 27300 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
5. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 3 | ครั้ง | 78000 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
6. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 3 | ครั้ง | 123600 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก.
7. ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล | 26 | ราย | 9100 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
8. กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ | 1 | หน่วย | 9500 | 1961-10-01: 1,2,3,8 | ศวข.ราชบุรี,CoO,ศพก.
กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  | 0
1.การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 13 | ศูนย์ | 20000 | 1962-02-01: 1; 1962-05-01: 11,8,13,7,4,12,3,9,6,; 1962-06-01: 2,10,5 | กสก,CoO,ศพก.
2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 2600 | ราย | 39000 | [12 empty] | ปม,CoO,ศพก.
3. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) | 13 | ครั้ง | 26000 | 1962-02-01: 1; 1962-05-01: 8,9,13,7,4,12,6,3; 1962-06-01: 11,10,2; 1962-08-01: 5 | ปม,กสก,CoO,ศพก.
4.ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำ | 13 | ศูนย์ | 130000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | ชป,,CoO,ศพก.
5. บูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น งาน Field day | 13 | ศูนย์ |  | 1962-02-01: 1; 1962-05-01: 8,9,13,7,4,12,6,3; 1962-06-01: 11,10,2; 1962-08-01: 5 | สปก,CoO,ศพก.
6. ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก.และศูนย์เครือข่าย/ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ ศพก. แต่ละจังหวัด/ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ศพก.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ | 80 | ราย | 16000 | [12 empty] | ศวข.ราชบุรี,CoO,ศพก.
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ |  |  | 0
1.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 3 | ครั้ง | 234000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
2.พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 2 | ครั้ง | 52000 | 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
3. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ | 13 | ราย | 5200 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก. | ปศ,CoO,ศพก.
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 130 | ราย | 52000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก. | ปศ,CoO,ศพก.
พัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  | 0
5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) |  |  | 0 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก.
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) | 60 | ราย | 156000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
2) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) | 52 | ราย | 20800 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก.
3) สนับสนุนการดำเนินงานของ ศจช. |  |  | 41600 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก.
4) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ๋ศัตรพืช | 52 | แปลง | 28500 | 1962-04-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
5) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | 1961-12-01: 2,6 | กสก,CoO,ศพก.
6) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. | 52 | ราย | 20800 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก.
7) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น | 1 | ครั้ง | 5000 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก.
5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) |  |  | 0 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก.
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 13 | ศูนย์ | 91000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 13 | ศูนย์ | 52000 | 1962-05-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย | 260 | ราย | 52000 | 1962-04-01: ทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
4) ประกวด ศดปช. ดีเด่น | 1 | ครั้ง | 5000 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก.
5) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | ครั้ง | 30000 | [12 empty] | กสก,CoO,ศพก. | bar: 1962-05-01
5.3 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 52 | แห่ง | 104000 | 1962-05-01: ทุก ศพก. | ปม,CoO,ศพก.
5.4 คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. ในเขตปฏิรูปที่ดิน | 2 | ศูนย์ | [13 empty] | สปก,CoO,ศพก.
5.5 จัดทำฐานข้อมูลศูนย์เครือข่าย ศพก. ที่ได้รับการคัดเลือก | [15 empty] | สปก,CoO,ศพก.
5.6 สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่าย/แปลง/ฐานเรียนรู้ | 2 | ศูนย์ | 30000 | [12 empty] | สปก,CoO,ศพก.
5.7 การพัฒนาศูนย์ในด้านอื่นๆ | 2 | ศูนย์ | 10000 | [12 empty] | สปก,CoO,ศพก.
5.8 ขยายผลองค์ความรู้ศูนย์ ศพก.เครือข่ายแก่เกษตรกรที่สนใจ ศูนย์ละ 20 ราย | 40 | ราย | 22800 | [12 empty] | สปก,CoO,ศพก.
5.9 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ | 13 | ศูนย์ | 26000 | 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | ปศ,CoO,ศพก.
5.10 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัด (เครือข่าย ศพก.ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2561) | 1 | ศูนย์ | 2000 | 1962-03-01: 2; 1962-04-01: 2 | ปศ,CoO,ศพก.
5.11 สร้างเกษตรกรเครือข่ายและสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิต | 13 | ราย | 156000 | 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก. | ปศ,CoO,ศพก.
5.12 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว สนับสนุนสื่อวารสารเรื่องข้าว | 4 | ศูนย์ | 2000 | 1961-10-01: 1,2,3,8 | ศวข.ราชบุรี,CoO,ศพก.
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | กสก,CoO,ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | กสก,ศพก.
8.3 ติดตามให้คำแนะนำ สรุปและประเมินผลโครงการ | 13 | ศูนย์ | 6500 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ปศ,CoO,ศพก.
8.4 ติดตามประเมินผลโรงการ | 2 | ศูนย์ | 8000 | [12 empty] | สปก,CoO,ศพก.
8.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน | 1 | ศูนย์ |  | 1962-05-01: 7 | มม,CoO,ศพก.
| 1 | คือ | ศพก. อ.ท่ามะกา | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ท่าม่วง; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เมืองกาญจนบุรี
| 4 | คือ | ศพก. อ.ด่านมะขามเตี้ย | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พนมทวน; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บ่อพลอย
| 7 | คือ | ศพก. อ.หนองปรือ | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ห้วยกระเจา; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เลาขวัญ
| 10 | คือ | ศพก. อ.ศรีสวัสดิ์ | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ไทรโยค; 1962-05-01: 12; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ทองผาภูมิ
| 13 | คือ | ศพก. อ.สังขละบุรี
แผน CoO

## นครปฐม
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
1.ประชุมชี้แจง coo และ จนท. |  |  |  |  | 25 | [10 empty] | coo, สำนักงาน กษอ., ศพก.
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 7 | ศูนย์ |  |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | coo, สำนักงาน กษอ., ศพก.
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
3.1 ศพก.หลัก |  |  | 21000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 7 | ศูนย์ |  |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | SC, สำนักงาน กษอ., ศพก.
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 7 | ศูนย์ |  |  |  | ทุก ศพก. | [9 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
- เตรียมการ
- ปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 7 | ศูนย์ |  |  |  |  | ทุก ศพก. | [8 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
- เตรียมการ / วางแผน
- ดำเนินการ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 7 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
- ข้อมูลวิชาการ
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | ทุก ศพก.
3.2 ศพก.เครือข่าย | 21 | ศูนย์ | 105000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 21 | ศูนย์ |  |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | SC, สำนักงาน กษอ., ศพก.
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 21 | ศูนย์ |  |  |  | ทุก ศพก. | [9 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
- เตรียมการ
- ปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 21 | ศูนย์ |  |  |  |  | ทุก ศพก. | [8 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
- เตรียมการ / วางแผน
- ดำเนินการ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก.เครือข่าย | 21 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก.
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
- ข้อมูลวิชาการ
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย
- ปรับปรุง/พัฒนา
3.6 คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 7 | ศูนย์ |  |  |  | ทุก ศพก. |  | ทุก ศพก. |  | ทุก ศพก. |  |  | ทุก ศพก. |  |  | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 7 | ศูนย์ | [11 empty] | ทุก ศพก. |  | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | - ศพก. และ สนง.เกษตรอำเภอ
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | - ศพก. และ สนง.เกษตรอำเภอ
4.3 Field Day | 7 | ศูนย์ | 140000 | [7 empty] | ทุก ศพก. |  |  |  |  | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 7 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | - ศพก. และ สนง.เกษตรอำเภอ
5. การอบรมเกษตรกร | [15 empty] | - ศพก. และ สนง.เกษตรอำเภอ
5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 210 | ราย | 126000 |  | ทุก ศพก. |  |  | ทุก ศพก. |  |  |  | ทุก ศพก.
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- การฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 7 | ศูนย์ |  |  |  | ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, สนง ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครปฐม,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | [11 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | [11 empty] | ทุก ศพก. |  | - สนง.เกษตรอำเภอ
หมายเหตุ
รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. สามพราน |  |  | 5 | คือ | ศพก. กำแพงแสน
| 2 | คือ | ศพก. พุทธมณฑล |  |  | 6 | คือ | ศพก. ดอนตูม
| 3 | คือ | ศพก. นครชัยศรี |  |  | 7 | คือ | ศพก. บางเลน
| 4 | คือ | ศพก. เมืองนครปฐม
แผน Coo

## ประจวบคีรีขันธ์
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | พื้ที่ดำเนินการ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
[5 empty] | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ประมง) | 8 | ศูนย์ | 20000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ประมงจังหวัดฯ
1.2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก) | 8 | ศูนย์ | 24000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 24 | ศูนย์ | 120000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
3. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี | [16 empty] | ตรวจบัญชีฯ
- พัฒนาศักยภาพครูบัญชี | 8 | ราย | 10710 | ทุกอำเภอ
- พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชี | 8 | ศูนย์ | 6400 | ทุกอำเภอ
4. สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว
* ศพก. สินค้าหลักข้าว
*ศพก. สินค้าหลัก ไร่นาสวนผสม
*ศพก. สินค้า อื่นๆ
5. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 8 | ศูนย์ | 16000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ประมงจังหวัดฯ
6. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. | 8 | ศูนย์ | 56000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ
7. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 8 | ศูนย์ | 8000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ
8. ศพก.ด้านหม่อนไหม | 2 | ศูนย์ | 50500 | อ.หัวหิน | [12 empty] | ศูนย์หม่อนไหมฯ ชุมพร
9. พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 8 | ศูนย์ | 8000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ปศุสัตว์จังหวัดฯ
10. พัฒนาแปลงต้นแบบ
กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (ครั้งละ16 ราย) | 4 | ครั้ง | 16800 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ (ครั้งละ 10 ราย) | 4 | ครั้ง | 48000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
3. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot | 1 | ครั้ง | 3000 | จังหวัด | [12 empty] | เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ
3.1 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot (ประมง) | 8 | ศูนย์ | 16000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ประมงจังหวัดฯ
4. ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล | 16 | ราย | 5600 | จังหวัด | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
5. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 4 | ครั้ง | 67200 | ปราณบุรี, บางสะพาน, หัวหิน,เมืองฯ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
1.การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 8 | ครั้ง | 160000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
2. พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)
2.1 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ระดับอำเภอ | 8 | ศูนย์ | 16000 | ศพก.เครือข่ายปศุสัตว์ทุกอำเภอ | [12 empty] | ปศุสัตว์จังหวัดฯ
2.2 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ระดับจังหวัด | 1 | ศูนย์ | 2000 | ศพก.เครือข่ายปศุสัตว์ อ.เมืองฯ | [12 empty] | ปศุสัตว์จังหวัดฯ
3. ด้านบัญชี
3.1 สนับสนุนสมุดบัญชี 800 เล่ม | 8 | ศูนย์ | 17600 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ตรวจบัญชีฯ
3.2 สนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนครูบัญชีประจำ ศพก.ศพก. ละ 600 บาท | 8 | ศูนย์ | 52800 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ตรวจบัญชีฯ
3.3 สื่อการเรียนรู้ต้นทุนอาชีพรายสินค้า ประจำศูนย์ | 8 | ศูนย์ | 8000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ตรวจบัญชีฯ
3.4 ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของครูบัญชี | 8 | ศูนย์ | 4800 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ตรวจบัญชีฯ
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว)
5. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 8 | ศูนย์ | 30100 | ทุกอำเภอ
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 1600 | ราย | 24000 | [13 empty] | ประมงจังหวัดฯ
7. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) | 8 | ศูนย์ | 24000 | [13 empty] | ประมงจังหวัดฯ
8.การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย)
9. สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 8 | ศูนย์ | 15200 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินประจวบฯ
10 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านชลประทาน | 8 | ศูนย์ | 80000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | โครงการชลประทานฯ,โครงการส่งน้ำฯปราณบุรี
- ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
- องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น
11. เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร/สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการเกษตร) | 16 | ศูนย์ | 185600 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ศวพ.ชุมพร
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 240 | ราย | 144000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
2. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 80 | ราย | 32000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
3. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ | 8 | ราย | 3200 | ศพก.เครือข่ายปศุสัตว์ | [12 empty] | ปศุสัตว์จังหวัดฯ
4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ศูนย์ละ 10 ราย) | 80 | ราย | 32000 | ศพก.เครือข่ายปศุสัตว์ | [12 empty] | ปศุสัตว์จังหวัดฯ
5. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 8 | ศูนย์ | 0 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | สหกรณ์จังหวัดฯ
พัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) | 16 | ศูนย์ | 96000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 16 | ศูนย์ | 25600 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
3) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) | 32 | ราย | 12800 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
4) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 68 | แปลง | 34000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
5) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | สามร้อยยอด,บางสะพานน้อย | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
6) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น | 1 | ครั้ง | 5000 | จังหวัด | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
1) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 8 | ศูนย์ | 56000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
- ประกวด ศดปช.ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 5000 | จังหวัด | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
- จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 8 | ศูนย์ | 32000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
- จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย | 8 | ศูนย์ | 32000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
- จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | ครั้ง | 30000 | จังหวัด
5.3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์)
1) สร้างเกษตรกรเครือข่ายและสนับสนุนพันธุ์สัดว์และปัจจัยการผลิต | 8 | ราย | 96000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ปศุสัตว์จังหวัดฯ
5.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 8 | ศูนย์ | 6400 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ตรวจบัญชีฯ
5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 32 | ศูนย์ | 64000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ประมงจังหวัดฯ
5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) | 8 | ศูนย์ | 40000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ประมงจังหวัดฯ
5.7 พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน (แปลง/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ) | 1 | ศูนย์ | 35400 | ม.7 ต.ห้วยทราย อ.เมืองฯ | [12 empty] | ส.ป.ก. ประจวบคีรีขันธ์
ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้
6.1 ติดตามให้คำแนะนำ สรุปและประเมินโครงการ | 24 | ศูนย์ | 4000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | ปศุสัตว์จังหวัดฯ
6.2 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ และเครือข่าย | 32 | ศูนย์ | 5000 | ทุกอำเภอ | [12 empty] | เกษตรจังหวัดฯ
1906710
แผน CoO

## เพชรบุรี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…เพชรบุรี..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 24000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, OT, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, ศวพ., สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  | 24000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | - สนง.เกษตรอำเภอ
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
|  |  | 8000 | [12 empty] | - สนง.ปศุสัตว์อำเภอ
- สนับสนุนปัจจการผลิต ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-02-01: 4 | - สนง.ปฏิรูปที่ดิน
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ
|  |  | 20000 | 1962-03-01: ทุกศูนย์ | สนง.ประมงอำเภอ/จังหวัด
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 11 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก. ศวพ.
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 33 | ศูนย์ | 120000 | [12 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: 24ศูนย์
พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานระดับ อ. | 8 | ศูนย์ | 1600 | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.ปศุสัตว์อำเภอ
พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานระดับ จ. | 1 | ศูนย์ | 2000 | 1961-12-01: 3; 1962-01-01: 3 | สนง.ปศุสัตว์อำเภอ
(สร้างเกษตรกรเครือข่ายฯ รายใหม่) | 8 | ราย | 96000 | [12 empty] | สนง.ปศุสัตว์อำเภอ
พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 8 | ศูนย์ | 40000 | 1962-03-01: ทุกศูนย์ | สนง.ประมงอำเภอ/จังหวัด
ปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 8 |  | 4800 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 1 | จังหวัด |  | 1961-11-01: 9; 1962-02-01: 9; 1962-05-01: 9; 1962-08-01: 9 | - สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 1 | จังหวัด |  | 1961-11-01: 9; 1962-02-01: 9; 1962-05-01: 9; 1962-08-01: 9 | - สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-08-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, OT
- ประชุม ศพก.และเครือข่ายด้านข้าว | 6 | ครั้ง | 12000 | 1962-01-01: 1, 2, 3, 5, 6, 7 | - ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 8 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 8 | ศูนย์ | 160000 | 1962-04-01: 4; 1962-05-01: 3, 5; 1962-06-01: 2,6,7,8; 1962-07-01: 1 | - สนง.เกษตรอำเภอ
|  |  | 24000 | [12 empty] | - ประมงอำเภอ/จังหวัด
|  |  | 1270 | [12 empty] | - สนง.สหกรณ์จังหวัด
- หน่วยงาน COO, ศพก., มศก.,
- ชป.จังหวัด, ส่งน้ำฯ เพชร, ส่งน้ำ ร.บ.
- หน่วยงานสนับสนุน
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 8 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 2554 |  | 237600 | [12 empty] | CoO
5.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 80 | ราย | 96000 | 1961-12-01: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 1962-01-01: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; 1962-02-01: 1, 7, 8; 1962-03-01: 2, 7,; 1962-04-01: 2, 3, 4, 6, 7, 8; 1962-05-01: 2, 3, 4, 5,8; 1962-06-01: 7 | สนง.เกษตรอำเภอ
5.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย/ศพก.) | 1600 | ราย | 2400 | 1962-03-01: ทุกศพก.; 1962-07-01: ทุกศพก.; 1962-08-01: ทุกศพก. | สนง.ประมงจังหวัด
5.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ Application กระดานเศรษฐีฯ | 50 | ราย | 18400 | 1961-12-01: 5 | สศท. 10 จังหวัดราชบุรี
5.4 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรเครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 8 | ราย | 3200 | 1961-12-01: ทุกศพก. | สนง.ปศุสัตว์อำเภอ
5.5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 80 | ราย | 32000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | สนง.ปศุสัตว์อำเภอ
5.6 ฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรวิทยากรด้านปศุสัตว์ | 1 | ราย |  | 1961-12-01: 3 | สนง.ปศุสัตว์เขต 7
5.7 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์ฯ | 240 | ราย | 4200 | 1961-12-01: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 1962-01-01: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8; 1962-02-01: 1, 7, 8; 1962-03-01: 2, 7,; 1962-04-01: 2, 3, 4, 6, 7, 8; 1962-05-01: 2, 3, 4, 5,8; 1962-06-01: 7 | สนง.สหกรณ์จังหวัด
5.8 อบรมเกษตรกร ศพก. | 140 | ราย | 70000 | 1962-01-01: 2; 1962-02-01: 3; 1962-03-01: 6 | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
5.9 ถ่ายทอดความรู้ (โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) | 335 | ราย |  | 1962-02-01: 1,2,3,4; 1962-03-01: 5,6,7,6 | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
5.10 อบรมขยายผลองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์เครือข่าย) | 20 | ราย | 11400 | 1962-02-01: 4 | สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., มศก. - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.พัฒนาที่ดิน สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, สปก., ศวพ. และหน่วยงาน CoO
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
7.8 สนับสนุนข้อมูลข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ทุกศพก. | ศวพ.
7.9 สนับสนุนอุปกรณ์ Smart Box | 3 | ชุด |  | 1961-12-01: 1, 3, 6 | ศวพ.
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อำเภอเมืองเพชรบุรี | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อำเภอเขาย้อย; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อำเภอชะอำ
| 4 | คือ | ศพก. อำเภอหนองหญ้าปล้อง | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อำเภอท่ายาง; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อำเภอบ้านลาด
| 7 | คือ | ศพก. อำเภอบ้านแหลม | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อำเภอแก่งกระจาน; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด
แผน CoO

## ราชบุรี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | 12 | coo | - | 1961-10-01: ทุกเดือน | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 30 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ | - | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ | 30000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 10 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 30 | ศูนย์ | 150000 | 1961-12-01: 30 ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 10 | ศูนย์ | 21000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-03-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., .เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ | 10 | ศูนย์ | 60000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-03-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 10 | ศูนย์ | 200000 | 1962-04-01: 2,4,5,6; 1962-05-01: 8,9,10; 1962-06-01: 1,3,7 | - ศพก.
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 10 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร (พัฒนาเกษตรผู้นำ)
5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 300 | ราย | 180000 | 1961-11-01: 300; 1962-01-01: 300; 1962-04-01: 300 | สนง.เกษตรอำเภอ
5.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 100 | ราย | 40000 | 1962-01-01: 100; 1962-04-01: 100 | สนง.เกษตรจังหวัด
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม | 10 | ศูนย์ | - | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 10 | ศูนย์ | - | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 พัฒนา ศพก. ด้านประมง |  |  | 255000 | [12 empty] | สนง.ประมงจังหวัด
7.1.1 พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก | 10 | ศูนย์
7.1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง | 10 | ศูนย์
7.1.3 สนับสนุนการจัดงาน Fiel day | 10 | ครั้ง
7.1.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง | 2000 | ราย
7.1.5 พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (ศูนย์หลัก) | 10 | แห่ง
7.1.6 พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (ศูนย์รอง) | 10 | ราย
7.1.7 การสนับสนุนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล | 10 | ครั้ง
7.1.8 บริหารจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายประมงให้เป็นเครือข่าน ศพก. | 10 | ครั้ง
7.2 พัฒนาแปลงต้นแบบ | [15 empty] | ศวพ.ราชบุรี
7.2.1จัดทำแปลงต้นแบบ (ผัก) อ.โพธาราม | 6/3 | ราย/ไร่ | 21000 |  |  | 26 | 3 | 19-20 | 27-28 | 10-11 | 2-3 | 18-19 | 16
7.2.2 จัดทำแปลงต้นแบบ (มะพร้าว) อ.วัดเพลง | 1/3 | ราย/ไร่ | 24000 |  |  | 12 | 23 | 20 | 14 | 17 | 22 | 19 | 25 | 21 | 2
7.2.3 จัดทำแปลงต้นแบบ (ผัก) อ.สวนผึ้ง | 6/3 | ราย/ไร่ | 21000 | 1962-01-01: 8; 1962-02-01: 17; 1962-03-01: 20; 1962-05-01: 22; 1962-06-01: 20; 1962-07-01: 16
7.2.4 จัดทำแปลงต้นแบบ (สับปะรด) อ.บ้านคา | 1/3 | ราย/ไร่ | 25500 | 1961-12-01: 28; 1962-01-01: 16; 1962-04-01: 11; 1962-05-01: 2; 1962-06-01: 4-; 1962-07-01: 9
7.2.5 จัดทำแปลงต้นแบบ (มะพร้าว) อ.ดำเนินฯ | 1/3 | ราย/ไร่ | 24000 | 1962-01-01: 14; 1962-02-01: 5; 1962-03-01: 20; 1962-05-01: 22; 1962-06-01: 26; 1962-08-01: 8
7.2.6 จัดทำแปลงต้นแบบ (ผัก) อ.บางแพ | 6/3 | ราย/ไร่ | 21000 | 1962-01-01: 8-9; 1962-02-01: 11-12; 1962-03-01: 5-6; 1962-04-01: 22-23; 1962-05-01: 16
7.2.7 จัดทำแปลงต้นแบบ (มันสำปะหลัง) อ.จอมบึง | 1/3 | ราย/ไร่ | 19500 | 1962-01-01: 8; 1962-03-01: 19; 1962-05-01: 22-23; 1962-06-01: 19; 1962-07-01: 15
7.2.8 จัดทำแผ่นพับ | 700 | ฉบับ | 2100 | 1961-12-01: 5
7.2.9 โปสเตอร์ | 14 | แผ่น | 14000 | 1961-12-01: 5
7.3 การพัฒนาศพก. ด้านข้าว | [15 empty] | ศูนย์วิจัยข้าวฯ
7.3.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. ด้านข้าว
1) จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่ ศพก.ด้านข้าว | 1 | ศูนย์ | 40,000
2) การพัฒนาฐานเรียนรู้ สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว
- ศพก.ด้านข้าว | 3 | ศูนย์ | 6000
- ศพก.ไร่นาสวนผสม | - | ศูนย์ | 1500
- ศพก.ด้านอื่น ๆ | 7 | ศูนย์ | 7000
7.3.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1) กิจกรรมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และหน่วยบริการชาวนาเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ | 1 | หน่วย | 9500
7.3.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
1) ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก. และศูนย์เครือข่าย / ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ ศพก. แต่ละจังหวัด / ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ | 60 | ราย | 12000
7.3.4 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว
1) สนับสนุนสื่อวารสารเรื่องข้าว | 3 | ศูนย์ | 500
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน |  |  | -
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - เกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - เกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมือง | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.โพธาราม; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บ้านโป่ง
| 4 | คือ | ศพก. อ. บางแพ | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ดำเนินฯ; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วัดเพลง
| 7 | คือ | ศพก. อ.ปากท่อ | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ. จอมบึง; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.สวนผึ้ง
[6 empty] | 10 | คือ | ศพก. อ.บ้านคา
แผน CoO

## สมุทรสงคราม
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…สมุทรสงคราม..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
XXXXX
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 3 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 3 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 3 | ศูนย์ | xxxxx | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,
- เตรียมการ
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 1 | ศูนย์ | 3000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, | bar: 1961-12-01
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 3 | ศูนย์ | 3000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ปศุสัตว์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ | 3 | ศูนย์ | 2400 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | สนง.ตรวจบัญชี
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านประมง | 3 | ศูนย์ | 135000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 3 | ศูนย์ | xxxxx | 1962-03-01: ทุกศพก. | - ศพก.,สถานีพัฒนาที่ดิน,
- เตรียมการ / วางแผน
- ดำเนินการ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 3 | ศูนย์ | xxxxx
- สิ่งอำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดเทคโนโลยี (เก้าอี้พลาสติก) |  |  | 6000 | 1961-12-01: 2,3 | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ
- อบรมครูบัญชีประจำศูนย์ (ศูนย์ละ 1 ราย) | 3 | ราย | 900 | 1961-12-01: ทุกศพก. | สนง.ตรวจบัญชี
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 9 | ศูนย์ | 15000 | 1961-12-01: 9 ศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,
- พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) | [15 empty] | - ศูนย์เครือข่าย., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 6 | ศูนย์ | 36000 | 1961-11-01: 6 ศูนย์
2) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด | 12 | ราย | 4800 | 1962-04-01: 12 ราย
- พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 3 | ราย | 21000 | 1962-04-01: 3 ราย
2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 3 | แปลง | 12000 | 1962-04-01: 3 แปลง
3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 60 | ราย | 12000 | 1962-04-01: 60 ราย
- พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงด้าน ปศุสัตว์ | 3 | ศูนย์ | 6000 | 1961-12-01: 3 ศูนย์ | - สนง.ปศุสัตว์
- พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงด้าน ปศุสัตว์ (เครือข่ายดีเด่น) | 1 | ศูนย์ | 2000 | [12 empty] | - สนง.ปศุสัตว์ | bar: 1961-12-01
- แปลงต้นแบบ /การเลี้ยงขยายชีวินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ | 3 | ศูนย์ | 84000 | 1961-12-01: 3 ศูนย์ | - ศวพ.ราชบุรี
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของเกษตรใน ศพก. | 8 | ราย | 11700 | 1961-11-01: .; 1961-12-01: 3 | - สนง.สหกรณ์
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลแนวทางพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และศพก. | 1 | วัน |  | 1962-01-01: 1 วัน
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ และศพก. | 3 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 3 ศูนย์
- พัฒนาเคครือข่าย ศพก. ด้านประมง (ศูนย์เดิม) | 12 | ศูนย์ | 15600 | 1961-12-01: 12 ศูนย์ | - สนง.ประมง
- พัฒนาเคครือข่าย ศพก. ด้านประมง (ศูนย์ใหม่) | 3 | ศูนย์ | 15000 | 1961-12-01: 3 ศูนย์
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง |  | 1961-11-01: ทุกศพก.; 1962-01-01: ทุกศพก.; 1962-04-01: ทุกศพก.; 1962-07-01: ทุกศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ | 3 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศพก.; 1962-01-01: ทุกศพก.; 1962-04-01: ทุกศพก.; 1962-07-01: ทุกศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 3 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 3 | ศูนย์ |  | 1962-05-01: ทุกศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, ศวพ.ราชบุรี
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 3 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.5. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
4.5.1. การอบรมเกษตรกร | 90 | ราย |  | 1961-12-01: ทุกศพก.; 1962-02-01: ทุกศพก.; 1962-04-01: ทุกศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว., ศวพ.ราชบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
4.5.2 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพถ่ายทอดความรู้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 30 | ราย | 12000 | 1961-12-01: ทุกศพก. | - สนง.ปศุสัตว์
4.5.3 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ซึ่งเป็นประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. | 30 | ราย | 12000 | 1962-01-01: ทุกศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4.5.4 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย | 3 | ศูนย์ | 1200 | 1961-12-01: ทุกศพก. | - สนง.ปศุสัตว์
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 3 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 เอกสารวิชาการด้านข้าว | 1 | ศูนย์ |  | 1962-07-01: 2 | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
7.2 สื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมด้านการสหกรณ์ | 3 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | สนง.สหกรณ์
7.3 ถ่ายทอดความรู้ | 3 | ศูนย์ |  | 1962-02-01: ทุก ศพก. | สถานีพัฒนาที่ดิน
7.4 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | สถานีพัฒนาที่ดิน
7.5 โปสเตอร์/แผ่นพับ | 3 | ศูนย์ | 6900 | 1962-01-01: ทุกศพก. | ศวพ.ราชบุรี
7.8 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานครูบัญชีประจำศูนย์ | 3 | ศูนย์ | 13500 | 1961-10-01: ทุก ศพก | สนง.ตรวจบัญชี
7.9 แผ่นพับด้านการบริหารจัดการน้ำ | 3 | ศูนย์ | 10000 | 1961-10-01: ทุกศพก. | ชลประทาน
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองสมุทรสงคราม | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.อัมพวา; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บางคนที
แผน CoO

## สมุทรสาคร
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม วันที่ 28 มกราคม 2562)
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
| 3 | ศูนย์ | 505310
1.ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | CoO สำนักงาน กษอ., ศพก.
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ | 12 | ศูนย์
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | สำนักงาน กษอ., ศพก.
2.2 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศูนย์เครือข่าย | 9 | ศูนย์ | [13 empty] | สำนักงาน กษอ., ศพก.
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย | 12 | ศูนย์ | 186400
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก./พัฒนา ศพก.หลัก | 3 | ศูนย์ | 9000 | [12 empty] | สำนักงาน กษอ., ศพก.
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง | 3 | ศูนย์ | 7500 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
- พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง | 3 | ศูนย์ | 6000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 3 | ศูนย์ | 29700 | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
- เตรียมการ
- ปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้
- จัดทำเอกสารเผยแพร่
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 12 | ศูนย์ | 24000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
- เตรียมการ / วางแผน
- ดำเนินการ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
- ข้อมูลวิชาการ | 3 | ศูนย์ | 15400 | [12 empty] | กรมวิชาการเกษตร(แผ่นพับ 300 แผ่น,โปสเตอร์ 6 แผ่น (รวมค่าติดตามงาน)
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 9 | ศูนย์ | 45000 | [12 empty] | สำนังานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย (เครือข่ายรายใหม่ -อุดหนุน) | 3 | ศูนย์ | 15000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านบัญชี | 3 | ศูนย์ | 10500 | [12 empty] | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย
- ปรับปรุง/พัฒนา
3.6 คณะกรรมการ ศพก. | 3 | ศูนย์
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 3 | ศูนย์ | 6300 | [12 empty] | สำนังานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 3 | ศูนย์ | 18000 | [12 empty] | สำนักงาน กษอ., ศพก.,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | [15 empty] | ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4. การให้บริการของ ศพก. | 900 | ราย | 163800
4.2 การให้บริการด้านบัญชี | 3 | ศูนย์ | 19800 | [12 empty] | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
4.3 การให้บริการด้านการเกษตร | 600 | ราย | 9000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
4.4 Field Day | 600 | ราย | 9000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
4.5 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร | 12 | ครั้ง | [13 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
4.6 การให้บริการด้านการเกษตร | 24 | ครั้ง | [13 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
4.7 Field Day | 3 | ศูนย์ | 60000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด,ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สถานีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, โครงการชลประทาน, ศวพ.ราชบุรี,สนง.สหกรณ์, สนง.เกษตรและสหกรณ์,ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี,ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร,สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต10,,โครงการส่งน้ำดำเนินสะดวก,โครงการส่งน้ำภาษีเจริญ,สนง.สะพานปลา,นิคมสหกรณ์บ้านไร่,นิคมสหกรณ์โคกขาม,ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรอำเภอ / ศพก. / ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
4.8 เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | กรมวิชาการเกษตร
4.9 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
4.10 เอกสารวิชาการ | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี
4.11 สนับสนุนวิชาการ | 3 | ศูนย์ | [13 empty] | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
4.12 สนับสนุนวิชาการ/เอกสารวิชาการ/อื่นๆ | 3 | ศูนย์ | 30000 | [12 empty] | **2) โครงการชลประทานสมุทรสาคร/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม
4.13 สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 3 | ศูนย์ | 36000 | [12 empty] | **3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
5. การอบรมเกษตรกร | 120 | ราย | 74110
- ศูนย์หลัก (เกษตรกรผู้นำ) | 90 | ราย | 54000 | [12 empty] | สำนักงาน กษอ., ศพก.
- ศูนย์เครือข่าย(ประธานศูนย์เครือข่าย) | 30 | ราย | 12000 | [12 empty] | สำนังานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
-พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์ | 3 | ศุนย์ | 900 | [12 empty] | สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสาคร
- สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิก ศพก. | 3 | ศูนย์/24ราย | 7210 | [12 empty] | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- การฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 3 | ศูนย์ | 81000
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | 9 | ไร่ | 75000 | [12 empty] | กรมวิชาการเกษตร
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
7.8 สนับสนุนเพิ่มเติมฯ | 3 | ศูนย์ | 6000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน | bar: 1961-10-01 to 1962-09-01
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | [13 empty] | ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | [13 empty] | สำนักงาน กษอ., ศพก.,สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ,ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
9. อื่นๆ
หมายเหตุ 1) รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. เมืองสมุทรสาคร
| 2 | คือ | ศพก. กระทุ่มแบน
| 3 | คือ | ศพก. บ้านแพ้ว
** 2.) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562(เพิ่มงบประมาณ โครงการชลประทานสมุทรสาคร/โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม)
** 3.) ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2562(เพิ่มงบประมาณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร)
แผน CoO

## สุพรรณบุรี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1783700
1.ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ |  |  | 0
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 30 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  | 864000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: 1-10
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: 1-10
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-10-01: 1-10
| 10 | ศูนย์ | 30000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ
| 10 | ศูนย์ | 10000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.ปศุสัตว์
| 10 | ศูนย์ | 19000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
| 10 | ศูนย์ | 20000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง
| 10 | ศูนย์ | 80000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สถานีพัฒนาที่ดิน
- จัดทำเอกสารเผยแพร่
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: 1-10
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: 1-10
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 10 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-01-01: 1-10
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 140 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
|  |  | 276000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ
|  |  | 140000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.ปศุสัตว์
|  |  | 18000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.ตรวจบัญชี
|  |  | 130000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง
|  |  | 60000 | 1961-10-01: 3, 7, 10 | สนง.ปฏิรูปที่ดิน
3.6 คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 21000 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 10 | ศูนย์ | 60000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 10 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก. |  |  | 348500
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 10 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
4.1.1 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก. บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการด้านชลประทาน |  |  | 99500 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | โครงการชลประทาน
- ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
- องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฎิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
4.1.2 เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตรกร | 10 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 10 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
- สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 10 | ศูนย์ | 19000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สถานีพัฒนาที่ดิน
4.3 Field Day | 10 | ศูนย์ |  | 1962-05-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
| 10 | ศูนย์ | 200000 | 1962-05-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ
| 10 | ศูนย์ | 30000 | 1962-05-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 10 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
5. การอบรมเกษตรกร | 1200 | ราย | 424000
- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 300 | ราย | 180000 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 100 | ราย | 40000 | 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก.
- ฝึกอบรมเพิ่มศัยกภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 10 | ราย | 4000 | 1961-10-01: ทุก ศพก.
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 100 | ราย | 40000 | 1961-10-01: ทุก ศพก.
- จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง IPM แนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 600 | ราย | 120000 | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 200 | ราย | 40000 | 1962-04-01: ทุก ศพก.
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม |  |  | 0
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์วิจัยพืชไร่, สนง.สหกรณ์., สนง.เกษตรและสหกรณ์, ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรฯ., ศูนย์หม่อนไหม., สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว., โครงการชลประทาน
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- การฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 10 | ศูนย์ | 147200
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
- พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 10 | ราย | 48000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.ตรวจบัญชีฯ
- ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) | 9 | ศูนย์ | 36000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 2000 | ราย | 30000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง
- การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย) | [15 empty] | กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
- สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 10 | ราย | 5200 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.สหกรณ์
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 10 | ศูนย์ | 8000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.สหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
7.8 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO/Ot | 10 | ศูนย์ | 20000 | 1961-11-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน |  |  | 0
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | สำนักงาน กษอ., ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | สำนักงาน กษอ., ศพก.
หมายเหตุ
รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | 1961-12-01: 6; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อำเภอดอนเจดีย์
| 2 | คือ | ศพก. อำเภอเดิมบางนางบวช | 1961-12-01: 7; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อำเภอสองพี่น้อง
| 3 | คือ | ศพก. อำเภอด่านช้าง | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อำเภอสามชุก
| 4 | คือ | ศพก. อำเภอบางปลาม้า | 1961-12-01: 9; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อำเภออู่ทอง
| 5 | คือ | ศพก. อำเภอศรีประจันต์ | 1961-12-01: 10; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อำเภอหนองหญ้าไซ
แผน CoO