## ฉะเชิงเทรา
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และเจ้าหน้าที่ | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 11 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  | 198000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 11 | ศูนย์ | 3000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, สนง.เกษตรและสหกรณ์,สนง.ประมง., สนง.ปศุสัตว์,สนง.ปฏิรูปที่ดิน, สนง.สหกรณ์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, ศวพ., สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์, โครงการชลประทาน,สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
- เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งศพก.และศูนย์เครือข่าย,เอกสารเผยแพร่,ป้ายองค์ความรู้,โปสเตอร์ฯ,แผ่นพับ ฯลฯ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 11 | ศูนย์
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 11 | ศูนย์
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลวิชาการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. | 33 | ศูนย์ | 165000
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
4. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  | 203600
4.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 23100 | 1961-12-01: ครั้งที่ 1; 1962-01-01: ครั้งที่ 2; 1962-04-01: ครั้งที่ 3; 1962-07-01: ครั้งที่ 4 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,
4.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 66000 | 1961-12-01: ครั้งที่ 1; 1962-01-01: ครั้งที่ 2; 1962-04-01: ครั้งที่ 3; 1962-06-01: ครั้งที่ 4 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,
4.3 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร | 1 | ครั้ง | 7700 | 1962-02-01: ครั้งที่ 1 | สนง.เกษตรจังหวัด
4.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 11 | ศูนย์ | 106800 | 1961-12-01: ครั้งที่ 1; 1962-02-01: ครั้งที่ 2; 1962-04-01: ครั้งที่ 3; 1962-06-01: ครั้งที่ 4; 1962-08-01: ครั้งที่ 5 | สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
5. การให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  | 220000
5.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5.3 Field Day | 11 | ศูนย์ | 220000
-ประชุมเตรียมการ |  |  |  | 1962-04-01: 1; 1962-05-01: 2,3,4,5,7,8,9,10,11; 1962-06-01: 6 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-04-01: 1; 1962-05-01: 2,3,4,5,7,8,9,10,11; 1962-06-01: 6 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 11 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
6. การอบรมเกษตรกร |  |  | 242000
- ดำเนินการอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผู้นำ | 330 | ราย | 198000 | 1961-12-01: 3,5,6,7,9,10,11; 1962-01-01: 1,2,4,8 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 110 | ราย | 44000 | 1962-04-01: 1-11; 1962-06-01: 1-11
7. ประสานงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | 1 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | 1 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก.,CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกงานของนักศึกษา | 1 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
8.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | 11 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, สนง.เกษตรและสหกรณ์,สนง.ประมง., สนง.ปศุสัตว์,สนง.ปฏิรูปที่ดิน, สนง.สหกรณ์, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, ศวพ., สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์, โครงการชลประทาน,สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
8.2 ป้ายฐานเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
8.3 เอกสารวิชาการ | 11 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
8.4 ถ่ายทอดความรู้ | 11 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: ทุก ศพก.
8.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 11 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: ทุก ศพก.
8.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ |  | 1962-02-01: ทุก ศพก.
8.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม | 11 | ศูนย์ |  | 1962-02-01: ทุก ศพก.
9. ติดตามประเมินผลและรายงาน |  |  | 5000
9.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | 5000 | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด
9.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด
หมายเหตุ
รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. อ.คลองเขื่อน | 1961-12-01: 6; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พนมสารคาม
| 2 | คือ | ศพก. อ.บางน้ำเปรี้ยว | 1961-12-01: 7; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ราชสาส์น
| 3 | คือ | ศพก. อ.สนามชัยเขต | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บางคล้า
| 4 | คือ | ศพก. อ.เมืองฉะเชิงเทรา | 1961-12-01: 9; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บ้านโพธิ์
| 5 | คือ | ศพก. อ.แปลงยาว | 1961-12-01: 10; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บางปะกง
[6 empty] | 11 | คือ | ศพก. อ.ท่าตะเกียบ
แผน CoO

## ชลบุรี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | เป้าหมาย |  |  | กสก. | สปก. | ศวพ. ระยอง | สปม. | คชป | ปศ | พด | ตรวจบัญชีสหกรณ์ | สหกรณ์ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
| ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | [9 empty] | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
|  |  | 1940600 | 1180500 | 94200 | 249000 | 181500 | 110000 | 235400 | 119900 | 114400 | 0
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
- การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 11 | ศูนย์ | 33000 | 33000 | [8 empty] | 1961-12-01: 1-11 | กสก.
1.2 การพัฒนาฐานเรียนรู้และแปลงเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ | 0 | [9 empty] | 1962-01-01: 1, 8-11; 1962-02-01: 2-4,9-11; 1962-03-01: 2-4, 5-7 | โครงการชลประทาน
1.3 พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 1 | ราย | 0
1.4 สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว |  |  | 0
* ศพก. สินค้าหลักข้าว | 1 | ศูนย์ | 0
*ศพก. สินค้าหลัก ไร่นาสวนผสม | 1 | ศูนย์ | 0
*ศพก. สินค้า อื่นๆ | 1 | ศูนย์ | 0
1.3 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 11 | ศูนย์ | 22000 |  |  |  | 22000 | [5 empty] | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สนง. ประมงชลบุรี
1.6 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 0
1.7 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 0
1.8 ศพก.ด้านหม่อนไหม (มี 3 ศูนย์) | 1 | ศูนย์ | 0
1.4 พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการเกษตร) | 6 | ศูนย์ | 159000 |  |  | 159000 | [6 empty] | 1961-12-01: 5, 8,9,11; 1962-05-01: 7, 10 | ศวพ. ระยอง
1.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ ศพก. หลักด้านประมง | 11 | ศูนย์ | 27500 |  |  |  | 27500 | [5 empty] | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สนง. ประมงชลบุรี
1.6 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. ด้านสหกรณ์ | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1961-11-01: 1-11 | สนง.สหกรณ์ชลบุรี
1.7 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการเกษตร | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1961-12-01: 1,8; 1962-02-01: 9-11; 1962-05-01: 2-4; 1962-07-01: 5-7 | โครงการชลประทานชลบุรี
1.8 พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 11 | ศูนย์ | 11000 | [5 empty] | 11000 |  |  |  | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สำนักงานปศุสัตว์ชลบุรี
1.9 พัฒนาฐานเรียนรู้/แปลงเรียนรุ้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1962-01-01: 1-11 | สนง พัฒนาที่ดินชลบุรี
1.10 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1962-02-01: 1-11 | สนง พัฒนาที่ดินชลบุรี
1.11 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์ | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1961-10-01: 1-11; 1961-12-01: 1-11 | สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์
1.12 พัฒนาศักยภาพครูบัญชี | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1961-12-01: 1-11 | สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์
- การพัฒนาศักยภาพ เครือข่าย ศพก.
1.11 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 33 | ศูนย์ | 165000 | 165000 | [8 empty] | 1961-11-01: 1-11 | กสก.
1.12 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1961-12-01: 1,8-11; 1962-01-01: 1-11; 1962-04-01: 5-7 | โครงการชลประทานชลบุรี
1.13 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. | 3 | ศูนย์ | 60000 |  | 60000 | [7 empty] | 1961-12-01: 5,5,7 | ส.ป.ก. ชลบุรี
1.14 พัฒนาศูนย์เครือข่ายการประมงศูนย์หลัก | 11 | ศูนย์ | 55000 |  |  |  | 55000 | [5 empty] | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สนง. ประมงชลบุรี
1.15 พัฒนาศูนย์เครือข่ายการประมงศูนย์รอง | 44 | ราย | 44000 |  |  |  | 44000 | [5 empty] | 1962-01-01: 1-11 | สนง. ประมงชลบุรี
1.16 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์ | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1961-11-01: 1-11 | สนง.สหกรณ์ชลบุรี
1.17 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้าน ปศุสัตว์ | 11 | ศูนย์ | 22000 | [5 empty] | 22000 |  |  |  | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สำนักงานปศุสัตว์ชลบุรี
1.18 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้าน ปศุสัตว์ ดีเด่นระดับจังหวัด | 11 | ศูนย์ | 22000 | [5 empty] | 22000 |  |  |  | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สำนักงานปศุสัตว์ชลบุรี
1.19 จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ปี 2562 | 11 | ศูนย์ | 132000 | [5 empty] | 132000 |  |  |  | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สำนักงานปศุสัตว์ชลบุรี
1.20 บริหารจัดการและขับเคลื่อนเครือข่ายประมงให้เป็นเครือข่าย ศพก. | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1962-03-01: 1-11 | สนง. ประมงชลบุรี
1.21 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1962-04-01: 1-11 | สนง พัฒนาที่ดินชลบุรี
2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับจังหวัด | 22 | ราย | 23100 | 23100 | [8 empty] | 1961-11-01: 1-11; 1962-01-01: 1-11; 1962-03-01: 1-11; 1962-05-01: 1-11 | กสก.
2.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 110 | ราย | 66000 | 66000 | [8 empty] | 1961-12-01: 1-11; 1962-02-01: 1-11; 1962-04-01: 1-11; 1962-06-01: 1-11 | กสก.
2.3 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot | 12 | ครั้ง | 11000 |  |  |  | 11000 | [5 empty] | 1961-10-01: 1-11 | สนง. ประมงชลบุรี
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 11 | ศูนย์ | 220000 | 220000 | [8 empty] | 1962-05-01: 1-11 | กสก.
3.2 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) | 10 | ศูนย์ | 0
3.3 ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์ | 0
3.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) |  |  | 0
3.2 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม Field day, สื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์มอบให้ ศพก. | 11 | ศูนย์ | 0 | [9 empty] | 1961-11-01: 1-11 | สนง. สหกรณ์
3.3 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) | 11 | ศูนย์ | 22000 |  |  |  | 22000 | [5 empty] | 1962-05-01: 1-5; 1962-06-01: 6-11 | สนง. ประมงชลบุรี
3.4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง | 2200 | ราย | [10 empty] | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สนง. ประมงชลบุรี
3.9 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. |  |  | 0
3.6 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1962-06-01: 1,8-11; 1962-07-01: 2-4; 1962-08-01: 5-7 | โครงการชลประทานชลบุรี
3.7 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านการเกษตร | 11 | ศูนย์ | 0 | [9 empty] | 1961-12-01: 1-8; 1962-02-01: 9-11; 1962-05-01: 2-4; 1962-07-01: 5-7 | โครงการชลประทานชลบุรี
- ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ |  |  | 0
- องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น |  |  | 0
3.11 เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร |  |  | 0
3.8 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. (Field day) | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1962-05-01: 1-11 | สนง พัฒนาที่ดินชลบุรี
3.9 จัดให้มีครูประจำศูนย์เพื่อให้บริการตามตารางและการให้บริหารของศูนย์ | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1961-10-01: 1-11 (เดือนละ 2 วัน/ศูนย์) | สนง. ตรวจบัญชีสหกรณ์
3.10 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติฝนหลวง | 11 | ศูนย์ | [10 empty] | 1961-10-01: 1-11 | ฝล.
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
4.1จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 330 | ราย | 198000 | 198000 | [8 empty] | 1961-11-01: 1-11; 1962-01-01: 1-11; 1962-03-01: 1-11 | กสก.
4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 110 | ราย | 44000 | 44000 | [8 empty] | 1961-12-01: 1-11; 1962-02-01: 1-11 | กสก.
4.3 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ | 1 | ราย | 0
4.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 10 | ราย | 0
4.3 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 11 | ศูนย์ | 0 | [9 empty] | 1961-10-01: 1-11 | สนง. สหกรณ์
4.4 อบรมเกษตรกร | 180 | ราย | 90000 |  |  | 90000 | [6 empty] | 1961-12-01: 5,8,9,11; 1962-03-01: 7, 10 | ศวพ. ระยอง
4.5 อบรมเกษตรกร | 300 | ราย | 0 | [9 empty] | 1962-01-01: 1,8-11; 1962-04-01: 2-4; 1962-07-01: 5-7 | โครงการชลประทานชลบุรี
4.6 ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 11 | ศูนย์ | 4400 | [5 empty] | 4400 |  |  |  | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สำนักงานปศุสัตว์ชลบุรี
4.7 ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 110 | ราย | 44000 | [5 empty] | 44000 |  |  |  | 1961-11-01: 1-5; 1961-12-01: 6-11 | สำนักงานปศุสัตว์ชลบุรี
4.8 อบรมเกษตรกร | 60 | ราย | 34200 |  | 34200 | [7 empty] | 1962-02-01: 5,5,7 | ส.ป.ก.
5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 660 | ราย | 132000 | 132000 | [8 empty] | 1961-11-01: 1-11 | กสก.
2) สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของ ศจช. | 22 | ศูนย์ | 35200 | 35200 | [8 empty] | 1961-12-01: 1-11 | กสก.
3) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 46 | แปลง | 17600 | 17600 | [8 empty] | 1961-11-01: 1-11 | กสก.
4) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | 20000 | [8 empty] | 1961-11-01: 1-11 | กสก.
5)จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด | 44 | ราย | 17600 | 17600 | [8 empty] | 1962-02-01: 1-11 | กสก.
5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 11 | ศูนย์ | 77000 | 77000 | [8 empty] | 1961-12-01: 1-11 | กสก.
2) จัดทำแปลงเรียนรู้การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 11 | ศูนย์ | 44000 | 44000 | [8 empty] | 1962-01-01: 1-11 | กสก.
3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 11 | ศูนย์ | 44000 | 44000 | [8 empty] | 1962-01-01: 1-11 | กสก.
4) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 11 | ศูนย์ | 44000 | 44000 | [8 empty] | 1962-05-01: 1-11 | กสก.
5.3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) | 1 | ศูนย์ | 0
5.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์ | 0
5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 4 | ศูนย์ | 0
5.7พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 140 แห่ง (แปลง/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ) |  |  | 0
รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองชลบุรี | [9 empty] | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บ้านบึง
| 3 | คือ | ศพก. อ.พนัสนิคม | [9 empty] | 1961-12-01: 4; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พานทอง
| 5 | คือ | ศพก. อ.บ่อทอง | [9 empty] | 1961-12-01: 6; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เกาะจันทร์
| 7 | คือ | ศพก. อ.หนองใหญ่ | [9 empty] | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ศรีราชา
| 9 | คือ | ศพก. อ.บางละมุง | [9 empty] | 1961-12-01: 10; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก อ.สัตหีบ
| 11 | คือ | ศพก. อ.เกาะสีชัง
แผน CoO

## ตราด
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…ตราด..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 7 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 7 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 7 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 7 | ศูนย์ | 21000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศมข.ชลบุรี,ศวพ.จันทบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 2 | ศูนย์ | 20000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศมข.ชลบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. จันทบุรี, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 7 | ศูนย์ | 21000 | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศมข.ชลบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. จันทบุรี, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 21 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศมข.ชลบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. จันทบุรี, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย | 21 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย | 21 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา | 21 | ศูนย์ | 105000 | 1961-10-01: ทุกศูนย์
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 7 | ศูนย์ | 14700 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก.; 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 7 | ศูนย์ | 42000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก.; 1962-08-01: ทุก ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 10 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 7 | ศูนย์ | 140000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศมข.ชลบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. จันทบุรี, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 7 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 210 | ราย | 126000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก.
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 7 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองตราด | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เขาสมิง; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.แหลมงอบ
| 4 | คือ | ศพก. อ.บ่อ่ไร่ | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.คลองใหญ่; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เกาะช้าง
| 7 | คือ | ศพก. อ.เกาะกูด
แผน CoO

## นครนายก
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด นครนายก ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ ต่อ อ. | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  | 138300
1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1 | ศูนย์ | 4000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | ศพก.,กษอ.
1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 3 | ศูนย์ | 15000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | ศพก.,กษอ.
1.3 พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 1 | ราย | 4800 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | สนง.ตส
1.4 สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว |  |  | 0 | [12 empty] | -
* ศพก. สินค้าหลักข้าว | 1 | ศูนย์ | 2000 | [10 empty] | 1,2,3,4 |  | ศูนย์วิจัยข้าวปราจีน
*ศพก. สินค้าหลัก ไร่นาสวนผสม | 1 | ศูนย์ | 1500 | [12 empty] | -
*ศพก. สินค้า อื่นๆ | 1 | ศูนย์ | 1000 | [12 empty] | -
1.5 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 1 | ศูนย์ | 2000 |  |  |  |  | 1,2,3,4 | [7 empty] | ปม
1.6 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 7000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | พด.
1.7 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 1000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | พด.
1.8 ศพก.ด้านหม่อนไหม (มี 3 ศูนย์) | 1 | ศูนย์ | 100000 | [12 empty] | -
1.9 พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการเกษตร) |  |  | 0 | [12 empty] | -
2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  | 10100
2.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 2 | ราย | 2100 |  | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |  | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | [6 empty] | กษจ.
2.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 10 | ราย | 6000 |  | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |  | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | [6 empty] | กษอ.
2.3 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /OT | 1 | ศูนย์ | 2000 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | ปม
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  | 45650
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 1 | ศูนย์ | 20000 | [7 empty] | 1,2,4 | 3 |  |  |  | กษจ.,กษอ.,กข.,ปม.,ปศ.,พด.,กตส.,ชป.,สปก.,กส., ศพก., ศวพ.ปทุมธานี, ศูนย์วิจัยข้าวปราจีน ฯลฯ
3.2 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) | 10 | ศูนย์ | 2000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | ปศ
3.3 ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์ | 1000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | กตส.
3.4 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) |  |  | 4000 | [7 empty] | 1,2,3,4 |  |  |  |  | กข.
3.5 สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 1 | ศูนย์ | 800 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | กส.
3.6 ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 200 | ราย | 3000 |  |  | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |  |  |  | ปม.
3.7 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) | 1 | ศูนย์ | 3000 | [7 empty] | 1,2,4 | 3 |  |  |  | ปม.
3.8 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย) |  |  | 0 | [12 empty] | -
3.9 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. |  |  | 1900 | [7 empty] | 1,2,4 | 3 |  |  |  | พด.
3.10 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านชลประทาน |  |  | 9950 | [12 empty] | ชป.
- ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ |  |  | 0 | [12 empty] | -
- องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น |  |  | 0 | [12 empty] | -
3.11 เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร |  |  | 0 | [12 empty] | -
3.12 จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | ครั้ง | 30000 | [8 empty] | 3 |  |  |  | กษจ.,กษอ.
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ |  |  | 26920
4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 30 | ราย | 18000 |  | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |  | 3 |  | 1,2,4 | [5 empty] | กษอ.
4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 10 | ราย | 4000 | [7 empty] | 1,2,4 | 3 |  | 1,2,3,4 |  | กษจ.
4.3 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ | 1 | ราย | 400 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | ปศ.
4.4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 10 | ราย | 4000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | ปศ.
4.5 สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 1 | ราย | 520 |  |  |  |  | 1,2 | 3,4 | [6 empty] | กส.
5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  | 70600
5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) |  |  | 0
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) | 60 | ราย | 12000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | กษจ.,กษอ.
2) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) | 4 | ราย | 1600 | [5 empty] | 1,2,3,4 | [6 empty] | กษจ.,กษอ.
5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) |  |  | 0 | [12 empty] | -
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 1 | ราย | 7000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | กษจ.,กษอ.
2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 1 | แปลง | 4000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | กษจ.,กษอ.
3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย | 20 | ราย | 200 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | กษจ.,กษอ.
5.3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) | 1 | ศูนย์ | 12000 | [5 empty] | 1,2,3,4 | [6 empty] | ปศ.
5.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์ | 800 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | ตส.
5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 4 | ศูนย์ | 8000 |  |  |  |  | 1,2,3,4 | [7 empty] | ปม.
5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) | 1 | ศูนย์ | 5000 | [5 empty] | 1,2,3,4 | [6 empty] | ปม.
5.7 พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 140 แห่ง (แปลง/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ) |  |  | 20000 |  |  | 1,2,3,4 | [9 empty] | สปก.
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน |  |  | 0
6.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | 0 | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | [11 empty] | กษอ.,ศพก.,กษจ.
6.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | 0 | [10 empty] | ทุก ศพก. |  | กษอ.
หมายเหตุ
1 คือ ศพก. อ.เมือง
2 คือ ศพก. อ.ปากพลี
3 คือ ศพก. อ.บ้านนา
4 คือ ศพก. อ.องครักษ์
แผน CoO

## ปราจีนบุรี
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด ปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ ต่อ อ. | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | ต.ค. 61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 7 | ศูนย์ | 21000 |  | 2,4,5,6,7 | 1,3 | [9 empty] | ศพก.,กษอ.
1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 21 | ศูนย์ | 15000 |  | 2,3,4,5,6,7 | 1 | [9 empty] | ศพก.,กษอ.
1.3 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 7 | ศูนย์ | 7000 |  |  | 1,2,3 | 4,5,6,7 | [8 empty] | สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี
1.4 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ของศูนย์เครือข่ย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ | 7 | ศูนย์ | 14000 |  |  | 1,2,3 | 4,5,6,7 | [8 empty] | สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี
1.5 พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ระดับจังหวัด (เครือข่าย ศพก.ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2562) | 1 | ศูนย์ | 2000 | [12 empty] | สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี
1.6 จัดตั้งศูนย์เครือข่าย (ศพก.) | 1 | ศูนย์ | 10000 | [12 empty] | สปก.ปราจีนบุรี
1.7 พัฒนาศักยภาพครูบัญชี | 7 | ราย | 33600 |  |  | 1,2,3 | 4,5,6,7 | [8 empty] | สนง.ตส.ปราจีนบุรี
1.8 พัฒนาฐานข้อมูล ศพก.หลัก และเครือข่าย มอบกระดานเศรษฐีให้กับ ศพก.หลัก | 5 | ศูนย์ | 17000 | [5 empty] | 1,2,5,6,7 | [6 empty] | สนง.ศกก.ที่ 6 ชลบุรี
ศพก.เครือข่าย | 2 | ศูนย์ | 8000 | [5 empty] | 3,4 | [6 empty] | สนง.ศกก.ที่ 6 ชลบุรี
1.9 พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการเกษตร) | 7 | ศูนย์ | 49000 | [12 empty] | พด.
1.10 พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักฐานด้านประมง | 7 | ศูนย์ | 14000 |  | 1,2,3 | 4,5,6,7 | [9 empty] | สนง.ปมจ.ปราจีนบุรี
1.11 สนับสนุนสื่อวารสารวัสดุอุปกรณ์การจัดทำฐานเรียนรู้
เรื่องข้าว * ศพก.สินค้าหลักข้าว | 6 | ศูนย์ | 12000 | [5 empty] | 3 | 2,6 | 4,5,7
* ศพก.สินค้าหลักไร่นาสวนผสม | 7 | ศูนย์ | 10500 | [7 empty] | 1,2,3,4 | 5,6,7
* ศพก.สินค้าอื่นๆ | 7 | ศูนย์ | 7000
2. กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 14 | ราย | 14700 |  |  | 24 |  | 8 |  |  |  | 7 |  | 16 |  | สนง.กษจ.
2.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 70 | ราย | 42000 |  | 2,4,5,7 | 1,3,6 | [9 empty] | สนง.กษอ.
2.3 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /OT | [15 empty] | สนง.ปมจ.ปราจีนบุรี
3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 7 | ศูนย์ | 140000 |  |  |  |  | 1 | 3,5 | 2,6 | 4,7 |  |  |  |  | สนง.กษอ., กษจ. และบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ภาครัฐ เอกชน
3.2 จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ประมง | 7 | ศูนย์ | 21000 |  |  |  |  | 1 | 3,5 | 2,6 | 4,7 |  |  |  |  | สนง.ปมจ.ปราจีนบุรี
3.3 ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร (200 รายต่อ ศพก.) | 200 | ราย | 21000 |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 | 600 |  |  |  | สนง.ปมจ.ปราจีนบุรี
3.4 การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับฝนหลวง | 7 | ศูนย์ | [5 empty] | 1 | 3,5 | 2,6 | 4,7 |  |  |  |  | ฝนหลวงภาคตะวันออก
3.5 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 7 | ศูนย์ | 20300 | [12 empty] | พด.ปราจีนบุรี
3.6 ด้านบัญชี | 7 | ศูนย์ | 7000 |  |  | 1,2,3 | 4,5,6,7 | [8 empty] | สนง.ตส.ปราจีนบุรี
3.7 ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม (เฉพาะ ศพก.ข้าว) | 6 | ศูนย์ | 24000 | [7 empty] | 2,3,4 | 5,6,7 |  |  |  | ศวข.ปราจีนบุรี
3.8 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี | 7 | ศูนย์ | 5000 |  |  |  |  | 1 | 3,5 | 2,6 | 4,7 |  |  |  |  | สนง.สกจ.ปราจีนบุรี
3.9 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก. บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการด้านชลประทาน | 7 | ศูนย์ | 69600 | [12 empty] | คชป.ปราจีนบุรี
- ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
- องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น |  |  | 0
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 210 | ราย | 126000 |  | 4,7 | 1,2,3,6 | 1-7 | 1-7 | [7 empty] | สนง.กษอ.
4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 70 | ราย | 28000 | [5 empty] | 1-7 | [6 empty] | สนง.กษจ.
4.3 อบรมเกษตรกรและสมาชิกใน ศพก. | 3 | ราย | 12000 | [12 empty] | สนง.สกจ.ปราจีนบุรี
- ศพก.อ.เมืองปราจีนบุรี | 8 | ราย | 4000 |  |  |  | 1
- ศพก.อ.กบินทร์บุรี | 8 | ราย | 4000 |  |  |  | 1
- ศพก.อ.ประจันตคาม | 8 | ราย | 4000 |  |  |  | 1
4.4 ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ | 7 | ราย | 2800 | [12 empty] | สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี
4.5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกผู้เลี้ยงสัตว์ | 70 | ราย | 28000 | [12 empty] | สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี
4.6 สนับสุนนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 7 | ราย | 3640 |  |  |  |  | 1-7 | [7 empty] | ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์
4.7 ฝึกอบรมเกษตรกรภรายใต้ศูนย์เครือข่าย | 20 | ราย | 11400 | [12 empty] | สปก.ปราจีนบุรี
- ค่าวัสดุการเกษตร |  |  | 10000 | [12 empty] | สปก.ปราจีนบุรี
- ค่ารบริหารจัดการโครงการ |  |  | 4000 | [12 empty] | สปก.ปราจีนบุรี
5. พัฒนาศูนย์เครือข่าย/ศูนย์หลัก
5.1 สร้างเกษตรกรเครือข่ายแล้วสนับสนุนพันธุ์สัตว์และปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรเครือข่าย | 7 | ราย | 84000 | [12 empty] | สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี
5.2 พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.หลัก | 7 | ศูนย์ | 17500 |  | 1,2,3,4 | 5,6,7 | [9 empty] | สนง.ปมจ.ปราจีนบุรี
5.3 พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านประมงรายใหม่ 1:1 | 7 | แห่ง | 35000 |  | 1,2,3,4 | 5,6,7 | [9 empty] | สนง.ปมจ.ปราจีนบุรี
5.4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชชุมชน (ศจช.)
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูพืชด้ายวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 14 | ศจช. | 84000 |  |  | 3 | 5 | 1,2,6,7 | 4 | [6 empty] | สนง.กษอ., กษจ.ปราจีนบุรี
2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 14 | ศจช. | 22400 | [12 empty] | สนง.กษอ.ปราจีนบุรี
3) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
- สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 25 | แปลง | 12500 | [12 empty] | สนง.กษอ., กษจ.ปราจีนบุรี
- จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | [12 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี
4) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย
- ระดับจังหวัด | 28 | ราย | 11200 | [8 empty] | 11 |  |  |  | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี
5) ประกวด ศจช.ดีเด่นระดับจังหวัด | 1 | จังหวัด | 5000 | [12 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 7 | ศูนย์ | 49000 | [12 empty] | สนง.กษอ.ปราจีนบุรี
2) ประกวด ศดปช.ดีเด่นระดับจังหวัด | 1 | จังหวัด | 5000 | [12 empty] | สนง.กษจ.ปราจีนบุรี
6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุน การผลิต
1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 7 | แปลง | 28000 | [12 empty] | สนง.กษอ.
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย | 7 | ศูนย์ | 28000 | [5 empty] | 4 | 1,5,7 | 2,3,6 |  |  |  |  | สนง.กษอ.
3) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | จังหวัด | 30000 | [8 empty] | 2(20) |  |  |  | สนง.กษอ.
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน |  |  | 0
6.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | 0 | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.กษอ., สนง.เกษจ.
6.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | 0 | [10 empty] | ทุก ศพก. |  | กษอ.
หมายเหตุ 1. คือ ศพก. อ.เมืองปราจีนบุรี
2. คือ ศพก. อ.บ้านสร้าง
3. คือ ศพก. อ.กบินทร์บุรี
4. คือ ศพก. อ.ประจันตคาม
5. คือ ศพก. อ.ศรีมหาโพธิ
6. คือ ศพก. อ.ศรีมโหสถ
7. คือ ศพก. อ.นาดี
แผน CoO

## ระยอง
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด ระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
906360
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: 2,4,5,6; 1961-12-01: 1,3,7,8 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: 2,4,5,6; 1961-12-01: 1,3,7,8 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ | 150400 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,ศวพ. ,ศูนย์วิจัยพืชไร่, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน., ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก, ศสพ., สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง. สหกรณ์
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: 2,4,5; 1962-01-01: 1,3,6; 1962-02-01: 7,8
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: 2,4,5; 1962-02-01: 1,3,6; 1962-03-01: 7,8
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: 1,2; 1962-02-01: 3,6; 1962-03-01: 4,5,8; 1962-04-01: 7
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: 1,2; 1962-02-01: 3,6; 1962-03-01: 4,5,8; 1962-04-01: 7
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ | 24000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,ศวพ. ,ศูนย์วิจัยพืชไร่, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน., ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก, ศสพ., สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง. สหกรณ์
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-12-01: 2,4,5; 1962-01-01: 1,3,6; 1962-02-01: 7,8
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: 2,4,5; 1962-02-01: 1,3,6; 1962-03-01: 8; 1962-04-01: 7
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 8 | ศูนย์ | 8000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.กษอ., พด. , สนง.ประมง ,สนง.ตรวจบัญชี, สนง. ปศุสัตว์ , สนง.เกษตรและสหกรณ์ , สนง. สหกรณ์, ชป., สปก., ศวพ.
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-01-01: 1,2; 1962-02-01: 3,6; 1962-03-01: 4,5; 1962-04-01: 7,8
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24 | ศูนย์ | 192000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.กษอ., พด. , สนง.ประมง ,สนง.ตรวจบัญชี, สนง. ปศุสัตว์ , สนง.เกษตรและสหกรณ์ , สนง. สหกรณ์, ชป., สปก., ศวพ.
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: 2,4,5,6; 1961-12-01: 1,3,7,8
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: 2,4,5,6; 1962-01-01: 1,3,7,8
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-12-01: 2,4,5,6; 1962-01-01: 1,3,7,8; 1962-02-01: 1,2,3; 1962-03-01: 4,5,6; 1962-04-01: 7,8
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 45600 | 1961-12-01: ครั้งที่ 1; 1962-03-01: ครั้งที่ 2; 1962-06-01: ครั้งที่ 3; 1962-08-01: ครั้งที่ 4 | - ศพก., แปลงใหญ่, สนง.เกษตรอำเภอ, สำนักงานเกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 48000 |  |  | 1,2,4,5,7,8 | 2,3,5,6 | 5,6,8 | 1,3,4,7 |  | 5,6,7,8 | 2,3,4 | 1 | ทุกศูนย์ |  | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สำนักงานเกษตรจังหวัด
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 8 | ศูนย์ | 5000 | 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สำนักงานเกษตรจังหวัด
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 8 | ศูนย์ | 184000 | 1962-01-01: 2; 1962-03-01: 1,3,6; 1962-04-01: 5; 1962-05-01: 4,8; 1962-06-01: 7 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,ศวพ. ,ศูนย์วิจัยพืชไร่, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน., ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก, ศสพ., สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง. สหกรณ์
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 8 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก./ สำนักงานเกษตรอำเภอ
5. การอบรมเกษตรกร | 240 | ราย | 144000 | 1961-11-01: 2,4,5; 1961-12-01: 2,5; 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: 1,3,4,6,7,8; 1962-04-01: 6,8; 1962-06-01: 7; 1962-07-01: 1,3 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,ศวพ. ,ศูนย์วิจัยพืชไร่, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน., ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก, ศสพ., สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง. สหกรณ์
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,ศวพ. ,ศูนย์วิจัยพืชไร่, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน., ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก, ศสพ., สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง. สหกรณ์
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ |  |  | 79600 | 1961-10-01: ทุก ศพก.
7.4 ถ่ายทอดความรู้ |  |  | 15200 | 1961-10-01: ทุก ศพก.
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ |  |  | 6400 | 1961-10-01: ทุก ศพก.
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม |  |  | 4160 | 1961-10-01: ทุก ศพก.
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองระยอง | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.แกลง; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บ้านค่าย
| 4 | คือ | ศพก. อ.ปลวกแดง | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บ้านฉาง; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วังจันทร์
| 7 | คือ | ศพก. อ.เขาชะเมา | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.นิคมพัฒนา
แผน CoO

## สมุทรปราการ
แผนบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562
จังหวัด…สมุทรปราการ……
กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  |  | งบประมาณ | [9 empty] | ช่วงเวลา
|  | งาน | หน่วย | งบประมาณ | กสก. | กปศ. | กตส. | กข. | กสส | กป. | กวก. | พด. | ชป. | สศก. | ต.ค.-ธ.ค. 61 | ม.ค.-มี.ค.62 | เม.ย.-มิ.ย.62 | ก.ค.-ก.ย.62
1. | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
| 1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร | 6 | ศูนย์ | 64800 | 18000 |  | 4800 |  |  |  |  | 42000
| 2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 32 | ศูนย์ | 670500 | 670500
| 3. พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 6 | ราย | 1800 |  |  | 1800
4. สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้ เรื่องข้าว
| * ศพก. สินค้าหลักข้าว |  | ศูนย์
| *ศพก. สินค้าหลัก ไร่นาสวนผสม |  | ศูนย์
| *ศพก. สินค้า อื่นๆ |  | ศูนย์
| 5. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 6 | ศูนย์ | 27000 | [5 empty] | 27000
| 6. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. |  | ศูนย์
| 7. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. |  | ศูนย์
| 9. พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/ โปสเตอร์ (กรมวิชาการเกษตร) | 6 | ศูนย์ | 15600 | [6 empty] | 15600
2. | กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
| 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 12 | ราย | 12600 | 12600
| 2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 180 | ราย | 36000 | 36000 | [9 empty] | พ.ย.61 | ก.พ.62 | พ.ค.62 | ส.ค.62
| 3. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล COO /OT | 6 | ศูนย์ | 12360 |  |  |  |  | 360 | 12000
3. | กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
| 1.การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล ผลิตใหม่ (Field day) | 6 | ศูนย์ | 131400 | 120000 | [6 empty] | 11400
| 2. พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) |  | ศูนย์
| 3. ด้านบัญชี | 6 | ศูนย์ | 27000 |  |  | 27000
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว)
| 5. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 1 | ศูนย์
| 6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 1200 | ราย | 29400 | [5 empty] | 18000 |  | 11400
| 7. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) | 6 | ศูนย์ | 18000 |  |  |  |  | - | 18000
9. สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก.
| 10 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสาร และวิชาการ ด้านชลประทาน |  |  | 59880 | [8 empty] | 59880
- ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
- องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบ ระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น
11. เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร
4. | กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
| 1.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 180 | ราย | 24000 | 18000 | [6 empty] | 6000
| 2.พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 120 | ราย | 24000 | 24000
| 3. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ |  | ราย
| 4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ |  | ราย
| 5. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ |  | ราย
| 6. อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบ ศพก. | 50 | ราย | 81600 | 81600 | [10 empty] | 1962-02-07
| 7. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ | 2 | รุ่น | 15700 |  |  |  |  | 15700
| 8. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต | 50 | ราย | 147600 | 147600 | [10 empty] | 20-22 ก.พ.62
| 9. อบรมถ่ายทอดความรู้ของศูนย์เครือข่ายและ ศพก. ให้แก่ เกษตรกรในพื้นที่ | 420 | ราย | 81600 | 81600 | [10 empty] | 1962-03-07
| 10. ให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ กิจกรรมสนับสนุนวิทยากร่ายทอดความรู้ เรื่อง การสหกรณ์และการรวมกลุ่มแบบสหกรณ์ | 30 | ราย | 3100 |  |  |  |  | 3100
5. | พัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการ ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) | 360 | ราย | 72000 | 72000
| 2)จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) | 24 | ราย | 9600 | 9600
5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
| 1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 6 | ศูนย์ | 42000 | 42000
| 2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 6 | แปลง | 24000 | 24000
| 3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย | 120 | ราย | 24000 | 24000
| 5.3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) | 1 | ศูนย์
| 5.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์
| 5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้าน ประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 24 | ศูนย์ | 48000 | [5 empty] | 48000
| 5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้าน ประมง-รายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) | 6 | ศูนย์ | 30000 | [5 empty] | 30000
6 | ติดตามและรายงานผล
| 6.1 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ | 6 | ศูนย์ | 7020 | 5000 |  |  |  | 2020
| 6.2 ประสานงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงาน เกษตรอำเภอ | 3 | ครั้ง | 720 |  |  |  |  | 720
ข้อมูล ณ วันที่......15..... ธันวาคม 2561

## สระแก้ว
แผนปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนงานโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ที่ | กิจกรรม | เป้าหมาย |  | งบประมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ช่วงเวลา | [11 empty] | ผู้รับผิดชอบ
|  | จำนวน | หน่วยนับ |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1919900
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว |  |  |  | 1088100
| โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร |  |  | 617900 | [13 empty] | สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
1 | พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  |  | ทุก ศพก. | [12 empty] | น.ส.ณัฏฐิยา วุฒิ โทร 082-7831288
| 1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 9 | ศูนย์ | 27000 | ทุก ศพก.
| 1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. | 27 | ศูนย์ | 135000 | ศูนย์เครือข่าย ศพก.ละ 3 ศูนย์
2 | บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
| - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 18900
| - ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 54000 | ทุก ศพก.
ศพก.อรัญประเทศ
3 | สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
| 3.1 จัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) | 9 | ศูนย์ | 180000 | ทุก ศพก.
4 | พัฒนาเกษตรกรผู้นำ
| 4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 270 | ราย | 162000 | ทุก ศพก.
| 4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 90 | ราย | 36000 | ทุก ศพก.
5 | ติดตาม และรายงาน
| 5.1 ติดตามการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ | 9 | ศูนย์ | 5000 | ทุก ศพก.
6 | กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 657 | ราย | 470200 | [13 empty] | นายประสาน สุขสุทธิ์
| 6.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน | [16 empty] | น.ส.อาภัสสร ศรีสุภาพ นวส.ชำนาญการ
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 540 | ราย | 108000 | ศจช.หลักและศจช.เครือข่ายทั้ง 9 อำเภอ
| 2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. ที่มีศักยภาพ | 9 | ศจช. | 28800 | ศจช. 9 ศจช.
| 3) สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 44 | แปลง | 22000 | ศจช.หลักและศจช.เครือข่าย และแปลงพื้นที่เสี่ยง ทั้ง 9 อำเภอ
| 4) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | ศจช. ตำบลโคกปี่ฆ้อง อ.เมือง และ ศจช.ตำบลพระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์
| 5) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. | 36 | ราย | 14400 | ห้องประชุม สนง.กษจ.สระแก้ว
| 6) คัดเลือก ศจช. ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ศจช. | 5000
| 6.2 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช) | 9 | ศูนย์
| 1) สนับสนุนกิจกรรมของ ศดปช. | 9 | ศูนย์ | 63000 | ศดปช. 9 อำเภอ
| 2) ประกวด ศดปช. ดีเด่น | 1 | ศูนย์ | 5000
| 6.3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต |  |  | 102000
| 1) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 9 | ศูนย์ | 36000 | ศดปช. 9 อำเภอ
| 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 9 | ศูนย์ | 27000 | ศดปช. 9 อำเภอ
| 3) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | ครั้ง | 30000 | ศดปช.เมืองสระแก้ว
| 4) ติดตามประเมินผล |  |  | 9000 | ทุกอำเภอ
สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
1 | พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน | 9 | ศูนย์ | 89100 | ศพก.เมืองสระแก้ว | [12 empty] | คุณวิราวัณร์ ชัยศรี
[5 empty] | ศพก.วัฒนานคร | [12 empty] | คุณวิราวัณร์ ชัยศรี
[5 empty] | ศพก.เขาฉกรรจ์ | [12 empty] | คุณสายฝน ซอพิมาย
[5 empty] | ศพก.วังน้ำเย็น | [12 empty] | คุณสายฝน ซอพิมาย
[5 empty] | ศพก.โคกสูง | [12 empty] | คุณฤทัย วงษ์ประดิษฐ์
[5 empty] | ศพก.ตาพระยา | [12 empty] | คุณฤทัย วงษ์ประดิษฐ์
[5 empty] | ศพก.อรัญประเทศ | [12 empty] | คุณฤทัย วงษ์ประดิษฐ์
[5 empty] | ศพก.วังสมบูรณ์ | [12 empty] | คุณนิวัฒน์ อินทร์หอม
[5 empty] | ศพก.คลองหาด | [12 empty] | คุณนิวัฒน์ อินทร์หอม
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว |  |  |  | 93600
1 | พัฒนาศักยภาพ ศพก.
| - พัฒนาฐานเรียนรู้ | 9 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [12 empty] | กตส.
| - พัฒนาศักยภาพครูบัญชีประจำศูนย์ | 9 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [12 empty] | กตส.
2 | การให้บริการของ ศพก.
| - การสนับสนุนเอกสารวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร | 9 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [12 empty] | กตส.
| - การจัดการวันถ่ายทอดความรู้ (Field Day) | 9 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [12 empty] | กตส.
| - การให้บริการความรู้ด้านบัญชี (จ้างครูบัญชีประจำศูนย์) | 9 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [12 empty] | กตส.
โครงการชลประทานสระแก้ว |  |  |  | 124800
1 | กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย | [16 empty] | โครงการชลประทานสระแก้ว
1.1 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก. บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ
| - จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ | 18 | ชุด | 36000 | ทุก ศพก.
| - แผ่นพับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องน้ำ | 900 | ชุด | 18000 | ทุก ศพก.
1.2 ร่วมถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร และแผนการเรียนรู้
- ตรวจเยี่ยมเกษตรกร/ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำ (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว |  |  |  | 70800
1 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ศพก.เครือข่าย) | 2 | ศูนย์ | 70800 | แปลงที่ดินทำกินของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นศูนย์เครือข่าย ศพก. | [12 empty] | ส.ป.ก.สระแก้ว/นายนิรุจน์ คุ้มภัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี |  |  |  | 453500
| อบรมถ่ายทอดความรู้ | [16 empty] | ศวพ.ปราจีนบุรี
1 | อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพืช (มันสำปะหลัง) | 9 | ศูนย์ | 157500 | ทุก ศพก.
2 | อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตพืช (ลำไย) | 1 | ศูนย์ | 17500 | ศพก.วังสมบูรณ์
3 | คัดเลือกเกษตรกร/จัดทำแปลงต้นแบบ/สนับสนุนปัจจัยการผลิต (มันสำปะหลัง) | 9 | แปลง | 175500
4 | คัดเลือกเกษตรกร/จัดทำแปลงต้นแบบ/สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ลำไย) | 1 | แปลง | 30000
5 | ดูแลให้คำแนะนำแปลงต้นแบบ/สรุปผล
| จัดทำสื่อเรียนรู้ |  |  | 73000 | [13 empty] | ศวพ.ปราจีนบุรี
1 | โปสเตอร์ | 2 | แผ่น
2 | หนังสือ/เอกสารวิชาการ | 50 | เล่ม
3 | แผ่นพับ | 100 | ฉบับ