## กาฬสินธุ์
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
xxxxx
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 18 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17; 1962-01-01: 5, 7, 12, 16, 18 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 54 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา | 18 | ศูนย์ | 54000 | 1961-12-01: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17; 1962-01-01: 5, 7, 12, 16, 18 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 18 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 3, 8, 11,17; 1962-01-01: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.กาฬสินธุ์
- เตรียมการ
- ปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้
- จัดทำเอกสารเผยแพร่
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 18 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 3, 8, 11,17; 1962-01-01: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.กาฬสินธุ์
- เตรียมการ / วางแผน
- ดำเนินการ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 18 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 3, 8, 11,17; 1962-01-01: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศักยภาพ ศูนย์เครือข่าย | 54 | ศูนย์ | 270000 | 1961-12-01: 3, 8, 11,17; 1962-01-01: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย
- ปรับปรุง/พัฒนา
3.6 คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  |  |  | 1962-01-01: ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด; 1962-04-01: ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด; 1962-07-01: ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | - ศพก., แปลงใหญ, สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 18 | ศูนย์ | 37800 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: * | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 18 | ศูนย์ | 108000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: * | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 18 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 18 | ศูนย์ | 360000 | 1962-04-01: 2, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18; 1962-05-01: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 17 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.กาฬสินธุ์, สนง.เกษตรจังหวัด
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 18 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกษตรกรผู้นำ | 1620 | ราย | 324000 | 1961-12-01: 150 ราย(ครั้งที่ 1); 1962-01-01: 150 ราย(ครั้งที่ 2); 1962-04-01: 150 ราย(ครั้งที่ 3) | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว., ศวพ.กาฬสินธุ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.สหกรณ์
5.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. และเครือข่าย | 360 | ราย | 72000 | 1962-04-01: 180 ราย(ครั้งที่ 1); 1962-06-01: 180 ราย(ครั้งที่ 2) | - สนง.เกษตรจังหวัด, ศพก. และเครือข่าย
5.3 พัฒนาอาชีพของเกษตรกร | 7 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18 | - สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., สำนักงานเกษตรอำเภอ, CoO, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.กาฬสินธุ์
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก
- ภาครัฐ / เอกชน / ชุมชน | 18 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.กาฬสินธุ์
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
| 2 | ครั้ง | 5000 | 1961-12-01: 1 - 9; 1962-05-01: 10 - 18 | - สำนักงานเกษตรจังหวัด
| 7 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18 | - สำนักงานสหกรณ์จังหวัด
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
หมายเหตุ | 1 | คือ | ศพก. อ.กมลาไสย | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.กุฉินารายณ์; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.คำม่วง
| 4 | คือ | ศพก. อ.ฆ้องชัย | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ดอนจาน; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ท่าคันโท
| 7 | คือ | ศพก. อ.นาคู | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.นามน; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ยางตลาด
| 10 | คือ | ศพก. อ.ร่องคำ | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.สมเด็จ; 1962-05-01: 12; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.สหัสขันธ์
| 13 | คือ | ศพก. อ.สามชัย | 1961-12-01: 14; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.หนองกุงศรี; 1962-05-01: 15; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ห้วยผึ้ง
| 16 | คือ | ศพก. อ.ห้วยเม็ก | 1961-12-01: 17; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เขาวง; 1962-05-01: 18; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เมืองกาฬสินธุ์
* กรม ฯ จะโอนงบประมาณเพิ่มเติม
แผน CoO

## ขอนแก่น
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…ขอนแก่น..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
2318600
1. ประชุมชี้แจง CoO | 12 | ครั้ง | 64800 | 26 | 26 | 20 | 24 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 18 | 22 | 19 | - สนง.กษจ.ขก CoO
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 26 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 26 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 26 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 26 | ศูนย์ | 78000 | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
- เตรียมการ
- ปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้
- จัดทำเอกสารเผยแพร่
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 26 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-12-01: บ้านฝาง, ภูผาม่าน, เขาสวนกวาง; 1962-02-01: เปือยน้อย; 1962-03-01: 24 ศพก.
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 26 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 78 | ศูนย์ | 390000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 26 | ศูนย์ | 54600 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.กษจ.ขก.
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 26 | ศูนย์ | 156000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 26 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.กษจ.ขก.
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 26 | ศูนย์ | 520000 | 1962-02-01: 7,12,21; 1962-03-01: 14; 1962-05-01: 9,10,15,16,17,22,23; 1962-06-01: 7,14,20,21,26,27 | -ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 26 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. พัฒนาเกษตรกรผู้นำ
5.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 780/3 | ราย/ครั้ง | 468000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ,CoO
5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 260/2 | ราย/ครั้ง | 104000 | 1962-02-01: 21; 1962-04-01: 25 | -สน.กษจ.ขก, หน่วยงานราชการ, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานเอกชน
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 26 | ศูนย์
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, CoO
การเก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดินก่อนปลูก (ศวร.ขก) ไถเตรียมดิน ดูแลรักษาแปลง เก็บกี่ยว เก็บตัวอย่างดินและวิเคราะห์ดินหลังปลูก | 1 (ศพก.บ้านไผ่) | ศูนย์ | 59600
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
ผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.) | 7800 | ลิตร | 101400
ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน (พด.) | 52000 | กิโลกรัม | 176800
ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (พด.) | 3900 | กิโลกรัม | 128700
ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (พด.) | 780 | ไร่ | 11700
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามการดำเนินงาน ศพก. | 12 | ครั้ง | 5000 | [12 empty] | สนง.กษจ.ขก
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผน CoO

## นครพนม
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…นครพนม..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 12 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 1-12 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 12 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 12 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 12 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.นครพนม, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช. , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช.
- เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: 1-12
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-02-01: 1-12
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-02-01: 1-12
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-02-01: 1-12
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 12 | ศูนย์ | 36000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. (หนองกวาง), โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.ราชบุรี
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-03-01: 1-12
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-03-01: 1-12
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 10 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.นครพนม, ศวพ.นครพนม
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-03-01: 1-12
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 120 | ศูนย์ | 180000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.นครพนม
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: 1-12
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-01-01: 1-12
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: 1-12
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 12 | ศูนย์ | 25200 | 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-03-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. |  |  | 72000 | 1961-11-01: 1-12
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 12 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 12 | ศูนย์ | 240000 | 1962-05-01: 1-6; 1962-06-01: 7-12 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ราชบุรี
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 12 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 360 | ราย | 216000 | 1961-12-01: 1-12 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.นครพนม, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง., สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา |  |  |  | 1961-10-01: 1-12 | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขต สกลนคร, - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - มหาวิทยาลัยนครพนม - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครพนม
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา |  |  |  | 1961-10-01: 1-12
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา |  |  |  | 1961-10-01: 1-12
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 12 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ |  |  |  | 1961-10-01: 1-12 | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ราชบุรี
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-10-01: 1-12
7.3 เอกสารวิชาการ |  |  |  | 1961-10-01: 1-12
7.4 ถ่ายทอดความรู้ |  |  |  | 1961-10-01: 1-12
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  |  | 1961-10-01: 1-12
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ |  |  |  | 1961-10-01: 1-12
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม |  |  |  | 1961-10-01: 1-12
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | 769200 | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองนครพนม | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ปลาปาก; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ท่าอุเทน
| 4 | คือ | ศพก. อ.โพนสวรรค์ | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.นาหว้า; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ศรีสงคราม
| 7 | คือ | ศพก. อ.นาทม | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บ้านแพง; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เรณูนคร
| 10 | คือ | ศพก. อ.ธาตุพนม | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.นาแก; 1962-05-01: 12; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วังยาง
แผน CoO

## บึงกาฬ
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
2316560
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 26 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 1171200
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 26 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์หม่อนไหมฯ
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: 1,3,5; 1962-01-01: 1,3,5; 1962-02-01: 2,4,6-8
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: 1,3,5; 1962-01-01: 2,4,6-8; 1962-02-01: 4,6-8
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: 1,3,5; 1962-01-01: 2,4,6-8; 1962-02-01: 4,6-8
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1961-12-01: 1,3; 1962-01-01: 2,4,7; 1962-02-01: 5,8; 1962-03-01: 6
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์หม่อนไหมฯ
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: 3,5; 1962-02-01: 1,3,5; 1962-03-01: 2,8; 1962-04-01: 4,6-7
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: 1,3,6-7; 1962-02-01: 1,5,6-7; 1962-03-01: 4,8; 1962-04-01: 2,4,8
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 1,3,5; 1962-01-01: 1,3,5; 1962-02-01: 2,4; 1962-03-01: 6-8; 1962-04-01: 6-8 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์หม่อนไหมฯ
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 26 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์หม่อนไหมฯ
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-10-01: 1,3,5; 1961-11-01: 2,4,6-8
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-10-01: 1,3,5; 1961-11-01: 2,4,6-8
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-11-01: 1,3,5; 1961-12-01: 2,4,6-8; 1962-01-01: 2,4,6-8
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 8 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก. |  |  | 365200
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์หม่อนไหมฯ, สำนักงานสหกรณ์
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
4.3 Field Day | 8 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: 6; 1962-02-01: 4; 1962-05-01: 1-3,5,7-8
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 8 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร |  |  | 215360
| 240 | ราย |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์หม่อนไหมฯ, สำนักงานสหกรณ์
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 8 | ศูนย์ | 564800 | 1961-12-01: ทุก ศพก.
6.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศูนย์หม่อนไหมฯ, สำนักงานสหกรณ์,สนง.เศรษฐกิจการเกษตร
6.2 ป้ายฐานเรียนรู้
6.3 เอกสารวิชาการ
6.4 ถ่ายทอดความรู้
6.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
6.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
6.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองบึงกาฬ | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พรเจริญ; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.โซ่พิสัย
| 4 | คือ | ศพก. อ.เซกา | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ปากคาด; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บึงโขงหลง
| 7 | คือ | ศพก. อ.ศรีวิไล | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บุ่งคล้า

## มหาสารคาม
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | ต.ค. 61 | พ.ย. 61 | ธ.ค. 61 | ม.ค. 62 | ก.พ. 62 | มี.ค. 62 | เม.ย. 62 | พ.ค. 62 | มิ.ย. 62 | ก.ค. 62 | ส.ค. 62 | ก.ย. 62
2502000
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | - | - | 0 | [12 empty] | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ | - | - | 0
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 13 | ศูนย์ |  |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 39 | ศูนย์ |  |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 711100
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 13 | ศูนย์ | 0 |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 13 | ศูนย์ | 39000 |  | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | [7 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
1) เตรียมการ
2) ปรับปรุงข้อมูล
3) ปรับปรุงฐานเรียนรู้
4) จัดทำเอกสารเผยแพร่
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 13 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
1) เตรียมการ/วางแผน
2) ดำเนินการ
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ (ศูนย์หลัก) | 13 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 13 | ศูนย์ | 0 | [12 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
1) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ | [15 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  | 566800
1) คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย | [15 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
2) วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย | [15 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
3) ปรับปรุง/พัฒนา | [15 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์เครือข่าย ศพก. | 39 | ศูนย์ | 195000 | [12 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
* จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืช | 26/780 | ศูนย์/ราย | 156000 | [12 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด
ด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
* จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. | 26/52 | ศูนย์/ราย | 20800 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด
ระดับจังหวัด
- ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
* สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 13 | ราย | 91000 | [12 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ
* จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 13 | แปลง | 52000 | [12 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ
* จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 260 | ราย | 52000 | [12 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด
3.6. คณะกรรมการ ศพก. |  |  | 105300
1) ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 26 | ราย | 27300 | [12 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
3) ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 130 | ราย | 78000
4) ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 13 | ศูนย์ | 0 | [12 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก. |  |  | 260000
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก.
4.3 Field Day | 13 | ศูนย์ | 260000 | [7 empty] | 1,2,4,6,8 | 3,5,7
[11 empty] | 9,10,13 | 11,12
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 13 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร |  |  | 286000
5.1 การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. | 390 | ราย | 234000 | [12 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | [7 empty] | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3
- สรุปผลการอบรม
5.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 130/2 | ราย/ครั้ง | 52000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดมหาสารคาม
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
6.1 วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
6.2 ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
6.3 ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน) |  |  | 1239900
7.1 สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม |  |  | 331500 | [12 empty] | สนง.ประมงจังหวัดมหาสารคาม
1) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงในศูนย์เรียนรู้ | 13 | ศูนย์ | 32500 |  |  | ทุกศูนย์
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก)
2) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย รายใหม่ | 13 | ศูนย์ | 65000 |  |  | ทุกศูนย์
(1 เครือข่าย ต่อ ศพก.)
3) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมงใน ศพก. หลัก | 13 | ศูนย์ | 26000 |  |  | ทุกศูนย์
4) ถ่ายทอดเทคนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 2600 | ราย | 39000 | [5 empty] | 1 | 2,3,4 | 5,6,7 | 8,9,10 | 11,12,13
5) จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) | 13 | ศูนย์ | 39000
6) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่าย รายเก่า (4 เครือข่าย ต่อ ศพก.) | 52 | ศูนย์ | 104000
7) สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาลและตาม CoO | 13 | ครั้ง | 26000
7.2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม |  |  | 254200 | [12 empty] | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
1) พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 13 | ศูนย์ | 13000
2) พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ | 130 | ราย | 184000
ของศูนย์เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)
3) ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 130 | ราย | 57200
4) ติดตามและรายงานผล |  |  | 6500
7.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม (ศวพ.) |  |  | 185400 | [12 empty] | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มค.
1) จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช | 4 | ศูนย์ | 90000 |  |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8
[6 empty] | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13
2) อบรมเกษตรกร | 80 | ราย | 40000 |  |  | 2,12
3) การเลี้ยงขยายชีวภัณฑ์ | 2 | ศูนย์ | 18500 |  |  | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6
4) จัดทำโปสเตอร์ | 28 | แผ่น | 28000 |  |  |  | ทุกศูนย์
5) จัดทำเอกสารวิชาการ | 80 | เล่ม | 8000 |  |  | 2,12
6) จัดทำเอกสารแผ่นพับ | 300 | ฉบับ | 900 |  |  | ทุกศูนย์
7.4 โครงการชลประทานมหาสารคาม |  |  | 130000 | [12 empty] | โครงการชลประทานมหาสารคาม
1) จัดทำข้อมูลประจำ ศพก. บริการข้อมูลข่าวสารและวิชาการ | 13 | ศูนย์ | 130000
ด้านชลประทาน
* ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรเกษตรกรในพื้นที่
* องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น
ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน การออกแบบระบบน้ำหยด
สปริงเกอร์
7.5 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม |  |  | 62800 | [12 empty] | สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
1) ฝึกอบรม | 40 | ราย | 22800 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
2) พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน | 4 | ศูนย์ | 40000 |  |  | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
7.6 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม |  |  | 50900 | [12 empty] | สนง.สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาชีพของเกษตรกรใน ศพก. | 40 | ราย | 36050 |  | 1,3 | 5,6,10
2) จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ | 13 | ศูนย์ | 5850
3) พัฒนาเกษตรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 130 | ราย | 5000
สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องสหกรณ์และการรวมกลุ่ม
4) ติดตามและรายงานผล |  |  | 4000
7.7 สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม |  |  | 128700 | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม
1) พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ | 13 | ศูนย์ | 128700
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
7.8 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น |  |  | 21000 | [12 empty] | ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
1) สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำหลักฐานเรียนรู้ เรื่องข้าว
* ศพก. สินค้าหลักข้าว | 4 | ศูนย์ | 8000 | [5 empty] | 2,3,6,9
* ศพก. สินค้าหลักไร่นาสวนผสม | 8 | ศูนย์ | 12000 | [5 empty] | 1,5,7 | 8,10,11 | 12,13
* ศพก. สินค้าอื่นๆ | 1 | ศูนย์ | 1000 | [5 empty] | 4
7.9 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม |  |  | 75400 | [12 empty] | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม
1) พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านบัญชี | 13 | ศูนย์ | 10400
2) การให้บริการด้านบัญชี | 13 | ศูนย์ | 13000
3) พัฒนาศักยภาพครูบัญชี | 13 | ราย | 52000
7.10 ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น |  |  | 0 | [12 empty] | ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงฯ
1) สนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง | 13 | ศูนย์ | 0
(สนับสนุนวิทยาการร่วมบรรยาย)
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน |  |  | 5000
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | 5000 | ทุกวันที่ 25 ของเดือน (รายงานทุก ศพก.) | [11 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | [11 empty] | ทุก ศพก. |  | - สนง.เกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองมหาสารคาม |  |  | 6 | คือ | ศพก. อ.พยัคฆภูมิพิสัย |  |  | 11 | คือ | ศพก. อ.ยางสีสุราช
| 2 | คือ | ศพก. อ.บรบือ |  |  | 7 | คือ | ศพก. อ.เชียงยืน |  |  | 12 | คือ | ศพก. อ.กุดรัง
| 3 | คือ | ศพก. อ.วาปีปทุม |  |  | 8 | คือ | ศพก. อ.นาเชือก |  |  | 13 | คือ | ศพก. อ.ชื่นชม
| 4 | คือ | ศพก. อ.โกสุมพิสัย |  |  | 9 | คือ | ศพก. อ.นาดูน
| 5 | คือ | ศพก. อ.กันทรวิชัย |  |  | 10 | คือ | ศพก. อ.แกดำ
แผน CoO

## มุกดาหาร
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…มุกดาหาร..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
612500
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | 1 | ครั้ง | 0 | 1961-11-01: 27 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ |  |  | 0
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 7 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์ (ประมง) | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
- พัฒนาหลักสูตร
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 21 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 21000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 7 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 7 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว,ศวพ.มุกดาหาร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
(พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์) |  |  |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 7 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.มุกดาหาร, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-03-01: ทุกศูนย์
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 7 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.มุกดาหาร, ศวพ.มุกดาหาร
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 70 | ศูนย์ | [13 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.มุกดาหาร
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  | 105000 | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 70 | ราย | 28000 | 1962-01-01: 70; 1962-04-01: 70 | - สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) | 7 | แห่ง | 84000 | 1961-11-01: ทุก ศพก. | -- สนง.ปศุสัตว์, ศพก.
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 14700 | [12 empty] | CoO, สนง.เกษตรจังหวัด, ศพก. | bar: 1961-12-01; 1962-02-01; 1962-04-01; 1962-07-01
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 7 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 7; 1962-02-01: 7; 1962-04-01: 7; 1962-07-01: 7 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 7 | ศูนย์ | 42000 |  | 4 | 1, 2,, 4, 5, 7 | 3, 4, 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 6 | 1, 2, 3, 4, 5, 7 | 5, 6, 7 |  | 1, 2, 3, 4, 6 |  |  | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 7 | ศูนย์ | 5000 | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
3.6 พัฒนาศักยภาพ ศพก./เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) | 7 | ศูนย์ | 16000 | 1961-11-01: ทุก ศพก. | -- สนง.ปศุสัตว์, ศพก.
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 7 | ศูนย์ | 140000 | 1962-05-01: 1, 3, 5, 6, 7; 1962-06-01: 2, 4 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์ สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.มุกดาหาร
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 7 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร | 210 | ราย | 126000 | 1961-12-01: 1, 2, 4, 7; 1962-01-01: 3, 5, 6; 1962-02-01: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 1962-04-01: 1, 2, 3, 4, 6, 7; 1962-05-01: 5 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง | 200 | ราย |  | 1962-06-01: ทุก ศพก. | - สนง.ประมง, ศพก.
-สำรวจและประเมินความเหมาะสมของเกษตรกร (Zoning by Agrimap) | 30 | ราย |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - สนง.ประมง, ศพก.
- อบรมครูบัญชีประจำศูนย์ | 7 | ราย |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - สนง.ตรวจบัญชีฯ
- ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชี | 7 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - สนง.ตรวจบัญชีฯ, ศพก.
- พัฒนาเกษตรกรโดยการอบรมเจ้าของศูนย์ฯ และเกษตรกร | 84 | ราย | 30800 | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | -- สนง.ปศุสัตว์, ศพก.
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขต สกลนคร, - มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - วิทยาลัยชุมชน -วิทยาลัยการอาชีพ - ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธ"ข้าว ,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.มุกดาหาร
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 7 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.มุกดาหาร
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองมุกาหาร | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.คำชะอี; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.นิคมคำสร้อย
| 4 | คือ | ศพก. อ.ดอนตาล | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.หว้านใหญ่; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ดงหลวง
| 7 | คือ | ศพก. อ.หนองสูง
แผน CoO

## ร้อยเอ็ด
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…ร้อยเอ็ด..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
4317800
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. |  |  |  | 1961-11-01: 6; 1962-01-01: 25 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 20 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ ,อำเภอ
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 60 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,อำเภอ
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 20 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 20 | ศูนย์ | 60000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 20 | ศูนย์ | 40000 | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | ประมงจังหวัด
- พัฒนาฐานเรียนรู้ | 20 | ศูนย์ | 16000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | ตรวจบัญชีสหกรณ์
- ฐานเรียนรู้การลี้ยงขยายแหนแดง | 19 | ศูนย์ | 63000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ ยกเว้น 1 | ศวพ.ร้อยเอ็ด
- โมเดลฐานเรียนรู้ด้านข้าว | 1 | ศูนย์ | 40000 | 1961-12-01: ยังไม่ระบุเป้าหมาย | ศมข.ร้อยเอ็ด
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านพัฒนาที่ดิน | 20 | ศูนย์ | 198000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | พด.ร้อยเอ็ด
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 20 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ศพก.หลัก | 20 | ศูนย์ | 50000 | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | ประมงจังหวัด
- จัดทำแปลงต้นแบบ | 11 | ศูนย์ | 176000 | 1962-01-01: 1 ,2,3,4,6,8,9,13,14,17,18 | ศวพ.ร้อยเอ็ด
- สนับสนุนแตนเบียน | 1 | ศูนย์ | 6000 | 1961-12-01: 9 | ศวพ.ร้อยเอ็ด
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 20 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 60 | ศูนย์ | [13 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย | 60 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย | 60 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา | 60 | ศูนย์ | 300000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ทำแปลงเรียนรู้ ศจช. | 2 | แปลง | 20000 | 1962-01-01: 2 ศูนย์ | สนง.กษอ., สนง.กษจ. ศจช.
- สนับสนุนการดำเนินงานของ ศดปช. | 20 | ศูนย์ | 140000 | 1962-04-01: ศดปช.ทุกศูนย์ | สนง.กษอ., สนง.กษจ. ศดปช.
- จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย | 20 | ศูนย์ | 80000 | 1962-04-01: ศดปช.ทุกศูนย์ | สนง.กษอ., สนง.กษจ. ศดปช.
- จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | ครั้ง | 30000 | 1962-05-01: 1 ศูนย์ | สนง.กษอ., สนง.กษจ. ศดปช.
-พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านประมงศูนย์หลัก | 20 | ศูนย์ | 100000 | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | ประมงจังหวัด
-พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านประมงศูนย์หลัก | 60 | ศูนย์ | 160000 | 1961-10-01: 60 ศูนย์ | ประมงจังหวัด
- อบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่าย | 4 | ศูนย์ | 65000 | 1962-01-01: ศูนย์เครือข่ายของ 3,4,9,14 | ศวพ.ร้อยเอ็ด
- ทำแปลงต้นแบบ/แปลงเรียนรู้ | 2 | ศูนย์ | 31000 | 1962-04-01: ศูนย์เครือข่ายของศูนย์ 3 และ 9 | ศวพ.ร้อยเอ็ด
- สนับสนุนโปสเตอร์/แผ่นพับ | 4 | ศูนย์ | 12100 | 1961-12-01: ศูนย์เครือข่ายของ 3,4,9,14 | ศวพ.ร้อยเอ็ด
- อบรมเกษตรกรในศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ | 20 | ศูนย์ | 80000 | 1962-01-01: ศูนย์เครือข่าย ทุกศูนย์ | ปศุสัตว์.ร้อยเอ็ด
- พัฒนาฐานเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายปศุสัตว์ | 20 | ศูนย์ | 160000 | 1962-01-01: ศูนย์เครือข่าย ทุกศูนย์ | ปศุสัตว์.ร้อยเอ็ด
-พัฒนาศูนย์เครือข่ายของ สปก./อบรมเกษตรกร | 2 | ศูนย์ | 40000 | 1962-01-01: ศูนย์เครือข่ายของ 17,20 | สปก.ร้อยเอ็ด
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 42000 | 1961-11-01: 6; 1962-02-01: 12; 1962-06-01: 11; 1962-09-01: 6 | สนง.กษจ.ร้อยเอ็ด / CoO
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 20 | ศูนย์ | 120000 | 1961-11-01: 7-8; 1962-02-01: 18-22; 1962-06-01: 17-21; 1962-09-01: 9-11 | สนง.เกษตรอำเภอ/อำเภอ/OT
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก./สนง.เกษตรอำเภอ
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก./สนง.เกษตรอำเภอ
4.3 Field Day | 20 | ศูนย์ | 400000 | 1962-05-01: ทุกศูนย์ | - สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.กษจ./หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกหน่วยงาน
4.4 Field Day | 20 | ศูนย์ | 60000 | 1962-05-01: ทุกศูนย์ | ประมงจังหวัด
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 20 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก./สนง.กษอ.อำเภอ
4.5 สนับสนุนแผ่นพับ แผนที่ และค่าวัสดุต่างๆ(วัสดุสำนักงาน) | 20 | ศูนย์ | 199600 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | ชลประทานร้อยเอ็ด
4.6 สนับสนุนภารกิจตามนโยบายของรัฐ | 20 | ศูนย์ | 40000 | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | ประมงจังหวัด
4.7 สนับสนุนโปสเตอร์/แผ่นพับ | 19 | ศูนย์ | 45500 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ ยกเว้น 9 | ศวพ.ร้อยเอ็ด
4.8สนับสนุนการดำเนินงานของ ศจช. | 1 | ครั้ง | 66600 | 1962-04-01: 1 ศูนย์ | สนง.กษจ. ,สนง.กษอ. ศจช.
4.9 แปลงพยากรณ์ศัตรูพืช | 54 | แปลง | 270000 | 1962-04-01: ศจช.ทุกศูนย์ | สนง.กษจ. ,สนง.กษอ. ศจช.
5. การอบรมเกษตรกร/ถ่ายทอดความรู้
- การอบรมเกษตรกร (ศพก.หลัก) | 30/20/3 | ราย/ศูนย์/ครั้ง | 360000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์ | - สนง.เกษตรอำเภอ,ศมข.ร้อยเอ็ด., ศวพ.ร้อยเอ็ด, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง.,ชป., สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, สหกรณ์
- อบรมครูบัญชี | 20 | คน | 6000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ตรวจบัญชีสหกรณ์
- จัดให้มีครูบัญชีศูนย์ | 20/12 | คน/เดือน | 108000 | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | ตรวจบัญชีสหกรณ์
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมง | 4000 | ราย | 60000 | 1962-04-01: ทุกศูนย์ | ประมงจังหวัด
- อบรมเกษตรกร | 390/11 | ราย/ศูนย์ | 195000 | 1962-01-01: 1 ,2,3,4,6,8,9,13,14,17,18 | ศวพ.ร้อยเอ็ด
- อบรมเกษตรกร | 180/9 | ราย/ศูนย์ | 36000 | 1962-02-01: 1,5,6,7,12,13,16,19,20 | ศมข.ร้อยเอ็ด
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 200/2 | ราย/ครั้ง | 80000 | 1962-02-01: 18; 1962-04-01: 23 | สนง.กษจ.รอ.
- อบรมเกษตรกรด้านการจัดการดินปุ๋ย | 20 | ศูนย์ | 80000 | 1962-04-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษอ. ศดปช.
- จัดกระบวนการเรียนรู้ ศูนย์ ศจช. | 40 | ศูนย์ | 240000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษอ. ศจช.
- เสวนาการสร้างเครือข่าย ศจช. | 80 | ราย | 32000 | 1962-06-01: 1 ครั้ง | สนง.กษจ.รอ.
- ประกวด ศจช.ดีเด่น | 1 | ครั้ง | 5000 | 1962-08-01: 1 ครั้ง | สนง.กษจ.รอ.
- ประกวด ศดปช.ดีเด่น | 1 | ครั้ง | 5000 | 1962-08-01: 1 ครั้ง | สนง.กษจ.รอ.
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17 | - ศพก., - สำนักงานกษอ, สนง.กษจ. - CoO - มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด -วิทยาลัยเกษตรฯร้อยเอ็ด - วิทยาลัยราชมงคงอีสาน(อ.สุวรรณภูมิ)
* ประสานงาน |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17
* เข้าร่วมวิจัย |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17
* ประสานงาน |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17
* เข้าร่วมทดสอบ |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17
- ฝึกงานของนักศึกษา |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17
* ประสานงาน |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17
* รับฝึกงาน |  |  |  | 1962-04-01: 4,13,14,16,17
7. ติดตามประเมินผลและรายงาน
7.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
7.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.หนองฮี | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เมยวดี; 1962-05-01: 15; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เชียงขวัญ
| 2 | คือ | ศพก. อ.พนมไพร | 1961-12-01: 9; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.หนองพอก; 1962-05-01: 16; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เกษตรวิสัย
| 3 | คือ | ศพก. อ.จตุรพักตรพิมาน | 1961-12-01: 10; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ศรีสมเด็จ; 1962-05-01: 17; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เสลภูมิ
| 4 | คือ | ศพก. อ.โพธิ์ชัย | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ทุ่งเขาหลวง; 1962-05-01: 18; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.โพนทอง
| 5 | คือ | ศพก. อ.อาจสามารถ | 1961-12-01: 12; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.จังหาร; 1962-05-01: 19; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เมืองร้อยเอ็ด
| 6 | คือ | ศพก. อ.เมืองสรวง | 1961-12-01: 13; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ธวัชบุรี; 1962-05-01: 20; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.สุวรรณภูมิ
| 7 | คือ | ศพก. อ.โพนทราย | 1961-12-01: 14; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ปทุมรัตต์
แผน CoO

## เลย
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 14 | ศูนย์ | 21000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO, OT
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 28 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO, OT
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 14 | ศูนย์ | 252000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO, OT
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 14 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.เลย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช.สวนผึ้ง, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.เลย,ศจช.บ้านสิงห์
- เตรียมการ
- ปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้
- จัดทำเอกสารเผยแพร่
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 14 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. (หนองกวาง), โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.เลย
- เตรียมการ / วางแผน
- ดำเนินการ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 14 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.เลย, ศวพ.เลย
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 42 | ศูนย์ | [13 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ ,ชป.นครชุมน์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.เลย
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  |  |  | 1961-11-01: 5; 1962-02-01: 12; 1962-06-01: 11; 1962-08-01: 27
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 14 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 14 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 14 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 14 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 14 | ศูนย์ | [13 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.เลย
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 14 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 420 | ราย |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. (ครั้งที่ 1); 1962-02-01: ทุก ศพก. (ครั้งที่ 2); 1962-03-01: ทุก ศพก. (ครั้งที่ 3) | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.เลย, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป.นครชุมน์, สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | 1 | ศพก |  | 1961-10-01: ศพก.ด่านซ้าย | ม.ราชภัฏเลย
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 14 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.เลย
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 14 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผน CoO

## สกลนคร
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…สกลนคร..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | เม.ย.-62 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | 12 | ครั้ง | [13 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
1. การเตรียมการ | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก. และเครือข่าย | 2 | ครั้ง |  |  |  | 1-18 |  | 1-18 | [7 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ศพก. | 4 | ครั้ง |  | 1-18 |  |  | 1-18 |  |  | 1-18 |  |  | 1-18 |  |  | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- กำหนดแนวทางพัฒนาและแผนการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  |  |  |  | 1-18 | [8 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ | 1 | หลักสูตร |  |  |  |  | 1-18 | [8 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
2. การพัฒนาศักยภาพ ศพกและเครือข่าย | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
2.1 พัฒนาศพก หลัก | 18 | ศูนย์ | 54000 | [12 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
2.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. | 54 | ศูนย์ | 270000 | [12 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
2.5 คณะกรรมการ ศพก. | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 108000 |  |  | 1-18 |  |  | 1-18 |  |  | 1-18 |  | 1-18 |  | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,OT
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 37000 |  |  | 1-18 |  |  | 1-18 |  |  | 1-18 |  | 1-18 |  | สนง.กษจ., สนง.กษอ.
3. การให้บริการของ ศพก. | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
3.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร | 12 | ครั้ง | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
3.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | 1-18 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
3.3 Field Day | 1/100 | ครั้ง/ศูนย์ | 360000 | [5 empty] | 4 | 7 | 1,2,3,5,6,9,10,11,13,14,15,16,17,18 | 8,12 |  |  |  | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- การเตรียมการก่อนจัดงาน
* ประชาสัมพันธ์
* เตรียมสถานที่/วัสดุอุปกรณ์
* เตรียมเกษตรกร
* นิทรรศการ
* ประสานการสนับสนุนหน่วยงานภาคี
- ดำเนินการจัดงาน
- สรุปผล
4. การอบรมเกษตรกร | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 3/540 | ครั้ง/ราย | 324000 |  |  | 9,10,15,18 | 2,3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17, |  | 1-18 |  | 1-18 |  | 1-18 |  |  | ศพก. กษอ พด. ตรวจบัญชี สหกรณ์
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 2/180 | ครั้ง/ราย | 72000 |  |  |  |  | 1-18 |  |  | 1-18 |  |  |  |  | สนง.กษจ.ศพก. กษอ พด. ตรวจบัญชี สหกรณ์
- สรุปผลการอบรมเกษตรกร | 1 | ครั้ง | [8 empty] | 1-12 |  |  |  |  | ศพก. กษอ กษจ
1.เมืองสกลนคร | 2.อากาศอำนวย |  |  | 3.พรรณานิคม |  | 4.สว่างแดนดิน |  | 5.วาริชภูมิ |  | 6.กุสุมาลย์ |  | 7.วานรนิวาส |  | 8.กุดบาก |  | 9.พังโคน
10.บ้านม่วง | 11.ส่องดาว |  |  | 12.นิคมน้ำอูน |  | 13.คำตากล้า |  | 14.เต่างอย |  | 15.โคกศรีสุพรรณ |  | 16.เจริญศิลป์ |  | 17.โพนนาแก้ว |  | 18.ภูพาน

## หนองคาย
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หมายเหตุ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 18900 | [12 empty] | กสก
2) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 90 | ราย | 36000 | [12 empty] | กสก
3) อบรมการใช้สารชีวภัณฑ์ แลพ พ.ร.บ. | 30 | ราย | ไม่แจ้งงบประมาณ | [12 empty] | ศวพ
ของกรมวิชาการเกษตร
4) ติดตามการใช้สารชีวภัณฑ์ | 2 | ราย | ไม่แจ้งงบประมาณ | [12 empty] | ศวพ.
5) พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก.หลัก | 9 | ศูนย์ | 22500 | [12 empty] | ปม.
6) พัฒนาแปลงเรียนรู้ที่ศูนย์เครือข่าย-รายใหม่ (1 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 9 | ศูนย์ | 45000 | [12 empty] | ปม.
7) พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมง | 9 | ศูนย์ | 18000 | [12 empty] | ปม.
8) ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร (200 รายต่อ ศพก.) | 1800 | ราย | 27000 | [12 empty] | ปม.
9) จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทดโนโลยีการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 9 | ครั้ง | 27000 | [12 empty] | ปม.
10) พัฒนาแปลงเรียนรู้ใน ศพก.เครือข่าย (รายเก่า) | 36 | แห่ง | 46800 | [12 empty] | ปม.
11) สนับสนุนงานนโยบายรัฐบาลและตาม SC/CoO | 9 | ศูนย์ | 27000 | [12 empty] | ปม.
12) การบริหารจัดการศูนย์และขับเคลื่อนให้เครือข่ายประมงเป็นเครือข่าย ศพก. | 9 | ศูนย์ | 27000 | [12 empty] | ปม.
แผน CoO

## หนองบัวลำภู
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด..หนองบัวลำภู... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 6 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 64 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 6 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 6 | ศูนย์ | 54000 | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6; 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-01-01: 3,4; 1962-02-01: 5,6; 1962-03-01: 1,2; 1962-04-01: 3,4; 1962-05-01: 5,6 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.ประมง จว.,สนง.ปศุสัตว์ จว.,ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี,สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6
3.3 การปรับปรุง/พัฒนาแปลงเรียนรู้ | 12 | ศูนย์ | 45000 | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6; 1961-12-01: 1,2; 1962-01-01: 3,4; 1962-02-01: 5,6 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.ประมง จว.,สวพ.3จ.ขอนแก่น
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6; 1961-12-01: 1,2; 1962-01-01: 3,4; 1962-02-01: 5,6
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6; 1961-12-01: 1,2; 1962-01-01: 3,4; 1962-02-01: 5,6
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 6 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,CoO
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 48 | ศูนย์ | 121200 | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-07-01: 1,2,3,4,5,6 | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ ,สนง.ประมง จว,สนง.ปศุสัตว์ จว,CoO
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6
4. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
4.1 การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (4 ครั้ง) | 12 | ราย | 12600 | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-03-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-06-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-08-01: 1,2,3,4,5,6 | สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,ศพก.,CoO
4.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ (4 ครั้ง) | 60 | ราย | 36000 | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-03-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-06-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-08-01: 1,2,3,4,5,6 | สนง.เกษตรอำเภอ,ศพก.
4.3 ประชุมศพก.ด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว (12 ครั้ง) | 12 | ครั้ง | 24000 | 1962-03-01: 1,2,3,4,5,6; 1962-05-01: 1,2,3,4,5,6 | ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
4.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 180 | ราย | 72000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด | bar: 1961-12-01; 1962-04-01; 1962-08-01
4.5 ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 6 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ,CoO
5. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
5.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,CoO
5.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,CoO
5.3 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 6 | ศูนย์ | 135000 | 1962-05-01: 1,2,3,4,5,6 | สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.ปฏิรูปที่ดินฯ,โครงการชลประทาน จว, ,สวพ.3 จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวอุดร, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์ จว. สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์,การยางแห่งประเทศไทยฯ,ศูนย์พืชสวนเลย, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคะวันออกเฉียงเหนือ
5.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 6 | ศูนย์ | [13 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,CoO
6. การอบรมเกษตรกร | 2268 | ราย | 388500 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 | 1,2,3,4,5,6 |  | 1,2,3,4,5,6 | 1,2 | 3,4 | 5,6 |  |  | - สนง.เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/จังหวัด,ศพก.,สนง.ประมง จว.,สนง.ปศุสัตว์ จว.,ศูนย์พืชสวนเลย, CoO
7. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม | 6 | ศูนย์
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา/ศึกษาดูงาน | 80 | คน | 24000 | [12 empty] | ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี | bar: 1962-08-01
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
8. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 6 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
8.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.ปฏิรูปที่ดินฯ,โครงการชลประทาน จว, ,สวพ.3 จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวอุดร, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์ จว. สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์,การยางแห่งประเทศไทยฯ,ศูนย์พืชสวนเลย, ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, บริษัท ทีโอที
8.2 ป้ายฐานเรียนรู้ | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
8.3 เอกสารวิชาการ/เอกสารเผยแพร่ | 6 | ศูนย์ | 60000 | 1961-10-01: ทุก ศพก.
8.4 ถ่ายทอดความรู้ | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
8.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
8.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
8.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม | 6 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
8.8 สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาลและตาม SC/CoO | 6 | ครั้ง | 3000 | 1961-10-01: ทุก ศพก.
9. ติดตามประเมินผลและรายงาน
9.1 การรายงานความก้าวหน้าในระบบฯ |  |  |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ,CoO
9.2 การติดตามการดำเนินงานระดับจังหวัด | 12 | ครั้ง | 5000 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,CoO,สนง.ปศุสัตว์ จว
9.3 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,CoO
หมายเหตุ: | 1 คือ ศพก.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู |  |  | 1962-01-01: 2 คือ ศพก.อำเภอโนนสัง; 1962-08-01: 3 คือ ศพก.อำเภอศรีบุญเรือง
| 4 คือ ศพก.อำเภอนากลาง |  |  | 1962-01-01: 5 คือ ศพก.อำเภอนาวัง; 1962-08-01: 6 คือ ศพก.อำเภอสุวรรณคูหา
แผน CoO

## อุดรธานี
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด…อุดรธานี……..... ประจำปีงบประมาณ 2562
ลำดับ | กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
[5 empty] | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
7 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
7.1 | กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1 | พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1.1 | พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 20 | ศูนย์ | 60000 | 1962-01-01: 20 | กสก.
1.2 | พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. | 60 | ศูนย์ | 300000 | 1962-02-01: 60 | กสก.
1.3 | พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 20 | ศูนย์ | 90000 | 1961-12-01: 20 | กป.
1.4 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรธานี | 20 | ศูนย์ | 162250 | 1961-12-01: 20 | กตส.
| 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเรียนรู้แต่ละศูนย์ | 20 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 20 | กตส.
| 2.. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 20 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 20 | กตส.
| 3. พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 20 | ราย |  | 1961-12-01: 20 | กตส.
| 4. วางแผนกำหนดตารางการให้บริการศูนย์และตารางการปฏิบัติงานประจำเดือนของครูบัญชี | 20 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 20 | กตส.
| 5. จัดให้มีครูประจำศูนย์เพื่อให้บริการตามตารางการให้บริการศูนย์ | 20 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 20 | กตส.
1.5 | พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปรสเตอร์ (กรมวิชาการเกษตร) | 3 | ศูนย์ | 35000 | 1961-12-01: 3 | กวก.
2 | บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
2.1 | ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
| 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด | 40 | ราย | 42000 | 1962-02-01: 40; 1962-04-01: 40; 1962-06-01: 40; 1962-08-01: 40 | กสก.
| 2) ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 200 | ราย | 120000 | 1962-02-01: 200; 1962-04-01: 200; 1962-06-01: 200; 1962-08-01: 200 | กสก.
| 3 )การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (ร่วมประชุมวางแผน) | 4 | ครั้ง | - | [12 empty] | สนง.กษ.อด. | bar: 1962-02-01; 1962-04-01; 1962-06-01; 1962-08-01
| 4)ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ (ร่วมประชุมวางแผน 20 อำเภอ) | 20 | ศูนย์ | 10000 | 1962-02-01: 20; 1962-04-01: 20; 1962-06-01: 20; 1962-08-01: 20 | สนง.กษ.อด.
2.2 | ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
| 1)ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร | 40 | ราย | 14000 | 1962-03-01: 40 | กสก.
2.3 | เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 155 | ราย | 186000 | 1961-12-01: 155; 1962-04-01: 155; 1962-07-01: 155 | กสก.
2.4 | สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot | 20 | ศูนย์ | 50000 | 1962-07-01: 10; 1962-08-01: 10 | สนง.กษ.อด., กป.
3 | สนับสนุนการให้บริการของ ศพก. แลเครือข่าย
3.1 | จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 20 | ศูนย์ | 400000 | 1962-04-01: 1; 1962-05-01: 14; 1962-06-01: 5 | กสก.
3.2 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 4000 | ราย | 60000 | 1962-03-01: 2000; 1962-07-01: 2000 | กป.
3.3 | จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) | 20 | ศูนย์ | 60000 | 1962-04-01: 1; 1962-05-01: 14; 1962-06-01: 5 | กป.
3.4 | การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 20 | ศูนย์ | 20000 | 1962-04-01: 1; 1962-05-01: 14; 1962-06-01: 5 | สนง.กษ.อด.
3.5 | การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย) | 20 | ศูนย์ | 20000 | 1962-04-01: 1; 1962-05-01: 14; 1962-06-01: 5 | ฝล.ร่วมกับ สนง.กษ.อด.
3.6 | สนับสนุนการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โซล่าเซลร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ | 10 | ศูนย์ | 600000 | 1962-04-01: 2; 1962-05-01: 2; 1962-06-01: 1 | สนง.กษ.อด.ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ
3.7 | เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร | 20 | ศูนย์ | 2000 | 1962-04-01: 20 | กวก.
4 | พัฒนาเกษตรกรผู้นำ
4.1 | จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 600 | ราย | 360000 | 1962-01-01: 600; 1962-04-01: 600; 1962-07-01: 600 | กสก.
4.2 | พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 200 | ราย | 80000 | 1962-02-01: 200; 1962-03-01: 200 | กสก.
5 | พัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 | พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
1) | จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่องการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 40 | ศูนย์ | 240000 | 1962-01-01: 40 | กสก.
2) | สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 1 | จังหวัด | 66660 | [12 empty] | กสก. | bar: 1962-01-01
3) | สนับสนุนการดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช
| 3.1) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 65 | แปลง | 32000 | 1962-01-01: 65 | กสก.
4) | จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | 1962-01-01: 2 | กสก.
5) | จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. | 80 | ราย | 32000 | 1962-04-01: 80 | กสก.
6) | ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น | 1 | จังหวัด | 5000 | [12 empty] | กสก. | bar: 1962-06-01
5.2 | พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
1) | สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 20 | ศูนย์ | 140000 | 1961-12-01: 20 | กสก.
2) | ประกวด ศดปช. ดีเด่น | 1 | จังหวัด | 5000 | [12 empty] | กสก. | bar: 1962-05-01
5.3 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
1) | จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 20 | ศูนย์ | 80000 | 1962-03-01: 20 | กสก.
2) | จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 20 | ศูนย์ | 80000 | 1962-01-01: 20 | กสก.
3) | จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | จังหวัด | 30000 | [12 empty] | กสก. | bar: 1962-05-01
5.4 | พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 80 | ศูนย์ | 160000 | 1962-05-01: 40; 1962-06-01: 40 | กป.
5.5 | พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) | 20 | ศูนย์ | 100000 | 1962-03-01: 20 | กป.
6 | ติดตาม และรายงาน
6.1 | ติดตามการดำเนินงาน ศพก. | 2 | ครั้ง | 5000 | [12 empty] | กสก. | bar: 1962-02-01; 1962-05-01
7 | อื่นๆ
7.1 | 6.1 จัดทำโมเดลการเรียนรู้ด้านข้าว เพื่อเป็นฐานเรียนรู้ในพื้นที่ ศพก.ด้านข้าวตามพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว | 14 | ศูนย์ | 40000 | 1961-11-01: 7; 1961-12-01: 7 | ศมข
7.2 | 6.2 ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม/วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของสมาชิก ศพก. และศูนย์เครือข่าย / ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของ ศพก. แต่ละจังหวัด / ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม | 14 | ศูนย์ | 36000 | 1962-03-01: 14 | ศมข
Note on C63: ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ยกเว้น ศพก. 6 อำเภอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนุศพก. น้ำโสม, นายูง, บ้านผือ, วังสามหมอ, เมือง, โนนสะอาด
Note on C64: ศพก. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ยกเว้น ศพก. 6 อำเภอที่ไม่ได้รับการสนับสนุนุศพก. น้ำโสม, นายูง, บ้านผือ, วังสามหมอ, เมือง, โนนสะอาด
แผน CoO