## ตรัง
แผนปฏิบัติงานบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด | [15 empty] | แผน CoO
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานมี่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และเจ้าหน้าที่ | 10 | ครั้ง | [13 empty] | CoO | bar: 1961-12-01 to 1962-09-01
2. การวิเคราะห์ศักยภาพแผนการพัฒนา ศพก.
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผน | 10 | ศูนย์ | [13 empty] | สนง.กษอ. ศพก. | bar: 1961-11-01 to 1961-12-01
2.2 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 30 | ศูนย์ | [13 empty] | สนง.กษอ. ศพก. | bar: 1961-11-01 to 1961-12-01
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ | [13 empty] | สนง.กษอ. ศพก. | bar: 1961-11-01 to 1961-12-01
3.2 การปรับปรุงฐานรู้ | 10 | ศูนย์ | 40000 | [12 empty] | สนง.กษอ. ศพก. ปศุสัตว์ | bar: 1961-11-01 to 1961-12-01
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ | [13 empty] | สนง.กษอ. ศพก. | bar: 1961-11-01 to 1961-12-01
3.4 การปรังปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | [15 empty] | สนง.กษอ. ศพก. | bar: 1961-11-01 to 1961-12-01
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 42 | ศูนย์ | 306800 | [12 empty] | สนง.กษอ. ศพก. ปศุสัตว์ | bar: 1961-11-01 to 1961-12-01
3.6 คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 21000 | [12 empty] | สนง.กษจ. กษอ. ประธาน ศพก. | bar: 1961-12-01; 1962-03-01; 1962-06-01; 1962-08-01
- ประคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 60000 | [12 empty] | สนง.กษอ. ศพก. | bar: 1961-12-01; 1962-03-01; 1962-06-01; 1962-08-01
3.7 อบรมเกษตรต้นแบบศูนย์เครือข่าย | 100 | คน | 40000 | [12 empty] | สนง.กษจ.
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร/บริการการเกษตร | 10 | ครั้ง | [13 empty] | สนง.กษอ. ศพก.
4.2 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) | 10 | ศูนย์ | 200000 | 1962-04-01: 25; 1962-05-01: 2,9,16,23; 1962-06-01: 13,20,27; 1962-07-01: 4 | CoO สนง.กษอ. ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 อบรมเกษตรกรต้นแบบ | 300 | คน | 180000 | [12 empty] | ศพก. และ CoO | bar: 1961-12-01 to 1962-05-01
5.2 ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร (ประมง) | 2000 | คน | [13 empty] | ศพก. ประมงอำเภอ | bar: 1962-02-01 to 1962-08-01
5.3 อบรมผู้เลี้ยงสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่าย | 100 | คน | 40000 | [12 empty] | ปศุสัตว์ ศพก.เครือข่าย | bar: 1962-02-01 to 1962-08-01
6. ประสานงานวิจัย/วิชาการ/นวัตตกรรม | 1 | ศูนย์
7.การติดตามประเมินผลและรายงาน
7.1 ติดตามรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | สนง.กษจ.
7.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | เล่ม | [13 empty] | สนง.กษจ. สน.กษอ. | bar: 1962-09-01
รวม |  |  | 887800

## นราธิวาส
แผนการปฏิบัติการบูรณาการของคณะอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรรจังหวัดนราธิวาส
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดนราธิวาส ประจำงบประมาณ 2562
กิจกรรม |  |  |  | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานร่วมดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
รวมงบประมาณทั้งหมด | [5 empty] | 2330410
1 | ประชุมชี้แจง CoO /เจ้าหน้าที่ |  |  | 2 | ครั้ง |  |  | / | / | [9 empty] | CoO/กษอ.
2 | การวิเคราะห์ศักยภาพ
| 2.1 | วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. |  | 13 | ศูนย์ |  |  | ทุกศพก. | [10 empty] | CoO/สนง.กษอ./ศพก.
| 2.2 | วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย |  | 39 | ศูนย์ |  |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | CoO/สนง.กษอ./ศพก.
3 | การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และเครือข่าย |  |  |  |  | 1532960
| 3.1 | จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. |  | 13 | ศูนย์ |  |  | ทุกศพก. | [10 empty] | CoO/สนง.กษอ./ศพก.
| 3.2 | การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  | 13 | ศูนย์ | 157000
|  | 3.2.1 | การเตรียมการ | 13 | ศูนย์ |  |  | ทุกศพก.
|  | 3.2.2 | ปรับปรุงข้อมูลประจำฐานเรียนรู้ |  |  | 27000
|  |  | 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน | 13 | ศูนย์ | 13000 |  | ทุกศพก. | [10 empty] | ศพก./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
|  |  | 2) สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดฐานเรียนรู้เรื่องข้าว | 13 | ศูนย์ | 14000 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ
|  | 3.2.3 | ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  | 130000
|  |  | 1) ฐานเรียนรู้ด้านบัญชี | 13 | ราย | 13000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก./สนง.ตรวจบัญชีฯ
|  |  | 2) ฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 13 | ศูนย์ | 26000 |  |  | ทุก ศพก. | [9 empty] | ศพก./สนง.ปมจ./ปมอ.
|  |  | 3) ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน | 13 | ศูนย์ | 91000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
| 3.3 | ปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำศพก. |  | 13 | ศูนย์ | 52000 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศพก./สนง.ปศจ./ปศอ. | กรมส่งเสริม 3,000 / ศพก. ปศูสัตว์ 1000 | 52000
| 3.4 | พัฒนาวิทยากรประจำ ศพก. |  |  |  | 69160
|  | 3.4.1 | พัฒนาศักยภาพครูบัญชี | 13 | ราย | 62400 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | ศพก./สนง.ตรวจบัญชีฯ
|  | 3.4.2 | สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 13 | ราย | 6760 | 13 ราย | [11 empty] | สนง.สหกรณ์จังหวัด
| 3.5 | พัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1123500
|  | 3.5.1 | คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย | [15 empty] | OT/ศพก.
|  | 3.5.2 | วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย | [15 empty] | OT/ศพก.
|  | 3.5.3 | ปรับปรุงพัฒนา |  |  | 1066300
|  |  | 1) พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 39 | ศูนย์ | 195000 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | ศพก./เครือข่าย/สนง.กษอ./หน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่
|  |  | 2) พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ศพก.ละ 10 ศูนย์) | 130 | ศูนย์ | 26000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | เครือข่าย ศพก./สนง.ปศจ./สนง.ปศอ.
| 3.5 | 3.5.3 | 3) พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) |  |  | 259900
|  |  | 3.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศูนย์ละ 30 ราย) | 26 | ศูนย์ | 156000 |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศูนย์ฯอารักขาพืช
|  |  | 3.2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 26 | ศูนย์ | 41600 | [6 empty] | ทุกศูนย์ | [5 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 3.3) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 33 | แปลง | 16500 | ทุกแปลง | [11 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 3.4) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 |  |  |  | 2 แปลง | [8 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 3.5) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 20800 | [6 empty] | 1 ครั้ง | [5 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 3.6) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 5000 | [5 empty] | 1 ครั้ง | [6 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 4) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) |  |  | 230000
|  |  | 4.1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 13 | ศูนย์ | 91000 |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
|  |  | 4.2) ประกวด ศดปช.ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 5000 | [6 empty] | 1 ครั้ง | [5 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
|  |  | 4.3) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 13 | ศูนย์ | 52000 | [5 empty] | ทุกศูนย์ | [6 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
|  |  | 4.4) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 13 | ศูนย์ | 52000 |  |  |  | 1-13 | [8 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
|  |  | 4.5) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | ครั้ง | 30000 | [7 empty] | 1 ครั้ง |  |  |  |  | สนง.กษจ./กษอ./ศพก./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
|  |  | 5) ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 13 | ศูนย์ | 156000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.ปศจ./ปศ.อ./ศพก.
|  |  | 6) พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 13 | ศูนย์ | 10400 | ทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ/ศพก./สนง.กษอ.
|  |  | 7) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง รายเก่า (4 เครือข่าย /ศพก.) | 52 | ศูนย์ | 104000 | ทุกแปลง | [11 empty] | สนง.ปมจ./ปมอ./ศพก./สนง.กษอ.
|  |  | 8) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง รายใหม่ (1 เครือข่าย /ศพก.) | 13 | ศูนย์ | 65000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.ปมจ./ปมอ./ศพก./สนง.กษอ.
|  |  | 9) พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน | 1 | ศูนย์ | 20000 | 1 ศูนย์ | [11 empty] | สนง.ปฏิรูปที่ดิน/ศพก./สนง.กษอ.
|  | 3.5.4 | พัฒนาผู้นำเครือข่าย |  |  | 57200
|  |  | 1) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 130 | ราย/ครั้ง | 52000 | [6 empty] | 130/1 |  | 130/2 |  |  |  | ศพก./สนงกษจ./กษอ.
|  |  | 2) ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 13 | ราย | 5200 | 13 ราย | [11 empty] | ศพก./สนง.ปศจ./ปศอ.
| 3.6 | คณะกรรมการ ศพก. และการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  |  | 131300
|  | 3.6.1 | ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด | 3.5 | ครั้ง | 27300 |  | ครั้งที่ 1 |  | ครั้งที่ 2 |  |  | ครั้งที่ 3 |  |  | ครั้งที่ 4 |  |  | ศพก./สนง.กษจ./กษอ./หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ
|  | 3.6.2 | ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 78000 |  | ทุก ศพก. |  | ทุก ศพก. |  |  | ทุก ศพก. |  |  | ทุก ศพก. |  |  | ศพก./สนง.กษอ./หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่
|  | 3.6.3 | สนับสนุนงานตามนโยบาย CoO และ OT | 13 | ศูนย์ | 26000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.ปมจ./ปมอ.
|  | 3.6.4 | ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 13 | ศูนย์ | [10 empty] | ทุกศพก.
4 | การให้บริการของ ศพก. |  |  |  |  | 463450
| 4.1 | การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร |  | 12 | ครั้ง | 139750 | ทุกศพก. | [11 empty] | ศพก.
|  | 4.1.1 | สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 13 | ศูนย์ | 10400 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | สนง.สหกรณ์จังหวัด
|  | 4.1.2 | บริการข่าวสารและวิชาการด้านชลประทาน และจัดทำข้อมูลประจำ ศพก. | 13 | ศูนย์ | 129350 | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก./โครงการชลประทานฯ
|  | 4.1.3 | สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ | 13 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ
|  | 4.1.4 | เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร | 13 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ
| 4.2 | การให้บริการด้านการเกษตร |  | 13 | ครั้ง | 24700 | ทุกศพก. | [11 empty] | ศพก.
|  | 4.2.1 | สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน | 13 | ศูนย์ | 24700 | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
| 4.3 | การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) |  | 13 | ศูนย์ | 299000 | [5 empty] | 4 |  | 8,10 | 1,6,7, 11,12, 13 | 2,3,5,9, |  |  | ศพก./สนง.กษจ./สนง.กษอ./สนง.ปมจ./ปมอ.หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ | กสก. 260000 | ปม. 39000 | 140000
| 4.4 | การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน |  | 13 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก./สนงกษอ.
5 | การอบรมถ่ายทอดความรู้ |  |  | 1680 | ราย | 329000
| 5.1 | ถ่ายทอดความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่มด้านข้าว |  | 1 | ศูนย์ | 4000 |  | 7 | [10 empty] | ศพก./ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
| 5.2 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย/ศพก.) ประมง |  | 2600 | ศูนย์ | 39000 |  |  | ทุก ศพก. | [9 empty] | ศพก./สนง.ปมจ./ปมอ.
| 5.3 | จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (3 ครั้ง) |  | 390/13 | ราย/ศูนย์ | 234000 |  |  | 390/13 |  | 390/13 |  |  | 390/13 |  |  |  |  | ศพก./สนง.กษจ./กษอ./หน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่
| 5.4 | ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ |  | 130 | ราย | 52000 | 130 ราย | [11 empty] | ศพก./สนง.ปศจ./ปศอ.
6 | ติดตามประเมินและรายงาน |  |  |  |  | 5000
| 6.1 | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ศพก. |  | 12 | ครั้ง |  | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศพก./หน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่
| 6.2 | สรุปผลการดำเนินงาน |  | 2 | ครั้ง | 5000 |  |  | ครั้งที่ 1 |  |  |  |  | ครั้งที่ 2 |  |  |  |  | สนง.กษจ./กษอ./ศพก./หน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่
หมายเหตุ
|  |  | รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองนราธิวาส |  |  | 2 | คือ | ศพก. อ.บาเจาะ
|  |  |  | 3 | คือ | ศพก. อ.ระแงะ |  |  | 4 | คือ | ศพก. อ.รือเสาะ
|  |  |  | 5 | คือ | ศพก. อ.สุไหงโก-ลก |  |  | 6 | คือ | ศพก. อ.สุไหงปาดี
|  |  |  | 7 | คือ | ศพก. อ.ตากใบ |  |  | 8 | คือ | ศพก. อ.แว้ง
|  |  |  | 9 | คือ | ศพก. อ.ยี่งอ |  |  | 10 | คือ | ศพก. อ.ศรีสาคร
|  |  |  | 11 | คือ | ศพก. อ.สุคิริน |  |  | 12 | คือ | ศพก. อ.จะแนะ
|  |  |  | 13 | คือ | ศพก. อ.เจาะไอร้อง
แผน CoO
แผน CoO

## ปัตตานี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…ปัตตานี..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | เม.ย.-62 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [5 empty] | 1-12 | [9 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
1. การเตรียมการ | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก. และเครือข่าย | 2 | ครั้ง |  | 2,6,4,5,1,9,7,3 | 8,10,11,12 | [10 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ศพก. | 4 | ครั้ง |  | 1-12 |  |  | 1-12 |  |  | 1-12 | [5 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- กำหนดแนวทางพัฒนาและแผนการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 2,6,4,5,1,9,7,3 | 8,10,11,12 | [10 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ | 1 | หลักสูตร |  | 2,6,4,5,1,9,7,3 | 8,10,11,12 | [10 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
2. การพัฒนาศักยภาพ ศพก | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  | ฐาน | 24000 | [12 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว | 1 | ฐาน |  |  |  | 3 | 1
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตยางพารา | [6 empty] | 6,7,8 | 6,7,8 | 6,7,8 | 6,7,8
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน | 1 | ฐาน |  |  |  |  | 2,3,10,12 | 2,10,12 | 2,10,12 | 2,10,12
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มผลผลิตข้าว | 1 | ฐาน |  |  |  |  | 9 | 3,9 | 9 | 9
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การจัดการศัตรูข้าว | [6 empty] | 1,9,12 | 1,9,12 | 1,9,12 | 1,9,12
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง โรคยางพารา | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ | [6 empty] | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตทุเรียนคุณภาพ | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำการเกษตรผสมผสาน/อาชีพเสริม | [6 empty] | 4,5,8 | 4,5,8 | 4,5,8 | 4,5,8
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตน้ำส้มควันไม้ | [6 empty] | 11 | 11 | 11 | 11
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การปรับปรุงบำรุงดิน | [6 empty] | 9 | 9 | 9 | 9
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การผลิตสาชีวภัณฑ์ และการใช้สารชีวภัณฑ์ | [6 empty] | 11 | 11 | 11 | 11
2.2 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต | 2 | เรื่อง | [13 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- เรื่อง การลดต้นทุนการผลิต | [6 empty] | 1,3-12 | 1,3-12 | 1,3-12 | 1,3-12
- เรื่อง การปลูกพืชร่วมยางพารา | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
2.3 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 1 | เรื่อง | 12000 | [12 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน | 12 | เรื่อง |  |  |  |  | 1-,12 | 1-,12 | 1-,12 | 1-,12
- ข้อมูลวิชาการ | [6 empty] | 2,3,4,5,8,10,11,12 | 2,3,4,5,8,10,11,12 | 2,3,4,5,8,10,11,12 | 2,3,4,5,8,10,11,12
- ข่าวสารด้านการเกษตร | [6 empty] | 2,3,4,5,8,10,11,12 | 2,3,4,5,8,10,11,12 | 2,3,4,5,8,10,11,12 | 2,3,4,5,8,10,11,12
2.4 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  | 180000 | [12 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย | 1 | ครั้ง |  | 1-12
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย | 4 | ครั้ง |  | 1-12 |  |  | 1-12 |  |  | 1-12 |  |  | 1-12
- ปรับปรุง/พัฒนา ฯลฯ | 2 | ครั้ง |  |  |  |  | 1-12 |  |  | 1-12
2.5 คณะกรรมการ ศพก. | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 4 | ครั้ง | 6000 |  |  | 1-12 |  |  | 1-12 |  |  | 1-12 |  |  | 1-12
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของเกษตรผู้นำหลังถ่ายทอดเทคโนโลยี | 3 | ครั้ง |  |  |  |  | 1-12 |  |  |  | 1-12 |  |  |  | 1-12 | ศพก. กษอ กษจ
3. การให้บริการของ ศพก. | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
3.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร | 12 | ครั้ง | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
3.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
3.3 Field Day | 1/100 | ครั้ง/ราย | 240000 | [12 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- การเตรียมการก่อนจัดงาน
* ประชาสัมพันธ์ | [6 empty] | 8 | 8 | 4,5,6,9 | 1,3,4,5,6,9,10,12 | 1,2,3,7,10,11,12 | 2,7,11
* เตรียมสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ | [7 empty] | 8 |  | 4,5,6,9 | 1,3,10,12 | 2,7,11
* เตรียมเกษตรกร | [7 empty] | 8 |  | 4,5,6,9 | 1,3,10,12 | 2,7,11
* นิทรรศการ |  | เรื่อง | [5 empty] | 8 |  | 4,5,6,9 | 1,3,10,12 | 2,7,11
* ประสานการสนับสนุนหน่วยงานภาคี | [6 empty] | 8 | 8 | 4,5,6,9 | 1,3,4,5,6,9,10,12 | 1,2,3,7,10,11,12 | 1,2,3,7,10,11,12
- ดำเนินการจัดงาน | [7 empty] | 8 |  | 4,5,6,9 | 1,3,10,12 | 2,7,11
- สรุปผล | [7 empty] | 8 | 4,5,6,9 | 4,5,6,9 | 1,3,10,12 | 2,7,11
3.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | - | ครั้ง | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
4. การอบรมเกษตรกร | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- อบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 3/30 | ครั้ง/ราย | 18000 |  |  | 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 | 5,9,11,12 | 1,3,4,5,6,7,8,10,11,12 | 2,3,7,8,9,12 | 5,6 | 1,10 | 2 |  |  |  | ศพก. กษอ พด. ตรวจบัญชี สหกรณ์
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 2/10 | ครั้ง/ราย | 4000 |  |  |  | 1-12 |  |  | 1-12 | [5 empty] | ศพก. กษอ พด. ตรวจบัญชี สหกรณ์
- สรุปผลการอบรมเกษตรกร | 1 | ครั้ง | [8 empty] | 1-12 |  |  |  |  | ศพก. กษอ กษจ
4. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- อบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่าย (ศจช.และ ศดปช.) | 30 | ราย | 144000 |  |  |  |  | 1-12 | [7 empty] | ศพก. กษอ กษจ
- แปลงเรียนรู้ของศูนย์เครือข่ายด้านดินปุ๋ย | 1 | แห่ง | 48000 |  |  |  |  | 1-12 | [7 empty] | ศพก. กษอ กษจ
- แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 2-4 | แปลง | 16500 |  |  |  |  | 1-12 | [7 empty] | ศพก. กษอ กษจ
- เวทีเชื่อมโยงเครือข่ายของศูนย์เครือข่าย | 1 | ครั้ง | 19200 | [7 empty] | 1-12 |  |  |  |  | ศพก. กษอ กษจ
- พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 36 | ศูนย์ | 89000 |  |  |  |  | 1-12 | [7 empty] | ศพก. กษอ กษจ
6. การพัฒนาทีมงาน | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองของสมาชิก | 3 | ครั้ง | - |  |  | 1-12 |  |  | 1-12 |  |  | 1-12 |  |  |  | ศพก. กษอ
7. ติดตามประเมินผลและรายงาน | [15 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- การรายงานความก้าวหน้า | 12 | ครั้ง |  | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | ศพก. กษอ กษจ
- สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | [11 empty] | 1-12 | 1-12 | ศพก. กษอ กษจ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองปัตตานี |  |  | 2 | คือ | ศพก. อ.โคกโพธิ์ | [5 empty] | 3 | คือ | ศพก. อ.หนองจิก
| 4 | คือ | ศพก. อ.ปะนาเระ |  |  | 5 | คือ | ศพก. อ.มายอ | [5 empty] | 6 | คือ | ศพก. อ.ทุ่งยางแดง
| 7 | คือ | ศพก. อ.สายบุรี |  |  | 8 | คือ | ศพก. อ.ไม้แก่น | [5 empty] | 9 | คือ | ศพก. อ.ยะหริ่ง
| 10 | คือ | ศพก. อ.ยะรัง |  |  | 11 | คือ | ศพก. อ.กะพ้อ | [5 empty] | 12 | คือ | ศพก. อ.แม่ลาน

## พัทลุง
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1956400
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. |  |  |  | 1961-10-01: 25; 1961-12-01: 24 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 11 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 33 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 499400
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 11 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ | 55000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.พัทลุง
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ | 27500 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.พัทลุง, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ / วางแผน
- ดำเนินการ
* พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านประมง | 11 | ศูนย์ | 27500 | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 11 | ศูนย์ | 22000 | [12 empty] | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.พัทลุง, ศวพ.พัทลุง
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
* ปรับปรุงข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน | 11 | ศูนย์ | 22000
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 90 | ศูนย์ | 305800 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ ,ชป.พัทลุง, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.พัทลุง
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา
* พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 11 | ศูนย์ | 77000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.
* พัฒนา เครือข่าย.ศพก. | 33 | ศูนย์ | 165000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.
* พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านบัญชี | 11 | ศูนย์ | 8800 | 1961-12-01: ทุก ศพก.
* พัฒนาศูนย์ศูนย์เครือข่ายด้านประมง | 11 | ศูนย์ | 55000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.
3.6. คณะกรรมการ ศพก. |  |  | 89100
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 29 | ราย | 18600 | [12 empty] | คณะกรรมการฯ แปลงใหญ่,ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด,สน.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 11 | ราย | 4500 | 1961-11-01: 20 | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 11 | ศูนย์ | 66000 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก.; 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 11 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก. |  |  | 253000
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 11 | ศูนย์ | 253000 | 1962-05-01: 1,2,3; 1962-06-01: 5-8; 1962-07-01: 8-11 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.พัทลุง
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 11 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 2651 | ราย | 746900
5.1 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ (จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรผู้นำ) | 330 | ราย | 198000 | 1961-12-01: ทุกศพก.; 1962-02-01: ทุกศพก.; 1962-04-01: ทุกศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
(สนง.กษอ. ดำเนินการหลัก)
5.2 พัฒนาเกษตรกรผ้นำ ศพก.เครือข่าย | 110 | ราย | 44000 | 1962-01-01: ทุกศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษจ. ดำเนินการหลัก)
5.3 ส่งเสริมการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานทดแทนการใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิต | 550 | ราย | 117700 | 1961-12-01: ทุกศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT,ศูนย์ฯ ด้านอารักขาพืช จ.สงขลา (สนง.กษจ.ดำเนินการหลัก)
5.4 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 660 | ราย | 132000 | 1961-11-01: ทุกศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษอ.ดำเนินการหลัก)
5.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 220 | ราย | 44000 | 1962-04-01: ทุกศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษอ.ดำเนินการหลัก)
5.6 ถ่ายทอดความรู้เรื่องวิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ (แปลงใหญ่) | 456 | ราย | 110000 | 1961-11-01: 5; 1961-12-01: 3,7,8,9; 1962-02-01: 4,7 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษอ.ดำเนินการหลัก)
5.7 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน (แปลงใหญ่) | 75 | ราย | 4200 | 1961-11-01: 7; 1961-12-01: 3,5,7,9; 1962-02-01: 7; 1962-04-01: 10 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษอ.ดำเนินการหลัก)
5.8 พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) | 40 | ราย | 16000 | 1961-11-01: 7; 1961-12-01: 5 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษอ.ดำเนินการหลัก)
5.9 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม แปลงใหญ่ | 40 | ราย | 32000 | 1961-11-01: 9; 1962-06-01: 9 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษอ.ดำเนินการหลัก)
5.10 อบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการผลิตไม้ผลที่เป็นพืชอัตลักษณ์ (สละ) | 70 | ราย | 14000 | 1962-01-01: 8 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษอ.ดำเนินการหลัก)
5.11 ถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพและการลดปริมาณสารไนเตรดในสับปะรด ( 2 รุ่นๆละ 50 ราย) | 100 | ราย | 35000 | 1961-12-01: 8 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT (สนง.กษอ.ดำเนินการหลัก)
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 11 | ศูนย์ | 457100
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | 5 | แปลง | 108000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัด, สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.พัทลุง
* การใช้แหนแดงในนาข้าวเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี | 4 | แปลง | 80000 | 1962-03-01: 1,3,4,9
* การปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยางพารา | 1 | แปลง | 8000 | 1962-03-01: 2
* การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | 1961-11-01: 3,7
* จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดิน | 11 | แปลง | 44000 | 1962-04-01: ทุก ศพก.
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-03-01: ทุก ศพก.
7.3 เอกสารวิชาการ |  |  |  | 1962-05-01: ทุก ศพก.
7.4 ถ่ายทอดความรู้ |  |  | 340300
* ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านประมง | 2200 | ราย | 33000 | 1962-03-01: ทุก ศพก.
* ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย | 120 | ราย | 194000 | 1961-11-01: 2,3,11
* ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านพืช | 220 | ราย | 113300 | 1962-02-01: 7; 1962-03-01: 1-6,8-11
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  |  | 1962-05-01: ทุก ศพก.
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ | 11 | ศูนย์ | 8800 | 1962-05-01: ทุก ศพก.
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองพัทลุง | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เขาชัยสน; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ควนขนุน
| 4 | คือ | ศพก. อ.ปากพะยูน | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.กงหรา; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ตะโหมด
| 7 | คือ | ศพก. อ.ศรีบรรพต | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ป่าบอน; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บางแก้ว
| 10 | คือ | ศพก.ป่าพะยอม | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ศรีนครินทร์
แผน CoO

## ยะลา
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด ยะลา ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
XXXXX
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สำนักงานเกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ,
CoO
2.2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ,
CoO
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และ ศูนย์เครือข่าย
2.3.1 การพัฒนาศักยภาพ ศพก. | 8 | ศูนย์ | 24000
2. 3.1.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก., CoO, สำนักงานเกษตรอำเภอ
2. 3.1.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.สหกรณ์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, ศวพ.ยะลา
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | โครงการชลประทาน, สปก.ยะลา
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
2. 3.1.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ,
สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, ศวพ.ยะลาโครงการชลประทาน, สปก.ยะลา,
- เตรียมการ/วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
2. 3.1.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ,
สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, ศวพ.ยะลาโครงการชลประทาน, สปก.ยะลา,
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
2.3.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24 | ศูนย์ | 120000 | [12 empty] | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.สหกรณ์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, ศวพ.ยะลาโครงการชลประทาน, สปก.ยะลา,
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
2.3.3 คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 28800 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-05-01: ทุก ศพก.; 1962-08-01: ทุก ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 16800 | 1961-10-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 48000 | 1961-10-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี |  |  |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
2.4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
2.4.2 การให้บริการด้านการเกษตร |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
2.4.3 Field Day | 8 | ศูนย์ | 160000 | 1962-05-01: 2,3,8,4; 1962-06-01: 1,5,7,6 | - ศพก.,สำนักงานเกษตรอำเภอ,
สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์,
สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, ศวพ.ยะลาโครงการชลประทาน, สปก.ยะลา,
ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
2.4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 8 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - CoO,สำนักงานเกษตรอำเภอ,
สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, ศวพ.ยะลาโครงการชลประทาน, สปก.ยะลา,
ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
6. ประสานงานวิจัย/ วิชาการ/ นวัตกรรม | 8 | ศูนย์
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก.,CoO,สำนักงานเกษตรอำเภอ,
* ประสานงาน |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่,
* เข้าร่วมวิจัย |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา,
- ทดสอบผลวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | สนง.ประมง,สนง.ปศุสัตว์, สนง.สหกรณ์,
* ประสานงาน |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา, ศวพ.ยะลา,
* เข้าร่วมทดสอบ |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | โครงการชลประทาน,
- ฝึกงานของนักศึกษา | [15 empty] | สปก.ยะลา,
* ประสานงาน |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา,
* รับฝึกงาน |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
2.7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | - สำนักงานเกษตรอำเภอ,
2.7.2 ป้ายฐานเรียนรู้ | [15 empty] | สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, สนง.สหกรณ์,
2.7.3 เอกสารวิชาการ | [15 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินยะลา
2.7.4 ถ่ายทอดความรู้ | [15 empty] | ศวพ.ยะลา
2.7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต | [15 empty] | โครงการชลประทาน
2.7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ | [15 empty] | สปก.ยะลา
ด้านสหกรณ์
2.7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม | [15 empty] | ตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา, ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
2.8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
2.8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
หมายเหตุ :
1 คือ ศพก. อ.เมืองยะลา |  | 2 คือ ศพก. อ.เบตง |  | 1961-10-01: 3 คือ ศพก. อ.บันนังสตา; 1961-12-01: 4 คือ ศพก. อ.ธารโต
5 คือ ศพก. อ.ยะหา |  | 6 คือ ศพก. อ.รามัน |  | 1961-10-01: 7 คือ ศพก. อ.กาบัง; 1961-12-01: 8 คือ ศพก. อ.กรงปินัง
แผน CoO

## สงขลา
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…สงขลา..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
2657120
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 16 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 48 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 16 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 16 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.สงขลา, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.,
- เตรียมการ
- ปรับปรุงข้อมูล
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-08-01: 8
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 16 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. (หนองกวาง), โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.ราชบุรี
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 16 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.ราชบุรี, ศวพ.ราชบุรี
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 48 | ศูนย์ | [13 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ ,ชป.นครชุมน์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.ราชบุรี
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 16 | ศูนย์ | 33600 | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์; 1962-07-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด หน่วยงานบูรณาการ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 16 | ศูนย์ | 96000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: 1-4,7-14,16; 1962-02-01: 5,6,15; 1962-04-01: 2-16; 1962-05-01: 1; 1962-07-01: 1-6,8-16; 1962-08-01: 7 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 16 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 16 | ศูนย์ | 320000 | 1961-12-01: 1,2,3,4,13; 1962-02-01: 5; 1962-03-01: 8,9,10; 1962-04-01: 11,14; 1962-05-01: 6,7,12,15,16 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ราชบุรี
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 16 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 480 | ราย | 288000 | 1961-10-01: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; 1961-12-01: 1-16; 1962-01-01: 11,12; 1962-02-01: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,16; 1962-03-01: 5; 1962-04-01: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16; 1962-05-01: 5 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.ราชบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป.นครชุมน์, สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 16 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ราชบุรี
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.ระโนด | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.สทิงพระ; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.กระแสสินธุ์
| 4 | คือ | ศพก. อ.สิงหนคร | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เมืองสงขลา; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บางกล่ำ
| 7 | คือ | ศพก. อ.หาดใหญ่ | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ควนเนียง; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.รัตภูมิ
| 10 | คือ | ศพก. อ.คลองหอยโข่ง | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.สะเดา; 1962-05-01: 12; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.นาหม่อม
| 13 | คือ | ศพก. อ.จะนะ | 1961-12-01: 14; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เทพา; 1962-05-01: 15; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.นาทวี
| 16 | คือ | ศพก. อ.สะบ้าย้อย
แผน CoO

## สตูล
แผนการปฏิบัติการบูรณาการของคณะอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรรจังหวัดสตูล
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดสตูล ประจำงบประมาณ 2562
กิจกรรม |  |  |  | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานร่วมดำเนินการ
[7 empty] | ต.ค.61 | พ.ย.61 | ธ.ค.61 | ม.ค.62 | ก.พ.62 | มี.ค.62 | เม.ย.62 | พ.ค.62 | มิ.ย.62 | ก.ค.62 | ส.ค.62 | ก.ย.62
รวมงบประมาณทั้งหมด | [5 empty] | 1350990
1 | ประชุมชี้แจง CoO /เจ้าหน้าที่ |  |  | 2 | ครั้ง |  | / | / | [10 empty] | CoO/กษอ.
2 | การวิเคราะห์ศักยภาพ
| 2.1 | วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. |  | 7 | ศูนย์ |  | ทุกศพก. | [11 empty] | CoO/สนง.กษอ./ศพก.
| 2.2 | วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย |  | 148 | ศูนย์ |  |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | CoO/สนง.กษอ./ศพก.
3 | การพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และเครือข่าย |  |  |  |  | 933440
| 3.1 | จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. |  | 7 | ศูนย์ |  |  | ทุกศพก. | [10 empty] | CoO/สนง.กษอ./ศพก.
| 3.2 | การพัฒนาและปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  | 7 | ศูนย์ | 146100 | [12 empty] | CoO/สนง.กษอ./ศพก.
|  | 3.2.1 | การเตรียมการ | 7 | ศูนย์ |  |  | ทุกศพก. | [10 empty] | CoO/สนง.กษอ./ศพก.
|  | 3.2.2 | ปรับปรุงข้อมูลประจำฐานเรียนรู้ |  |  | 18000
|  |  | 1) ปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการพัฒนาที่ดิน | 7 | ศูนย์ | 7000 |  | ทุกศพก. | [10 empty] | ศพก./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
|  |  | 2) สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดฐานเรียนรู้เรื่องข้าว | 7 | ศูนย์ | 11000 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฯ
|  | 3.2.3 | ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  | 128100
|  |  | 1) ฐานเรียนรู้ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์ | 65100 | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก./สนง.ตรวจบัญชีฯ
|  |  | 2) ฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 7 | ศูนย์ | 14000 |  |  | ทุก ศพก. | [9 empty] | ศพก./สนง.ปมจ./ปมอ.
|  |  | 3) ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน | 7 | ศูนย์ | 49000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก./สถานีพัฒนาที่ดินฯ
| 3.3 | ปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำศพก. (กสก. และกปศ.) |  | 7 | ศูนย์ | 28000 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศพก./สนง.ปศจ./ปศอ. | กรมส่งเสริม 3,000 / ศพก. ปศูสัตว์ 1000 | 21000
| 3.4 | พัฒนาวิทยากรประจำ ศพก. |  |  |  | 5740
|  | 3.4.1 | พัฒนาศักยภาพครูบัญชี | 7 | คน | 2100 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | ศพก./สนง.ตรวจบัญชีฯ
|  | 3.4.2 | สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 7 | ราย | 3640 | 7 ราย | [11 empty] | สนง.สหกรณ์จังหวัด
| 3.5 | พัฒนาศูนย์เครือข่าย |  | 92 | ศูนย์ | 678900
|  | 3.5.1 | คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย | [15 empty] | OT/ศพก.
|  | 3.5.2 | วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย | [15 empty] | OT/ศพก.
|  | 3.5.3 | ปรับปรุงพัฒนา |  |  | 648100
|  |  | 1) พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 21 | ศูนย์ | 105000 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | ศพก./เครือข่าย/สนง.กษอ./หน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่
|  |  | 2) พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) |  |  | 154100
|  |  | 2.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศูนย์ละ 30 ราย) | 420 | ราย | 84000 |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศูนย์ฯอารักขาพืช
3 | 3.5 | 3.5.3 | 2.2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 14 | ศูนย์ | 22400 | [6 empty] | ทุกศูนย์ | [5 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 2.3) สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช | 23 | แปลง | 11500 | [6 empty] | ทุกแปลง | [5 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 2.4) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 |  |  |  | 5, 6 | [5 empty] | 5, 6 |  |  | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 2.5) จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 11200 | [8 empty] | 1 ครั้ง |  |  |  | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 2.6) ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 5000 | [9 empty] | 1 ครั้ง |  |  | สนง.กษจ./กษอ./ศจช.
|  |  | 3) พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) |  |  | 140000
|  |  | 3.1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 7 | ศูนย์ | 49000 |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
|  |  | 3.2) ประกวด ศดปช.ดีเด่น ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 5000 | [8 empty] | 1 ครั้ง |  |  |  | สนง.กษจ./กษอ./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
|  |  | 3.3) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 7 | ศูนย์ | 28000 |  |  |  |  | ทุกศูนย์ | [7 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
|  |  | 3.4) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 7 | ศูนย์ | 28000 |  |  |  | ทุกศูนย์ | [8 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
|  |  | 3.5) จัดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต | 1 | ครั้ง | 30000 | [7 empty] | 1 ครั้ง |  |  |  |  | สนง.กษจ./กษอ./ศพก./ศดปช./สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
|  |  | 4) ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 7 | ศูนย์ | 121000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.ปศจ./ปศ.อ./ศพก.
|  |  | 4.1) พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ศูนย์เครือข่ายต้นแบบ อ.ละงู) | 1 | ศูนย์ | 2000 | 2 | [11 empty] | เครือข่าย ศพก./สนง.ปศจ./สนง.ปศอ.
|  |  | 4.2) พัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ศูนย์เครือข่ายเก่า) | 7 | ศูนย์ | 7000 | ทุกศพก. | [11 empty] | เครือข่าย ศพก./สนง.ปศจ./สนง.ปศอ.
|  |  | 4.3) พัฒนาเครือข่ายด้านปศุสัตว์ (ศูนย์เครือข่ายใหม่) | 7 | ศูนย์ | 84000 | ทุกศพก. | [11 empty] | ศพก./สนง.ปศจ./ปศอ.
|  |  | 4.4) อบรมเกษตรกรผ่านศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ | 70 | ราย | 28000 | 70 ราย | [11 empty] | ศพก./สนง.ปศจ./ปศอ.
|  |  | 5) พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 7 | ศูนย์ | 5600 | ทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล/ศพก./สนง.กษอ.
|  |  | 6) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง - รายเก่า (4 เครือข่าย/ศพก.) | 28 | ศูนย์ | 56000 | ทุกแปลง | [11 empty] | สนง.ปมจ./ปมอ./ศพก./สนง.กษอ.
|  |  | 7) พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง - รายใหม่ (1 เครือข่าย/ศพก.) | 7 | ศูนย์ | 35000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.ปมจ./ปมอ./ศพก./สนง.กษอ.
|  |  | 8) พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน | 1 | ศูนย์ | 31400 |  |  |  | 6 | [8 empty] | สนง.ปฏิรูปที่ดิน/ศพก./สนง.กษอ.
|  |  | 8.1) พัฒนาฐานเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ ฯลฯ | 1 | ศูนย์ | 20000 |  |  |  | 6 | [8 empty] | สนง.ปฏิรูปที่ดิน/ศพก./สนง.กษอ.
|  |  | 8.2) ฝึกอบรมเกษตรในศูนย์เครือข่าย ส.ป.ก. | 20 | ราย | 11400 |  |  |  | 6 | [8 empty] | สนง.ปฏิรูปที่ดิน/ศพก./สนง.กษอ.
3 | 3.5 | 3.5.4 | พัฒนาผู้นำเครือข่าย |  |  | 30800
|  |  | 1) พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย | 70 | ราย/ครั้ง | 28000 | [6 empty] | 70/1 | 70/2 |  |  |  |  | ศพก./สนงกษจ./กษอ.
|  |  | 2) ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ | 7 | ราย | 2800 | 7 ราย | [11 empty] | ศพก./สนง.ปศจ./ปศอ.
| 3.6 | คณะกรรมการ ศพก. และการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  |  | 74700
|  | 3.6.1 | ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด | 3.5 | ครั้ง | 14700 |  | ครั้งที่ 1 |  |  | ครั้งที่ 2 |  |  | ครั้งที่ 3 |  |  | ครั้งที่ 4 |  | ศพก./สนง.กษจ./กษอ./หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ
|  | 3.6.2 | ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง | 42000 |  | ทุก ศพก. |  |  | ทุก ศพก. |  |  | ทุก ศพก. |  |  | ทุก ศพก. |  | ศพก./สนง.กษอ./หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่
|  | 3.6.3 | สนับสนุนงานตามนโยบาย CoO และ OT | 7 | ศูนย์ | 14000 | ทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.ปมจ./ปมอ.
|  | 3.6.4 | ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของเกษตรกรหลังการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 7 | ศูนย์ | [10 empty] | ทุกศพก. |  |  | CoO/OT/ศพก.
|  | 3.6.5 | บริหารจัดการโครงการของ ส.ป.ก. | 1 | ศูนย์ | 4000 |  | 6 | [10 empty] | ส.ป.ก/ศพก.
4 | การให้บริการของ ศพก. |  |  |  |  | 249550
| 4.1 | การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร |  | 12 | ครั้ง | 75250 | ทุกศพก. | [11 empty] | ศพก.
|  | 4.1.1 | สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 7 | ศูนย์ | 5600 |  | ทุก ศพก. | [10 empty] | สนง.สหกรณ์จังหวัด
|  | 4.1.2 | บริการข่าวสารและวิชาการด้านชลประทาน และจัดทำข้อมูลประจำ ศพก. | 7 | ศูนย์ | 69650 | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก./โครงการชลประทานสตูล
|  | 4.1.3 | สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ | 7 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
|  | 4.1.4 | เอกสารแจ้งเตือนภัยเกษตร | 7 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา/ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสตูล
| 4.2 | การให้บริการด้านการเกษตร |  | 12 | ครั้ง | 13300 | ทุกศพก. | [11 empty] | ศพก.
|  | 4.2.1 | สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน | 7 | ศูนย์ | 13300 | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก./สถานีพัฒนาที่ดินสตูล
| 4.3 | การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) |  | 7 | ศูนย์ | 161000 |  |  |  |  | 1, 3 | 4, 7 |  | 2 |  | 5, 6 |  |  | ศพก./สนง.กษจ./สนง.กษอ./สนง.ปมจ./ปมอ.หน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ในพื้นที่ | กสก. 140,000 | ปม. 21000 | 140000
| 4.4 | การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน |  | 7 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก./สนงกษอ.
5 | การอบรมถ่ายทอดความรู้ |  |  | 1610 | ราย | 163000
| 5.1 | ถ่ายทอดความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่มด้านข้าว |  | 4 | ศูนย์ | 16000 |  | 1, 2, 4, 5 | [10 empty] | ศพก./ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง
| 5.2 | ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย/ศพก.) ประมง |  | 1400 | ศูนย์ | 21000 |  |  | ทุก ศพก. | [9 empty] | ศพก./สนง.ปมจ./ปมอ.
| 5.3 | จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (3 ครั้ง) |  | 210/7 | ราย/ศูนย์ | 126000 |  |  | 210/7 |  | 210/7 |  |  | 210/7 |  |  |  |  | ศพก./สนง.กษจ./กษอ./หน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่
6 | ติดตามประเมินและรายงาน |  |  |  |  | 5000
| 6.1 | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ศพก. |  | 12 | ครั้ง |  | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | [11 empty] | สนง.กษจ./กษอ./ศพก./หน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่
6 | 6.2 | สรุปผลการดำเนินงาน |  | 2 | ครั้ง | 5000 |  |  |  |  | ครั้งที่ 1 | [5 empty] | ครั้งที่ 2 |  | สนง.กษจ./กษอ./ศพก./หน่วยงานกระทรวงเกษตรในพื้นที่
|  |  |  | 1 | คือ | ศพก.อ.เมืองสตูล |  |  | 4 | คือ | ศพก.อ.ท่าแพ |  |  |  | 7 | คือ | ศพก.อ.มะนัง
|  |  |  | 2 | คือ | ศพก.อ.ละงู |  |  | 5 | คือ | ศพก.อ.ควนโดน
|  |  |  | 3 | คือ | ศพก.อ.ทุ่งหว้า |  |  | 6 | คือ | ศพก.อ.ควนกาหลง