## กระบี่
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…กระบี่..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1130600
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | 1 | ครั้ง | [13 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ | bar: 1961-10-01 to 1962-09-01
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ | 40000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ,ศวพ.กระบี่, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.
- เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-03-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-04-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช. ศวพ.กระบี่
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-03-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-04-01: ทุกศูนย์
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 8 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก., ศวพ.กระบี่
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24 | ศูนย์ | 120000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ ,ชป. โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.กระบี่
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: 5,8; 1962-02-01: 1-4,6-7
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศพก.; 1962-02-01: ทุกศพก.; 1962-04-01: ทุกศพก; 1962-06-01: ทุกศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด CoO
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 8 | ศูนย์ | 16800 | 1961-11-01: 1-8; 1962-01-01: 1-8; 1962-04-01: 1-8; 1962-07-01: 1-8 | สนง.เกษตรจังหวัด ศพก.เครือข่าย
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 8 | ศูนย์ | 48000 | 1961-11-01: 1-2,4-7; 1961-12-01: 3,8; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-08-01: ทุกศูนย์
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 8 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร | 16 | ราย | 5600 | 1962-02-01: 16
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง | 94800 | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.พด
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 8 | ศูนย์ | 184000 | 1962-04-01: 8; 1962-05-01: 1,2; 1962-06-01: 3,4,5,6; 1962-07-01: 7 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ,สนง.สหกรณ์, พด., ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.กระบี่, ศูนย์พืชสวนกระบี่,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์กระบี่
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 8 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 1216 | ราย | 584400 | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - สนง.เกษตรอำเภอ, ., ศวพ.กระบี่, พด., สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป., สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน., สนง.ปฏิรูปที่ดิน
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | 8 | ศูนย์ | 32000 | 1962-03-01: ทุกศูนย์ | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ฝนหลวง สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.กระบี่
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
7.4 ถ่ายทอดความรู้ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ |  |  |  | 1962-03-01: ทุกศูนย์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | 5000 | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมือง | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เกาะลันตา; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.คลองท่อม
| 4 | คือ | ศพก. อ.อ่าวลึก | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เขาพนม; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ปลายพระยา
| 7 | คือ | ศพก. อ.ลำทับ | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เหนือคลอง
แผน CoO

## ชุมพร
แผนบูรณาการการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2562
อำเภอ ละแม จังหวัด ชุมพร
กิจกรรม |  | เป้าหมาย |  |  | กสก. | กปศ. | กตส. | กข. | กสส | มม. | กป. | กวก. | ฝล. | มกอช. | พด. | สปก. | ชป. | สศก. | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  | งาน | หน่วย | งบประมาณ |  | งาน | [12 empty] | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
|  |  |  | 427380 | 92900 | 19400 | 6600 | 1000 | 1320 | 100000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 20000 | 9950 | 0 | [12 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
1. | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  | 0 | [26 empty] | กสก., กปศ.กตส
| 1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 1 | ศูนย์ | 4800 | 3000 | 1000 | [12 empty] | 1961-11-01: 3,6,1,5; 1961-12-01: 8; 1962-01-01: 2,7 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
| 2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 3 | ศูนย์ | 15000 | 15000 | [13 empty] | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
| 3. พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 1 | ราย | 300 |  |  | 4800 | [23 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ กตส.
| 4. สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว |  |  | 0 | [26 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ กรมข้าว
| *ศพก. สินค้า อื่นๆ | 1 | ศูนย์ | 1000 |  |  |  | 1000 | [10 empty] | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ,ศวพ.ชุมพร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.หม่อนไหม
| 5. พัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมง | 1 | ศูนย์ | 2500 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 1962-01-01: 1-6; 1962-02-01: 7,8
| 6. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 1 | ศูนย์ | 2000 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 1962-01-01: 1-6; 1962-02-01: 7-8; 1962-03-01: 4,7,8; 1962-04-01: 7,8; 1962-05-01: 7; 1962-06-01: 7
| 7. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 7000 | [10 empty] | 7000 |  |  |  | 1962-01-01: 1-7; 1962-03-01: 2,4,7,8; 1962-04-01: 4,7,8; 1962-05-01: 4,5,7,8; 1962-06-01: 7
| 8. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 1000 | [10 empty] | 1000 |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 1,3,7-8 | 2,4,7, | 4,7 | 4,7,8 | 7 |  | 8
| 9. พัฒนาแปลงต้นแบบ สนับสนุนเอกสารวิชาการ/โปสเตอร์ (กรมวิชาการเกษตร) | 1 | ศูนย์ | 37300 | [26 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช. ศวพ.ชุมพร หม่อนไหม
2. | กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  | 0 | [14 empty] | 1962-01-01: 1,5; 1962-02-01: 1,5,7; 1962-03-01: 6; 1962-04-01: 6; 1962-05-01: 2-4, 6; 1962-06-01: 2,8
| 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 2 | ราย | 2100 | 2100 | [13 empty] | 1962-03-01: 1,5,6,7; 1962-04-01: 1,5,6,7; 1962-05-01: 1,3-5, 6-8; 1962-06-01: 3-5, 8; 1962-07-01: 2-5, 8; 1962-08-01: 2-5, 8; 1962-09-01: 2-5, 8
| 2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 10 | ราย | 6000 | 6000 | [14 empty] | 3,4,5 | 3,4,5 | 2-6,8 | 1-6 | 1-2,5, 7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก., ศวพ.ชุมพร
| 3. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot | 1 | ศูนย์ | 2000 | [6 empty] | 2000 | [7 empty] | 1961-12-01: 1-8
3. | กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  | 0 | [26 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ ,ชป. โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.ชุมพร หม่อนไหม กรมวิชาการ
| 1.การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 1 | ศูนย์ | 20000 | 20000 | [13 empty] | 1961-12-01: 1-8
| 2. พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) | 1 | ศูนย์ | 2000 |  | 2000 | [12 empty] | 1961-12-01: 1-8
| 3. ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์ | 4500 |  |  | 1000 | [11 empty] | 1962-01-01: 1-4; 1962-02-01: 5-8
| 4. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 1 | ศูนย์ | 800 |  |  |  |  | 800
| 5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 200 | ราย | 3000 | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | 1961-12-01: ทุกศพก.; 1962-02-01: ทุกศพก.; 1962-04-01: ทุกศพก; 1962-06-01: ทุกศพก.
| 6. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) | 1 | ศูนย์ | 3000 | [6 empty] | 3000 | [7 empty] | 1962-01-01: 1-8; 1962-04-01: 1-8
| 7.การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย) |  |  | 0 | [14 empty] | 1961-11-01: 5-8; 1961-12-01: 1-4; 1962-02-01: 5-8; 1962-03-01: 1-4; 1962-05-01: 5-8; 1962-06-01: 1-4; 1962-08-01: 1-8
| 8. สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. |  |  | 1900 | [10 empty] | 1900 |  |  |  | 1962-08-01: ทุก ศพก.
| 9 จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านชลประทาน | 1 | ศูนย์ | 9980 | [12 empty] | 9950
| - ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ |  |  | 0 | [14 empty] | 1961-10-01: ทุก ศพก.
| - องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น |  |  | 0 | [14 empty] | 1961-10-01: ทุก ศพก.
| 10. .อบรมเกษตรกร หลักสูตร GAP (ศูนย์หลัก ต.ละแม) | 1 | ศูนย์ | 156880 | [5 empty] | 100000 | [8 empty] | 1962-04-01: 3-6; 1962-05-01: 4,5,7; 1962-06-01: 1,2,8
4. | กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ |  |  | 0 | [14 empty] | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
| 1.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 30 | ราย | 18000 | 18000 | [14 empty] | 7,2 | 5,6,8 | 1,3,4 | 7,2 | 5,6,8 | 1,3,4 | 7,2 | 5,6,8 | 1,3,4 |  |  | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.ชุมพร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป., สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
| 2.พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 10 | ราย | 4000 | 4000
| 3. ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ | 1 | ราย | 400 |  | 400 | [24 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ชุมพร
| 4. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ | 10 | ราย | 4000 |  | 4000 | [12 empty] | 3,4 | 1,2 | 7,8 | 5,6 |  |  | 3,4 | 1,2 | 7,8 | 5,6
| 5. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 1 | ราย | 520 |  |  |  |  | 520 | [9 empty] | 1962-02-01: 6; 1962-05-01: 6; 1962-07-01: 6
5. | พัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  | 0 | [14 empty] | 1962-08-01: 6; 1962-09-01: 6
| 5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) |  |  | 0 | [14 empty] | 1962-01-01: 1-8; 1962-04-01: 1-8; 1962-07-01: 1-8
| 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) | 60 | ราย | 12000 | 12000 | [13 empty] | 1962-08-01: 1-8
| 2)จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) | 4 | ราย | 1600 | 1600
| 5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) |  |  | 0 | [14 empty] | 1961-12-01: ทุก ศพก.
| 1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 1 | ราย | 7000 | 7000 | [25 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ฝนหลวง สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ชุมพร หม่อนไหม
| 2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 1 | แปลง | 4000 | 4000 | [13 empty] | 1962-01-01: 5,6,8; 1962-02-01: 1,3,4; 1962-03-01: 7,2
| 3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย | 20 | ราย | 200 | 200 | [13 empty] | 1961-12-01: 1-2; 1962-01-01: 4-5; 1962-02-01: 3-8; 1962-04-01: 6-7
| 5.3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) | 1 | ศูนย์ | 12000 |  | 12000 | [12 empty] | 1961-12-01: 1-3; 1962-01-01: 4-5; 1962-02-01: 6-8; 1962-04-01: 1-3; 1962-06-01: 4-5; 1962-08-01: 6-8
| 5.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 1 | ศูนย์ | 800 |  |  | 800 | [11 empty] | 1962-02-01: 2-4; 1962-03-01: 3,5,6; 1962-04-01: 1,8; 1962-05-01: 7
| 5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 4 | ศูนย์ | 4000 | [6 empty] | 8000 | [7 empty] | 1962-02-01: 1-8
| 5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) | 1 | ศูนย์ | 5000 | [6 empty] | 5000 | [7 empty] | 1961-12-01: 1-4; 1962-02-01: 5-8
| 5.7พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 140 แห่ง (แปลง/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ) | 1 | ศูนย์ | 35400 | [11 empty] | 20000 | [14 empty] | สปก. ศพก. สนง.กษอ.
| 1)สนับสนุนวัสดุการเกษตร ศูนย์ละ 15,000 บาท | 1 | ศูนย์ | 15000 | [14 empty] | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก.
| 2)จ้างเหมาบริการพัฒนาศูนย์ ศูนย์ละ 5,000 บาท | 1 | ศูนย์ | 5000 | [14 empty] | 1962-08-01: ทุก ศพก.
| 3)อบรมเกษตรกร 60 ราย | 1 | ศูนย์ | 11400 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 4)ค่าบริหารจัดการโครงการ | 1 | ศูนย์ | 4000
6 | ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
| - วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ชุมพร | [13 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ชุมพร
| * ประสานงาน |  |  |  | 3,4 | 1,2 | 7,8 | 5,6 |  |  | 3,4 | 1,2 | 7,8 | 5,6 | [5 empty] | 3,4 | 1,2 | 7,8 | 5,6 |  |  | 3,4 | 1,2 | 7,8 | 5,6
| * เข้าร่วมวิจัย | [7 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 1962-03-01: 6; 1962-06-01: 6; 1962-08-01: 6
| - ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [13 empty] | 6 | 6 |  |  | 1962-09-01: 6
| * ประสานงาน | [6 empty] | 1-8 |  |  | 1-8 |  |  | 1-8 |  |  |  |  | 1962-02-01: 1-8; 1962-05-01: 1-8; 1962-08-01: 1-8
| * เข้าร่วมทดสอบ | [13 empty] | 1-8 |  |  |  | 1962-09-01: 1-8
7 | 7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 8 | ศูนย์ |  |  |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | 1962-01-01: ทุก ศพก.
| 7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ฝนหลวง สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ชุมพร หม่อนไหม | [13 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ชุมพร
| 7.2 ป้ายฐานเรียนรู้ | [6 empty] | 5,6,8 | 1,3,4 | 7,2 | [8 empty] | 1962-02-01: 5,6,8; 1962-03-01: 1,3,4; 1962-04-01: 7,2
| 7.3 เอกสารวิชาการ | [5 empty] | 1-2 | 4-5 | 3-8 |  | 6-7 | [7 empty] | 1962-01-01: 1-2; 1962-02-01: 4-5; 1962-03-01: 3-8; 1962-05-01: 6-7
| 7.4 ถ่ายทอดความรู้ | [5 empty] | 1-3 | 4-5 | 6-8 |  | 1-3 |  | 4-5 |  | 6-8 |  |  |  | 1962-01-01: 1-3; 1962-02-01: 4-5; 1962-03-01: 6-8; 1962-05-01: 1-3; 1962-07-01: 4-5; 1962-09-01: 6-8
| 7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต | [7 empty] | 2-4 | 3,5,6 | 1,8 | 7 | [6 empty] | 1962-03-01: 2-4; 1962-04-01: 3,5,6; 1962-05-01: 1,8; 1962-06-01: 7
| 7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ | [7 empty] | 1-8 | [9 empty] | 1962-03-01: 1-8
| 7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม | [5 empty] | 1-4 |  | 5-8 | [9 empty] | 1962-01-01: 1-4; 1962-03-01: 5-8
8 | 8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
| 8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | [11 empty] | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก. |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
| 8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | [11 empty] | ทุก ศพก. |  | - สำนักงานเกษตรอำเภอ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
|  | 1 | คือ | ศพก. อ.ปะทิว |  |  | 2 | คือ | ศพก. อ.ท่าแซะ |  |  | 3 | คือ | ศพก. อ.เมืองชุมพร |  |  |  |  | 1961-11-01: 2; 1961-12-01: คือ; 1962-01-01: ศพก. อ.ท่าแซะ; 1962-04-01: 3; 1962-05-01: คือ; 1962-06-01: ศพก. อ.เมืองชุมพร
|  | 4 | คือ | ศพก. อสวี |  |  | 5 | คือ | ศพก. อ.ทุ่งตะโก |  |  | 6 | คือ | ศพก. อ.หลังสวน |  |  |  |  | 1961-11-01: 5; 1961-12-01: คือ; 1962-01-01: ศพก. อ.ทุ่งตะโก; 1962-04-01: 6; 1962-05-01: คือ; 1962-06-01: ศพก. อ.หลังสวน
|  | 7 | คือ | ศพก. อ.พะโต๊ะ |  |  | 8 | คือ | ศพก. อ.ละแม | [9 empty] | 1961-11-01: 8; 1961-12-01: คือ; 1962-01-01: ศพก. อ.ละแม

## นครศรีธรรมราช
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
2604360
1. ประชุมชี้แจง COO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., COO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 23 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , COO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 23 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก., COO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 23 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.นครศรีธรรมราช, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช.,โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช., ศวพ.นครศรีธรรมราช,ศจช.
- เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 23 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช., ศวพ.นครศรีธรรมราช
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 23 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.นครศรีธรรมราช, ศวพ.นครศรีธรรมราช
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 292 | ศูนย์ | [13 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.นครศรีธรรมราช
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 23 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน จัดประชุมทุก ศพก. | - ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 23 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 15 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 15 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 23 | ศูนย์ |  | 1962-05-01: ทุก ศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.นครศรีธรรมราช
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 23 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 1150 | ราย |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.นครศรีธรรมราช, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป., สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, Single Command
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก. - สนง.เกษตรอำเภอทุกอำเภอ - Single Command, - มหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย/ม.วลัยลักษณ์/ม.สงขลานครินทร์
* ประสานงาน |  |  |  | 3,5,6,9 | 3,6 | 3,6 | 1,3,6 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13
* เข้าร่วมวิจัย |  |  |  | 3,5,6,9 | 3,5,6,9 | 3,5,6,9 | 3,5,6,9 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน | [6 empty] | 3,5,6,9 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13
* เข้าร่วมทดสอบ | [6 empty] | 3,5,6,9 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13
- ฝึกงานของนักศึกษา | [6 empty] | 3,5,6,9 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13
* ประสานงาน | [6 empty] | 3,5,6,9 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13
* รับฝึกงาน | [6 empty] | 3,5,6,9 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13 | 3,5,6,9,13
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 23 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.นครศรีธรรมราช
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
หมายเหตุ
รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองนครศรีธรรมราช | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.หัวไทร
| 3 | คือ | ศพก. อ.พรหมคีรี | 1961-12-01: 4; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.สิชล
| 5 | คือ | ศพก. อ.ปากพนัง | 1961-12-01: 6; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.นบพิตำ
| 7 | คือ | ศพก. อ.ลานสกา | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เฉลิมพระเกียรติ
| 9 | คือ | ศพก. อ.ท่าศาลา | 1961-12-01: 10; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.จุฬาภรณ์
| 11 | คือ | ศพก. อ.ขนอม | 1961-12-01: 12; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ทุ่งสง
| 13 | คือ | ศพก. อ.ชะอวด | 1961-12-01: 14; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ช้างกลาง
| 15 | คือ | ศพก. อ.เชียรใหญ่ | 1961-12-01: 16; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.นาบอน
| 17 | คือ | ศพก. อ.ทุ่งใหญ่ | 1961-12-01: 18; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ฉวาง
| 19 | คือ | ศพก. อ.ร่อนพิบูลย์ | 1961-12-01: 20; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พิปูน
| 21 | คือ | ศพก. อ.พระพรหม | 1961-12-01: 22; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ถ้ำพรรณรา
| 23 | คือ | ศพก. อ.บางขัน
แผน COO

## พังงา
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1.ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | ศพก. CoO สนง.เกษตรอำเภอ
2.การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ศพก. สนง.เกษตรอำเภอ,CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 8 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ศพก. สนง.เกษตรอำเภอ,CoO
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ศพก. CoO สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ | 168800 | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ศพก. สนง.เกษตรอำเภอ
- การเตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ศวข.กระบี่ ศวพ.พังงา ศถานี
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | พัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ตรวจบัญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการ
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | ชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน
สนง.สหกรณ์จังหวัด,สนง.กส.
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- เตรียมการ/วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ศพก. สนง.เกษตรอำเภอ
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ศวข.กระบี่ ศวพ.พังงา ศถานี
พัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.
ตรวจบัญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการ
ชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน
สนง.สหกรณ์จังหวัด,สนง.กส.
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | ศพก. สนง.เกษตรอำเภอ
ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร | [15 empty] | ศวข.กระบี่ ศวพ.พังงา ศถานี
พัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.
ตรวจบัญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการ
ชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน
สนง.สหกรณ์จังหวัด,สนง.กส.
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24 | ศูนย์ | 234000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | ศพก. สนง.เกษตรอำเภอ
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | ศวข.กระบี่ ศวพ.พังงา ศถานี
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | พัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | ตรวจบัญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการ
ชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน
สนง.สหกรณ์จังหวัด,สนง.กส.
3.6 คณะกรรมการ ศพก. | 24 | ศูนย์ | 120000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย | 4 | ครั้ง |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์; 1962-07-01: ทุกศูนย์ | ประธานศพก.อำเภอตะกั่วทุ่ง
ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับเขต
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศพก. | 4 | ครั้ง | 18000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์; 1962-07-01: ทุกศูนย์ | ประธานศพก.ทุกศูนย์
และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการศพก. | 4 | ครั้ง | 48000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์; 1962-07-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ
4.การให้บริการของศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง/ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง/ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | ศพก.
4.3 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ (Field day) | 8 | ศูนย์ | 192000 | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: 1,4; 1962-02-01: 5; 1962-03-01: 2; 1962-04-01: 3,7; 1962-05-01: 6 | ศพก. สนง.เกษตรอำเภอ
ศวข.กระบี่ ศวพ.พังงา ศถานี
พัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.
ตรวจบัญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการ
ชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | [15 empty] | สนง.สหกรณ์จังหวัด,สนง.กส.
5. การอบรมเกษตรกร
-การอบรมเกษตรกร | 320 | ราย | 275400 | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์ | ศพก. สนง.เกษตรอำเภอ
ศวข.กระบี่ ศวพ.พังงา ศถานี
พัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.
ตรวจบัญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการ
ชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน
สนง.สหกรณ์จังหวัด,สนง.กส.
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน
ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
6.1 จัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | ศถานีพัฒนาที่ดิน
6.2 ป้ายฐานเรียนรู้ | [15 empty] | ศวพ.พังงา
6.3 เอกสารวิชาการ | [15 empty] | ,สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ
6.4 ถ่อยทอดความรู้ | [15 empty] | ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการ
6.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต | [15 empty] | ชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน
6.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ | [15 empty] | สนง.สหกรณ์จังหวัด,
6.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม | [15 empty] | ศวข.กระบี่
สนง.เกษตรและสหกรณ์
7. ติดตามประเมินผลและรายงาน
7.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | [12 empty] | - สำนักงานเกษตรอำเภอ,ศพก.
7.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
1 คือ ศพก. อ.เมืองพังงา
2 คือ ศพก. อ.กะปง
3 คือ ศพก. อ.ตะกั่วทุ่ง
4 คือ ศพก. อ.ตะกั่วป่า
5 คือ ศพก. อ.ทับปุด
6 คือ ศพก. อ.ท้ายเหมือง
7 คือ ศพก. อ.คุระบุรี
8 คือ ศพก. อ.เกาะยาว
แผน CoO

## ภูเก็ต
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
785900
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. |  |  |  | 1961-11-01: 26 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 3 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: 1,8,15 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 9 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. (ศพก.หลัก) | 3 | ศูนย์ | - | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ (ศพก.หลัก) | 3 | ศูนย์ | 9000 | 1961-11-01: ทุก ศพก.หลัก | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: 6-8
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-12-01: 18-20
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: 25-27
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-02-01: 12-14
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ (ศพก.หลัก) | 3 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.หลัก | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: 6-8
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: 15-17
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 3 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.หลัก | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1961-11-01: 6-8; 1962-01-01: 15-17
3.5 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช. ศดปช.)*** | 9 | ศูนย์ | 45000 | 1961-11-01: ศพก.เครือข่าย อำเภอละ 3 ศูนย์ | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: 6-8
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: 12-14
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: 15-17
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | - | 1961-11-01: 17; 1962-01-01: 23; 1962-04-01: 19; 1962-07-01: 17 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง | 6300 | 1961-12-01: 17; 1962-02-01: 13; 1962-04-01: 19; 1962-06-01: 13 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 3 | ศูนย์ | 18000 | 1961-11-01: 1,13,14; 1962-01-01: 8,9,10; 1962-04-01: 17,18,19; 1962-07-01: 16,17,19 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 3 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง | - | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง | - | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
4.3 Field Day | 3 | ศูนย์ | 60000 | 1962-05-01: 7,15,21 | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 3 | ศูนย์ | - | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 90 | ราย | 45000 | [12 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
(สนง.กษอ. ดำเนินการหลัก)
5.2 พัฒนาเกษตรกร ศพก.เครือข่าย (ศพก.เครือข่าย 10 ราย/อำเภอ จำนวน 2 ครั้ง) | 30 | ราย | 12000 | [12 empty] | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
(ศพก.เครือข่าย 10 ราย/อำเภอ จำนวน 2 ครั้ง) | [15 empty] | (สนง.กษจ. ดำเนินการหลัก)
5.3 อบรมความเกษตรกรหลักสูตรความรู้ด้านการชลประทานเบื้องต้น | 3 | ศูนย์ | 3900 | [12 empty] | โครงการชลประทานภูเก็ต
5.4 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง | 600 | ราย | 9000 | 1962-05-01: 400; 1962-06-01: 200 | สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | ศพก สนง.เกษตรอำเภอ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานมหาวิทยาลัย
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
- สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อพัฒนาแปลงเรียนรู้ ฐานเรียนรู้ | 1 | ศูนย์ | 10000 | [12 empty] | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ด้านการปฏิรูปที่ดิน (ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน)
- อบรมขยายผลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน | 20 | คน | 11400 | [12 empty] | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
- บริหารจัดการ | 1 | ศูนย์ | 4000 | [12 empty] | สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
- วัสดุอุปกรณ์ | 1 | ศูนย์ | 10000
- การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 9 | ศูนย์ | 45000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/สนง.เกษตรอำเภอ
- จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) | 6 | ศูนย์ | 36000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/สนง.เกษตรอำเภอ
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 1 | จังหวัด | 9600 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/สนง.เกษตรอำเภอ
- จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) | 12 | ราย | 4800 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/สนง.เกษตรอำเภอ
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 3 | ศูนย์ | 21000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/สนง.เกษตรอำเภอ
- จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 3 | ศูนย์ | 12000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/สนง.เกษตรอำเภอ
- จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย | 200 | ราย | 320000 | [12 empty] | สนง.เกษตรจังหวัดภูเก็ต/สนง.เกษตรอำเภอ
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงศูนย์หลัก (1:1) | 3 | แห่ง | 15000 | [12 empty] | สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
- กิจกรรมพัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมงศูนย์รอง | 9 | ราย | 24000 | 1962-02-01: 3; 1962-03-01: 3; 1962-04-01: 3 | สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต
- จัดทำแปลงเรียนรู้ ศูนย์ละ 1 ไร่ | 3 | แปลง | 33000 | [12 empty] | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
- บริการข้อมูลข่าวสาร | 6 | แผ่น | 6000 | [12 empty] | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
- เอกสารวิชาการ | 150 | เล่ม | 15000 | [12 empty] | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
- แผ่นพับ | 300 | แผ่น | 900 | [12 empty] | ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก,สนง.เกษตรอำเภอ,CoO,OT
- การติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 3 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: ทุก ศพก. | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
หมายเหตุ - อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองภูเก็ต | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.กะทู้; 1962-08-01: 3; 1962-09-01: คือ | ศพก. อ.ถลาง

## ระนอง
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…ระนอง..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
762950
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 5 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 15 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 5 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 5 | ศูนย์ | 65000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ,ศวพ.ระนอง, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-10-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 5 | ศูนย์ | 4000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, , สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ระนอง
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-05-01: ทุกศูนย์
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 5 | ศูนย์ | 9950 | [12 empty] | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.ระนอง, ศวพ.ระนอง
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-04-01: ทุกศูนย์
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 50 | ศูนย์ | 380000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.ระนอง
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 5 | ศูนย์ | 10500 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก; 1962-04-01: .ทุก ศพก; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - สนง.เกษตรจังหวัด ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 5 | ศูนย์ | 30000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 5 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 5 | ศูนย์ | 173500 | 1962-05-01: ทุก ศพก; 1962-06-01: . | - สนง.เกษตรจังหวัด,สนง.เกษตรอำเภอ,สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ระนอง
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 5 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 150 | ราย | 90000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศวพ.ระนอง, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
แผน CoO

## สุราษฎร์ธานี
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…สุราษฎร์ธานี..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 19 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 57 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 19 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 19 | ศูนย์ | 57000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สวพ.7 , สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช.สวนผึ้ง, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-04-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 19 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. (หนองกวาง), โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.ราชบุรี
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-03-01: ทุกศูนย์
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 19 | ศูนย์ |  | 1962-03-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.ราชบุรี, ศวพ.ราชบุรี
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | [15 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
3.5.1 พัฒนาศูนย์เครือข่าย (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.) | 57 | ศูนย์ | 285000
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-03-01: ทุกศูนย์
3.5.2 พัฒนาศูนย์เครือข่าย
3.5.2.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร
- จัดกระบวนการเรียนเกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 38 | ศูนย์ | 228000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด ,สนง.เกษตรอำเภอ
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศจช. | 19 | ศูนย์ | 63460 | 1962-04-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด ,สนง.เกษตรอำเภอ
3.5.2.2 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 19 | ศูนย์ | 133000 | 1961-12-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด ,สนง.เกษตรอำเภอ
- จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 19 | ศูนย์ | 76000 | 1962-05-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด ,สนง.เกษตรอำเภอ
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 19 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 19 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.; 1962-02-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-07-01: ทุก ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 19 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 19 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 19 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 19 | ศูนย์ | 380000 | 1962-01-01: 8; 1962-02-01: 11; 1962-03-01: 15-16; 1962-04-01: 1,14; 1962-05-01: 6-7, 10, 17-18; 1962-06-01: 2,5 12-13, 19; 1962-07-01: 3,4,9 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, สวพ.
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 19 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร
5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 570 | ราย | 342000 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ
5.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 190 | ราย | 76000 | 1962-05-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรจังหวัด
6. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 19 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
6.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ราชบุรี
6.2 ป้ายฐานเรียนรู้
6.3 เอกสารวิชาการ
6.4 ถ่ายทอดความรู้
6.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
6.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
6.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
7. ติดตามประเมินผลและรายงาน
7.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 19 | ครั้ง | 5000 | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, สนง.เกษตรจัหงวัด
7.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.กาญจนดิษฐ์ | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เกาะพะงัน; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เกาะสมุย
| 4 | คือ | ศพก. อ.คีรีรัฐนิคม | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เคียนซา; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ชัยบุรี
| 7 | คือ | ศพก. อ.ไชยา | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ดอนสัก; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ท่าฉาง
| 10 | คือ | ศพก. อ.ท่าชนะ | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บ้านตาขุน; 1962-05-01: 12; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บ้านนาเดิม
| 13 | คือ | ศพก. อ.บ้านนาสาร | 1961-12-01: 14; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พนม; 1962-05-01: 15; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.พระแสง
| 16 | คือ | ศพก. อ.พุนพิน | 1961-12-01: 17; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.เมือง; 1962-05-01: 18; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วิภาวดี
| 19 | คือ | ศพก. อ.เวียงสระ
แผน CoO