## กำแพงเพชร
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
646200
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 11 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 33 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 11 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ | 11000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ | 11000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 11 | ศูนย์ | 11000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิจิตร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,จัดรูปที่ดิน
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 33 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4; 1961-12-01: 5,6,7,8; 1962-01-01: 9,10,11,12
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 11 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-08-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-08-01: ทุกศูนย์
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 11 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.
4.3 Field Day | 11 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 11 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 330 | ราย |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยนเรศวร - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.พิจิตร,จัดรูปที่ดิน - โครงการชลประทานพิจิตร
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 11 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ราชบุรี
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 11 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุกศูนย์ | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุกศูนย์ | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองกำแพงเพชร | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ขาณุวรลักษบุรี; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.คลองขลุง
| 4 | คือ | ศพก. อ.พรานกระต่าย | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.คลองลาน; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ไทรงาม
| 7 | คือ | ศพก. อ.ลานกระบือ | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ทรายทองวัฒนา; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ปางศิลาทอง
| 10 | คือ | ศพก. อ.บึงสามัคคี | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.โกสัมพีนคร
แผน CoO
แผน CoO

## ตาก
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 9 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 9 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 9 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 9 | ศูนย์ | 9000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 9 | ศูนย์ | 9000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 9 | ศูนย์ | 9000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิจิตร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,จัดรูปที่ดิน
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 27 | ศูนย์ | 135000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-03-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 9 | ศูนย์ | 18900 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-08-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ | 9 | ศูนย์ | 54000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-08-01: ทุกศูนย์
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 9 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.
4.3 Field Day | 9 | ศูนย์ | 180000 | 1962-04-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 9 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 270 | ราย | 16200 | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
6. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 180 | ราย | 36000 | 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-07-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
7. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยนเรศวร - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.พิจิตร,จัดรูปที่ดิน - โครงการชลประทานพิจิตร
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
8. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 9 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
8.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ราชบุรี
8.2 ป้ายฐานเรียนรู้
8.3 เอกสารวิชาการ
8.4 ถ่ายทอดความรู้
8.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
8.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
8.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
9. ติดตามประเมินผลและรายงาน
9.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 11 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 27 ของเดือน รายงานทุกศูนย์ | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
9.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุกศูนย์ | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองตาก | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บ้านตาก; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.สามเงา
| 4 | คือ | ศพก. อ.แม่ระมาด | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ท่าสองยาง; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.แม่สอด
| 7 | คือ | ศพก. อ.พบพระ | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.อุ้มผาง; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วังเจ้า
แผน CoO
แผน CoO

## นครสวรรค์
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด…...นครสวรรค์.... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และเจ้าหน้าที่ | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 15 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย |  |  | 574500
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 15 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 15 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, สนง.เกษตรและสหกรณ์จ.นว.,สนง.ประมงจ.นว., สนง.ปศุสัตว์จ.นว,สนง.ปฏิรูปที่ดินจ.นว., สนง.สหกรณ์จ.นว., ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนว., ศวพ.นว., สถานีพัฒนาที่ดินนว., สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นว., โครงการชลประทานนว.,สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นว.
- เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้งศพก.และศูนย์เครือข่าย,เอกสารเผยแพร่,ป้ายองค์ความรู้,โปสเตอร์ฯ,แผ่นพับ ฯลฯ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 15 | ศูนย์
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 15 | ศูนย์
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้อมูลวิชาการ |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. | 45 | ศูนย์
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
4. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  | 151500
4.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด | 4 | ครั้ง |  | 1961-11-01: ครั้งที่ 1; 1962-02-01: ครั้งที่ 2; 1962-05-01: ครั้งที่ 3; 1962-08-01: ครั้งที่ 4 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,
4.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 4 | ครั้ง |  | 1961-11-01: ครั้งที่ 1; 1962-02-01: ครั้งที่ 2; 1962-05-01: ครั้งที่ 3; 1962-08-01: ครั้งที่ 4 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,
4.3 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร | 1 | ครั้ง |  | 1961-12-01: ครั้งที่ 1 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อน ศพก. | 15 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ครั้งที่ 1; 1962-02-01: ครั้งที่ 2; 1962-05-01: ครั้งที่ 3; 1962-08-01: ครั้งที่ 4 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  | 672750
5.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5.3 Field Day | 15 | ศูนย์
-ประชุมเตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ,
- ดำเนินการ |  |  |  | 1961-12-01: 6; 1962-02-01: 3,13; 1962-04-01: 9,11; 1962-05-01: 1,2,4,5,7,8,10,12,14,15 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 15 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
6. การอบรมเกษตรกร |  |  | 403800
- ดำเนินการ | 15 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศพก.; 1962-01-01: 2,3,6,8,10,11,12,14; 1962-02-01: 1,2,4,6,8,9,10,12,13,14,15; 1962-03-01: 1,13,15 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
7. ประสานงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | 2 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 5,14; 1961-12-01: 5,14; 1962-01-01: 5,14 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | 2 | ศูนย์ |  | 1962-02-01: 5,14; 1962-03-01: 5,14; 1962-04-01: 5,14; 1962-05-01: 5,14; 1962-06-01: 5,14; 1962-07-01: 5,14; 1962-08-01: 5,14 | ศพก.,CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกงานของนักศึกษา | 2 | ศูนย์ |  | 1962-03-01: 5,14; 1962-04-01: 5,14; 1962-05-01: 5,14; 1962-06-01: 5,14; 1962-07-01: 5,14; 1962-08-01: 5,14; 1962-09-01: 5,14 | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน)
8.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | 15 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก. | ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, สนง.เกษตรและสหกรณ์จ.นว.,สนง.ประมงจ.นว., สนง.ปศุสัตว์จ.นว,สนง.ปฏิรูปที่ดินจ.นว., สนง.สหกรณ์จ.นว., ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนว., ศวพ.นว., สถานีพัฒนาที่ดินนว., สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์นว., โครงการชลประทานนว.,สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นว.
8.2 ป้ายฐานเรียนรู้ | 15 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
8.3 เอกสารวิชาการ | 15 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก.
8.4 ถ่ายทอดความรู้ | 15 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: ทุก ศพก.
8.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต | 15 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: ทุก ศพก.
8.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ | 15 | ศูนย์ |  | 1962-02-01: ทุก ศพก.
8.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม | 15 | ศูนย์ |  | 1962-02-01: ทุก ศพก.
9. ติดตามประเมินผลและรายงาน
9.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด
9.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ/จังหวัด
หมายเหตุ
รหัส ศพก. | 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองนครสวรรค์ | 1961-12-01: 6; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ตาคลี; 1962-06-01: 11; 1962-07-01: คือ; 1962-08-01: ศพก. อ.เก้าเลี้ยว
| 2 | คือ | ศพก. อ.โกรกพระ | 1961-12-01: 7; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ท่าตะโก; 1962-06-01: 12; 1962-07-01: คือ; 1962-08-01: ศพก. อ.ลาดยาว
| 3 | คือ | ศพก. อ.ชุมแสง | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พยุหะคีรี; 1962-06-01: 13; 1962-07-01: คือ; 1962-08-01: ศพก. อ.แม่วงก์
| 4 | คือ | ศพก. อ.หนองบัว | 1961-12-01: 9; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ไพศาลี; 1962-06-01: 14; 1962-07-01: คือ; 1962-08-01: ศพก. อ.แม่เปิน
| 5 | คือ | ศพก. อ.บรรพตพิสัย | 1961-12-01: 10; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ตากฟ้า; 1962-06-01: 15; 1962-07-01: คือ; 1962-08-01: ศพก. อ.ชุมตาบง
แผน CoO

## พิจิตร
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…พิจิตร..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1396300
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 12 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 36 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 12 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1,2,3,4; 1961-12-01: 5,6,7,8; 1962-01-01: 9,10,11,12 | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 12 | ศูนย์ | 12000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิจิตร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,จัดรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4; 1961-12-01: 5,6,7,8; 1962-01-01: 9,10,11,12
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1961-11-01: 1,4; 1961-12-01: 5,9
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 12 | ศูนย์ | 12000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิจิตร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,จัดรูปที่ดิน
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: 1,2,3,4; 1962-02-01: 5,6,7,8; 1962-03-01: 9,10,11,12
- ดำเนินการ |  |  |  | 1962-01-01: 1,2,3,4; 1962-02-01: 5,6,7,8; 1962-03-01: 9,10,11,12
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 12 | ศูนย์ | 12000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิจิตร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,จัดรูปที่ดิน
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 36 | ศูนย์ | 180000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิจิตร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,จัดรูปที่ดิน
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1961-11-01: 1,2,3,4; 1961-12-01: 5,6,7,8; 1962-01-01: 9,10,11,12
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด |  |  |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 12 | ศูนย์ | 25200 | 1961-11-01: วันที่ 21; 1962-02-01: วันที่ 13; 1962-05-01: วันที่ 15; 1962-08-01: วันที่ 14 | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ |  |  | 72000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-08-01: ทุกศูนย์
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 12 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 12 | ศูนย์ | 240000 | 1962-02-01: 9; 1962-04-01: 1,2,4,6,10,12; 1962-05-01: 3,5,7,8,11 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิจิตร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,จัดรูปที่ดิน
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 12 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 720 | ราย | 216000 | 1961-11-01: 4; 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-01-01: 3,7,12; 1962-02-01: 2,5-6,8-12; 1962-03-01: 5; 1962-04-01: 1-3,6-11 | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, กษ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิจิตร, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,จัดรูปที่ดิน
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยนเรศวร - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.พิจิตร,จัดรูปที่ดิน - โครงการชลประทานพิจิตร
* ประสานงาน |  |  |  | 1962-06-01: 6,7
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 12 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ |  |  |  | 1962-04-01: 1-12 | ศูนย์วิจัยข้าว
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-03-01: 1-12 | ประมง,ปศุสัตว์,พัฒนาที่ดิน
7.3 เอกสารวิชาการ |  |  |  | 1962-04-01: 1-12
7.4 ถ่ายทอดความรู้ |  |  |  | 1961-12-01: 1-12; 1962-01-01: 1-12; 1962-02-01: 1-12 | ศวพ.พิจิตร
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  |  | 1962-04-01: 3,7,12 | ปฏิรูปที่ดิน
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ |  |  |  | 1962-04-01: 1-12 | สหกรณ์จังหวัด
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม |  |  |  | 1962-04-01: 1-12
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองพิจิตร | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.วังทรายพูน; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.โพธิ์ประทับช้าง
| 4 | คือ | ศพก. อ.ตะพานหิน | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บางมูลนาก; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.โพทะเล
| 7 | คือ | ศพก. อ.สามง่าม | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ทับคล้อ; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.สากเหล็ก
| 10 | คือ | ศพก. อ.บึงนาราง | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ดงเจริญ; 1962-05-01: 12; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.วชิรบารมี
แผน CoO
แผน CoO

## พิษณุโลก
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1343400
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 9 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 27 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
1) การพัฒนาฐานเรียนรู้ | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
- พัฒนาฐานเรียนรู้ ศพก.หลัก | 9 | ศูนย์ | 27000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
- พัฒนาศักยภาพศูนย์/ฐานเรียนรู้ สปก. | 3 | ศูนย์ | 7500 | 1962-03-01: 9 | สปก.พิษณุโลก
- พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านการประมงใน ศพก.หลัก | 9 | ศูนย์ | 18000 | [12 empty] | ประมงพิษณุโลก
- พัฒนาฐานเรียนรู้ (ด้านพัฒนาที่ดิน) ศพก.หลัก | 9 | ศูนย์ | 89100 | [12 empty] | สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
- พัฒนาศักยภาพศพก. ให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านปศุสัตว์ | 9 | ศูนย์ | 9000 | [12 empty] | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
2) การพัฒนาแปลงเรียนรู้
- พัฒนาแปลเรียนรู้ ศพก.หลัก | 9 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
- พัฒนาศักยภาพศูนย์/แปลงเรียนรู้ สปก. | 3 | ศูนย์ |  | 1962-03-01: 9 | สปก.พิษณุโลก
- พัฒนาแปลงเรียนรู้ (แปลงประมง) ใน ศพก.หลัก | 9 | ศูนย์ | 22500 | 1962-03-01: ทุกศูนย์ | ประมงพิษณุโลก
3) กำหนดหลักสูตรการเรียนรู้ | 9 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
4) การพัฒนาพื้นที่บริเวณศูนย์ฯ | 9 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
5) จัดทำแผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย | 9 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
3.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. (ยกเว้น ศจช.และ ศดปช.)
1) พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.(อำเภอละ 3ศูนย์) | [15 empty] | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
- คัดเลือกศูนย์เครือข่าย (อำเภอละ 3 ศูนย์) | 27 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย (อำเภอละ 3 ศูนย์) | 27 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
- ปรับปรุง/พัฒนา (อำเภอละ 3 ศูนย์) | 27 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
2) พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายใหม่) | [15 empty] | ประมงพิษณุโลก
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายใหม่) | 9 | ศูนย์ | 45000 | [12 empty] | ประมงพิษณุโลก
- พัฒนาศูนย์เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า) 4 เครือข่าย/ศพก. | 36 | ศูนย์ | 36000 | 1962-05-01: ทุกศูนย์ | ประมงพิษณุโลก
3) พัฒนาศูนย์เครือข่ายศพก. (ด้านปศุสัตว์)
- พัฒนาเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับอำเภอ |  |  | 18000 | [12 empty] | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
- พัฒนาเครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับจังหวัด |  |  | 2000 | [12 empty] | สนง.ปศจ.พิษณุโลก
- จัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) |  |  | 108000 | [12 empty] | สนง.ปศจ.พิษณุโลก
4.บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
4.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด | 18 ราย/ครั้ง | ราย | 18900 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 90 ราย/ครั้ง | ราย | 54000 | 1961-11-01: ทุกศูนย์; 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-04-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
4.2 ฝึกอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ
- ฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร | 18 | ราย | 6300 | 1962-02-01: 18 | สนง.กษจ.,สนง.กษอ
4.3 ถอดบทเรียน ศพก.
- การถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ ศพก. | 9 | ศูนย์ |  | 1962-07-01: 1,2,3,4; 1962-08-01: 5,6,7,8,9 | สนง.กษจ.,สนง.กษอ,ศพก.
4.4 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อน ศพก.
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด | 1 | ครั้ง | 58800 | 1961-11-01: วันที่ 2,3
- เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับอำเภอ | 3 | ครั้ง | 58800 | [12 empty] | สนง.กษจ.,สนง.กษอ | bar: 1962-01-01; 1962-04-01; 1962-07-01
4.5 ประสานงานวิจัย /วิชาการ / นวัตกรรม
5. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.และเครือข่าย
5.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร
- บริการข้อมูลทางด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- เครื่องสูบน้ำสูญญากาศ (พญาแร้ง) | 7 | เครื่อง | [13 empty] | โครงการชลประทานพิษณุโลก
- โปสเตอร์ |  | แผ่น
- แผ่นพับ |  | ฉบับ
5.2 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) |  |  |  | 1962-01-01: วันที่ 17; 1962-02-01: วันที่ 28; 1962-03-01: วันที่ 14; 1962-04-01: วันที่ 24; 1962-05-01: 8, 16, 28; 1962-06-01: 6, 7 | - สนง.เกษตรอำเภอ, CoO
- จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Fileld day) | 9 | ศูนย์ | 180000 | 1962-01-01: 1; 1962-02-01: 6; 1962-03-01: 9; 1962-04-01: 3; 1962-05-01: 4,5,7; 1962-06-01: 2, 8 | สนง.กษจ.,สนง.กษอ
- นิทรรศการด้านประมง |  |  |  | 1962-01-01: 1; 1962-02-01: 6; 1962-03-01: 9; 1962-04-01: 3; 1962-05-01: 4,5,7; 1962-06-01: 2, 8 | ประมงจังหวัดพิษณุโลก
- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสหกรณ์ |  |  |  | 1962-01-01: 1; 1962-02-01: 6; 1962-03-01: 9; 1962-04-01: 3; 1962-05-01: 4,5,7; 1962-06-01: 2, 8 | สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
- สนับสนุนการจัดสถานีถ่ายทอดความรู้การจัดการศัตรูพืชในงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field) | 5 | ศูนย์ | 5000 | 1962-01-01: 1; 1962-02-01: 6; 1962-04-01: 3; 1962-05-01: 5; 1962-06-01: 2 | สทอ.พิษณุโลก
- วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน |  |  |  | 1962-01-01: 1; 1962-02-01: 6; 1962-03-01: 9; 1962-04-01: 3; 1962-05-01: 4,5,7; 1962-06-01: 2, 8 | สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก
5.3 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 9 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
5.4 การอบรมเกษตรกร
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย/ ศพก.) | 1800 | ราย | 18000 | 1962-02-01: 400; 1962-03-01: 600; 1962-04-01: 400; 1962-05-01: 400 | ประมงจังหวัดพิษณุโลก
- จัดฝึกอบรมเกษตรกรศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน | 60 | ราย | 34200 | [12 empty] | ปฏิรูปที่ดินพิษณุโลก
- หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าด้านปศุสัตว์ ศพก. เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) | 9 | ราย | 3600 | [12 empty] | สนง.ปศจ.พิษณุโลก
- หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์ | 90 | ราย | 36000 | [12 empty] | สนง.ปศอ.ทุกอำเภอ
5.5 การสนับสนุนอื่นๆ
- สนับสนุนงานตามนโยบายของรัฐบาล/COO และงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน | 9 | ครั้ง | 9000 | [12 empty] | ประมงจังหวัดพิษณุโลก
6. การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
6.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (30 ราย/ศพก.)
- อบรมเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 1 | 270 | ราย | 135000 | 1961-11-01: 1,3,7,8,9; 1961-12-01: 2, 4, 5, 6 | สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- อบรมเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2 |  |  |  | 1961-12-01: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1962-01-01: 2 | สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- อบรมเกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 3 |  |  |  | 1962-01-01: 4,8; 1962-02-01: 1,2,5,6,7,9; 1962-03-01: 3 | สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
- สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านสหกรณ์ | 270 | ราย | 4700 | 1962-01-01: 4,8; 1962-02-01: 1,2,5,6,7,9; 1962-03-01: 3 | สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
6.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย (10 ราย/อำเภอ) | [15 empty] | สนง.กษจ./สนง.กษอ.
- พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 90 | ราย | 36000 | 1962-04-01: ทุกอำเภอ | สนง.กษจ./สนง.กษอ.
7. พัฒนาศูนย์เครือข่าย ศจช. และ ศดปช.
7.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร 30 ราย/ศูนย์ | 18 | ศูนย์ | 81000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ., สนง.กษอ.
2) จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ | 2 | แปลง | 20000 | 1962-01-01: 3, 5 | สนง.กษจ.
3) พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศรัตรูพืชพืชชุมชน | 18 | ศูนย์ | 18000 | [12 empty] | สทอ.พิษณุโลก
4) สนับสนุนปัจจัยการจัดการศัตรูพืชให้เกษตรกร | 200 | ไร่ | 60000 | [12 empty] | สทอ.พิษณุโลก
7.2 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน | 9 | ศูนย์ | 54000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.กษจ.
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง | 61000 | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | 4500 | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
8.3 ติดตามประเมินผลการพัฒนา ศพก. ด้านปศุสัตว์ |  |  | 4500 | [12 empty] | สนง.ปศจ.พิษณุโลก
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองพิษณุโลก | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.วังทอง; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บางระกำ
| 4 | คือ | ศพก. อ.บางกระทุ่ม | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พรหมพิราม; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.เนินมะปราง
| 7 | คือ | ศพก. อ.วัดโบสถ์ | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.นครไทย; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ชาติตระการ
แผน CoO
(ต.บ้านกลาง อ.วังทอง)

## เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…เพชรบูรณ์..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
481800
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 11 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 33 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 198000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 11 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ | 11000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิษณุโลก, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 11 | ศูนย์ | 33000 | [12 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 11 | ศูนย์ | 52800 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก. ศวพ.เพชรบูรณ์
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 33 | ศูนย์ | 187000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.เพชรบูรณ์
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: 11ศูนย์
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 11 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 11 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 11 | ศูนย์ | 220000 | 1962-01-01: 4; 1962-04-01: 5,7; 1962-05-01: 2,3,8,9; 1962-06-01: 1,6,10,11 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.เพชรบูรณ์
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 11 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 330 | ราย | 198000 | 1961-12-01: 1,2,3,4,7,8,9, 10,11; 1962-01-01: 5,6,1,2,3,4,7,8,9, 10,11; 1962-02-01: 5,6; 1962-04-01: 1,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.เพชรบูรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป., สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.เพชรบูรณ์
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 11 | ศูนย์ | 158000 | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ |  |  |  | 1962-04-01: 1,7,8 | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์,
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้ | bar: 1962-01-01
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้ |  |  |  | 1962-01-01: 1,7,8
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมือง | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.หล่มสัก; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.หล่มเก่า
| 4 | คือ | ศพก. อ.เขาค้อ | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.น้ำหนาว; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ชนแดน
| 7 | คือ | ศพก. อ.วังโป่ง | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.หนองไผ่; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บึงสามพัน
| 10 | คือ | ศพก. อ.วิเชียรบุรี | 1961-12-01: 11; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ศรีเทพ
แผน CoO

## สุโขทัย
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1. การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 9 | ศูนย์ | 27000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
2. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก.อื่นๆ (ยกเว้น ศจช. ศดปช.) | 27 | ศูนย์ | 135000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
3. พัฒนาศักยภาพ ครูบัญชี | 9 | ราย | 2700 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
4. สนับสนุนสื่อวารสาร วัสดุอุปกรณ์ การจัดทำฐานเรียนรู้เรื่องข้าว
* ศพก. สินค้าหลักข้าว | 1 | ศูนย์ | 2000 | 1961-12-01: 6 | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
*ศพก. สินค้าหลัก ไร่นาสวนผสม | 1 | ศูนย์ | 1500 | 1961-12-01: 3 | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
*ศพก. สินค้า อื่นๆ | 1 | ศูนย์ | 1000 | 1961-12-01: 9 | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย
5. พัฒนาฐานเรียนรู้และหลักสูตรด้านประมง | 9 | ศูนย์ | 225000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.ประมงจังหวัดสุโขทัย
6. พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 7000 | 1962-01-01: 5 | สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
7. ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 1000 | 1962-01-01: 5 | สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย
8. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ใน ศพก. | 24 | คน | 21630 | 1962-03-01: 1,3,5 | สนง.สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 9 | ราย | 18900 | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-07-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
2. ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ | 90 | ราย | 54000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์; 1962-05-01: ทุกศูนย์; 1962-07-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
3. สนับสนุนงานตามนโยบายรัฐบาล CoO /Ot | 9 | ศูนย์ | 0 | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ศพก.,หน่วยงานใน กษ.
4. สนับสนุนการดำเนินงานติดตามและรายงายผลการดำเนินงาน | 9 | ศูนย์ |  | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ทุกศูนย์ | ศพก.,หน่วยงานใน กษ.
กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย
1.การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) | 9 | ศูนย์ | 180000 | 1962-02-01: 9,3; 1962-03-01: 5; 1962-04-01: 6; 1962-05-01: 4,7,1; 1962-06-01: 2,8 | ศพก.,หน่วยงานใน กษ.
2. พัฒนาความพร้อมและปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) | 9 | ศูนย์ | 20000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
3. ด้านบัญชี | 9 | ศูนย์ | 29700 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่สมาชิกในกลุ่ม ด้านข้าว (เฉพาะ ศพก.ข้าว) | 1 | ศูนย์ | 4000 | [12 empty] | ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย | bar: 1961-12-01
5. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านสหกรณ์ | 1 | ศูนย์ | 800 | 1961-12-01: 4 | สนง.สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (200 ราย ต่อ ศพก.) | 1800 | ราย | 27000 | 1962-03-01: ทุกศูนย์ | สนง.ประมงจังหวัดสุโขทัย
7. จัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (Field day) (กรมประมง) | 9 | ศูนย์ | 27000 | 1962-02-01: 9,3; 1962-03-01: 5; 1962-04-01: 6; 1962-05-01: 4,7,1; 1962-06-01: 2,8 | สนง.ประมงจังหวัดสุโขทัย
8.การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวง (โดยสนับสนุนวิทยากรร่วมบรรยาย) | 9 | ศูนย์ | - | 1962-02-01: 9,3; 1962-03-01: 5; 1962-04-01: 6; 1962-05-01: 4,7,1; 1962-06-01: 2,8 | สนง.ฝนหลวงฯ
9. สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินใน ศพก. | 1 | ศูนย์ | 1900 | 1962-03-01: 4 | สถานีพัฒนาสุโขทัย
10. จัดทำข้อมูลประจำ ศพก.บริการข้อมูล ข่าวสารและวิชาการ ด้านชลประทาน - ข้อมูลข่าวสารในการชี้แจง แจ้งเตือนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ - องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกร เช่น ปฏิทินเพาะปลูกพืชตามปริมาณน้ำต้นทุน, การออกแบบระบบน้ำหยด สปริงเกอร์ เป็นต้น | 9 | ศูนย์ | 9900 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | โครงการชลประทานสุโขทัย
11. ขยายผลองค์ความรู้ให้เกษตรกร | 40 | ราย | 22800 | 1961-12-01: 1,2 | สนง.ปฏิรูปที่ดินสุโขทัย
กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำ
1.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ | 270 | ราย | 162000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-03-01: ทุกศูนย์; 1962-06-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,หน่วยงานใน กษ.
2.พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก. เครือข่าย | 90 | ราย | 36000 | 1962-06-01: ทุกศูนย์; 1962-08-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,หน่วยงานใน กษ.
4. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ และการรวมกลุ่มสหกรณ์ | 270 | ราย |  | 1962-02-01: ทุกศูนย์ | สนง.สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
5. ถ่ายทอดความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรทฤษฎีใหม่ | 9 | ศูนย์ |  | 1962-04-01: ทุกศูนย์ | สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย
พัฒนาศูนย์เครือข่าย
5.1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
1) จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกร เรื่อง การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 30 ราย) | 540 | ราย | 108000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
2)จัดเวทีเสวนาพัฒนาศักยภาพและการสร้างเครือข่าย ศจช. ระดับจังหวัด (ศจช. 2 ศูนย์ ศูนย์ละ 2 ราย) | 36 | ราย | 14400 | 1962-02-01: ทุกศูนย์ | สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
5.2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) |  |  | 0
1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. | 180 | ราย | 63000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย | 9 | แปลง | 36000 | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
3) จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย ศูนย์ละ 20 ราย | 180 | ราย | 36000 | 1962-02-01: ทุกศูนย์ | สนง.เกษตรจังหวัดสุโขทัย
5.3 ศูนย์เครือข่าย ศพก.(ด้านปศุสัตว์) | 1 | ศูนย์ | 12000 | 1961-12-01: 5 | สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
5.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านบัญชี | 9 | ศูนย์ | 4500 | [12 empty] | สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์สุโขทัย | bar: 1961-12-01
5.5 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง -รายเก่า (4 เครือข่ายต่อ ศพก.) | 36 | ศูนย์ | 72000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.ประมงจังหวัดสุโขทัย
5.6 พัฒนาแปลงเรียนรู้ในศูนย์เครือข่ายด้านประมง-รายใหม่ (1 เครือข่าย ต่อ ศพก.) | 9 | ศูนย์ | 45000 | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | สนง.ประมงจังหวัดสุโขทัย
5.7พัฒนาศูนย์เครือข่ายในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 140 แห่ง (แปลง/ฐานเรียนรู้ ฯลฯ) | 2 | ศูนย์ | 40000 | 1961-12-01: 1,2 | สนง.ปฏิรูปที่ดินสุโขทัย
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมืองสุโขทัย | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.บ้านด่านลานหอย; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.คีรีมาศ
| 4 | คือ | ศพก. อ.กงไกรลาศ | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ศรีสำโรง; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.สวรรคโลก
| 7 | คือ | ศพก. อ.ศรีสัชนาลัย | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ทุ่งเสลี่ยม; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ศรีนคร
แผน CoO

## อุทัยธานี
แผนปฏิบัติการบูรณาการของ๕ระกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO)
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และเจ้าหน้าที่ |  |  |  | 1961-11-01: 1-15พ.ย. | ศพก. ,CoO ,เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1,2,5,8; 1961-12-01: 3,4,6,7 | ศพก.,เกษตรอำเภอ;CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 24 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | ศพก.,เกษตรอำเภอ;CoO
3. การพัฒนาศักยภาพ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนพัฒนา ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก | ศพก,เกษตรอำเภอ,CoO
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุก ศพก | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.อุทัยธานี,สถานนีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ตรวจบีญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.ศดปช,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
เตรียมการ |  |  |  | 1962-01-01: 1,2,3,4; 1962-02-01: 5,6,7,8
ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: 8,4,2; 1962-02-01: 1,2,3; 1962-03-01: 6,7,
ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: 1,4,; 1962-02-01: 8,9; 1962-03-01: 5,6; 1962-04-01: 3,7
จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1961-12-01: ทุก ศพก
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 8 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.อุทัยธานี,สถานนีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ตรวจบีญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.ศดปช,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
เตรียมการ/วางแผน |  |  |  | 1962-01-01: 1,2,3; 1962-02-01: 4,5,; 1962-03-01: 7; 1962-04-01: 6,8; 1962-05-01: 1,2,3,4,7; 1962-06-01: 6,8
ดำเนินการ | 8 | ศูนย์ |  | 1962-03-01: 1,2,3,4,5,6,7,8
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 8 | ศูนย์ |  | 1961-11-01: 1,2,3,4,5,6,7,8 | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.อุทัยธานี,สถานนีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ตรวจบีญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.ศดปช,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 87 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.อุทัยธานี,สถานนีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ตรวจบีญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.ศดปช,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: 1,3,4,8; 1962-01-01: 3,5,6,7
วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1962-02-01: 1,2,3,4; 1962-03-01: 5,6,7,8
ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-02-01: ศพก.เครือข่าย
3.6 คณะกรรมการ ศพก.
ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการคณะกรรมการ เครือข่าย ศพก. | 4 | ครั้ง |  | 1961-12-01: 1-5ธ.ค | ศพก.แปลงใหญ่
และ แปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | bar: 1961-12-01; 1962-03-01; 1962-06-01; 1962-09-01
ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด | 8 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6,7,8; 1962-03-01: 1,2,3,4,5,6,7,8; 1962-06-01: 1,2,3,4,5,6,7,8 | ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
ติดคามผลการเปลี่ยนแปลงหลังถ่ายทอดเทคโนโลยี | 8 |  |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | ศพก.,สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก.
4.3 Field Day | 8 | ศูนย์ |  | 1962-05-01: 1,2,3,4,5,6,7,8 | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.อุทัยธานี,สถานนีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ตรวจบีญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.ศดปช,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
4.4 การแก้ปัญหาและรับข้อร้องเรียน | 8 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 240 | คน |  | 1961-12-01: 1,2,3,4,5,6,7,8; 1962-03-01: 1,2,3,4,5,6,7,8; 1962-06-01: 1,2,3,4,5,6,7,8 | ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ,ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.อุทัยธานี,สถานนีพัฒนาที่ดิน,สนง.ประมง,สนง.ตรวจบีญชีฯ,สนง.ปศุสัตว์,โครงการชลประทาน,สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.ศดปช,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว,CoO
6. ประสานงานวิจัย/วิชาการ/นวัฒกรรม
วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
*ประสานงาน
*เข้าร่วมวิจัย
ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถานศึกษา
*ประสานงาน
*เข้าร่วมทดสอบ
ฝึกงานของนักศึกษา
*ประสานงาน
*รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก. (รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 8 | ศูนย์ |  | 1962-02-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้ารสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | สนง.เกษตรอำเภอ/ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก | สนง.เกษตรอำเภอ
| 1 คือ ศพก. อ.เมืองอุทัยธานี |  |  | 1961-11-01: 3 คือ ศพก. อ.หนองขาหย่าง; 1962-03-01: 5 คือ ศพก. อ.ห้วยคต; 1962-07-01: 7 คือ ศพก. อ.ทัพทัน
| 2 คือ ศพก. อ.หนองฉาง |  |  | 1961-11-01: 4 คือ ศพก. อ.ลานสัก; 1962-03-01: 6 คือ ศพก. อ.บ้านไร่; 1962-07-01: 8 คือ ศพก. อ.สว่างอารมณ์

## อุตรดิตถ์
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
จังหวัด…อุตรดิตถ์..... ประจำปีงบประมาณ 2562
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | 1961-10-01 | 1961-11-01 | 1961-12-01 | 1962-01-01 | 1962-02-01 | 1962-03-01 | 1962-04-01 | 1962-05-01 | 1962-06-01 | 1962-07-01 | 1962-08-01 | 1962-09-01
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 9 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 27 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย |  |  | 162000
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 9 | ศูนย์ |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์ | - ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 9 | ศูนย์ | 27000 | 1962-01-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.พิษณุโลก, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน
- เตรียมการ |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงข้อมูล |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 9 | ศูนย์ | [13 empty] | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,
- เตรียมการ / วางแผน |  |  |  | 1961-11-01: ทุกศูนย์
- ดำเนินการ
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 9 | ศูนย์ |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์ | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก. ศวพ.เพชรบูรณ์
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 27 | ศูนย์ | 135000 | [12 empty] | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ , โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.เพชรบูรณ์
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย |  |  |  | 1961-12-01: ทุกศูนย์
- ปรับปรุง/พัฒนา |  |  |  | 1962-01-01: ทุกศูนย์; 1962-02-01: ทุกศูนย์
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด | 9 | ศูนย์ | 18900 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ | 9 | ศูนย์ | 54000 | 1961-11-01: ทุก ศพก.; 1962-01-01: ทุก ศพก.; 1962-04-01: ทุก ศพก.; 1962-06-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 9 | ศูนย์ |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
4.3 Field Day | 9 | ศูนย์ | 180000 | 1962-02-01: 8,9; 1962-05-01: 1,2,4,5,6,7; 1962-06-01: 3 | - สนง.เกษตรจังหวัด/อำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.เพชรบูรณ์
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 9 | ศูนย์ |  | 1961-10-01: ทุก ศพก. | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 270 | ราย | 162000 | 1961-12-01: 1-9; 1962-05-01: 1-9 | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.เพชรบูรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป., สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.เพชรบูรณ์
* ประสานงาน
* เข้าร่วมวิจัย
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน
* เข้าร่วมทดสอบ
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน
* รับฝึกงาน
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 9 | ศูนย์ | 129900 | 1961-12-01: ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ |  |  |  | 1962-02-01: 1-9 | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์,
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้ |  |  |  | 1962-02-01: 1-9
7.3 เอกสารวิชาการ |  |  |  | 1962-02-01: 1-9
7.4 ถ่ายทอดความรู้ |  |  |  | 1962-02-01: 1-9
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต |  |  |  | 1962-02-01: 1-9
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์ |  |  |  | 1962-02-01: 1-9
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม |  |  |  | 1962-02-01: 1-9
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | 1961-10-01: ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | - สนง.เกษตรจังหวัดอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง |  | 1962-08-01: ทุก ศพก. | - สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.เมือง | 1961-12-01: 2; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.พิชัย; 1962-05-01: 3; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ลับแล
| 4 | คือ | ศพก. อ.ตรอน | 1961-12-01: 5; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ทองแสนขัน; 1962-05-01: 6; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.ท่าปลา
| 7 | คือ | ศพก. อ.น้ำปาด | 1961-12-01: 8; 1962-01-01: คือ; 1962-02-01: ศพก. อ.ฟากท่า; 1962-05-01: 9; 1962-06-01: คือ; 1962-07-01: ศพก. อ.บ้านโคก
แผน CoO