**วิสัยทัศน์**

**ศพก. เป็นของชุมชน ที่เป็นแหล่งสร้างสรรค์นวัตกรรม บ่มเพาะเกษตรกร
และให้บริการด้านการเกษตร เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ**

**และชุมชนเกษตรสู่ความยั่งยืน**

**Motto**

**“เครือข่าย เข้มแข็ง และยั่งยืน”**

**คำนำ**

 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นงานนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ และที่สำคัญคือ
เป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

คู่มือโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และให้เจ้าหน้าที่มีความชัดเจนในการดำเนินงาน และเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ **และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครนา 2019 (COVID-19) จึงได้มีการทบทวนกระบวนการทำงาน และยกเลิกบางกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความปลอดภัย และภารกิจโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี**

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

ตุลาคม 2562

**ปรับปรุงใหม่ เมษายน 2563**

**สารบัญ**

**หน้า**

**1. หลักการและเหตุผล 1**

**2. วัตถุประสงค์ 1**

**3. เป้าหมาย/สถานที่ดำเนินการ 2**

**4. กิจกรรม และวิธีการดำเนินงาน 2**

 **ส่วนที่ 1 การดำเนินงานในส่วนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 3
 และ ศูนย์เครือข่าย**

 4.1 การพัฒนาศักยภาพของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 3
 และศูนย์เครือข่าย

4.2 การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน5

4.3 การสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย8

4.4 การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ8

4.5 การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 9

 **ส่วนที่ 2 การดำเนินงานของ ศจช., ศดปช. และการอารักขาพืช** 10

4.6 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช., ศดปช.)10

**5. แผนปฏิบัติงาน** 25

**6. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด** 22

**7. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ** 22

**ภาคผนวก** 24

1. **ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้** 25 **การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) [พ.ศ. 2560](file:///D%3A%5C%5C2562%5C%5C%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%20%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202562%5C%5C%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%81-2560_Update20062560.pdf) และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561**
2. **แผนผังการดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)** 36**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**
3. **แบบฟอร์มแผน และตัวอย่าง**
	1. แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ 37
	และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (แผน CoO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	2. แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ 42
	การผลิตสินค้าเกษตร (แผนราย ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
	3. แผนการอบรมเกษตรกรของ ศพก./ ศูนย์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 47
4. **ตัวอย่าง แผนที่แสดงที่ตั้ง ศพก. และศูนย์เครือข่าย** 50
5. **แบบฟอร์มทำเนียบศูนย์เครือข่าย และตัวอย่าง** 51
6. **แบบฟอร์มบัญชีศูนย์เครือข่าย และตัวอย่าง** 53
7. **แนวทางการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563** 55
8. **แนวทางการปฏิบัติสำหรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต** 59 **สินค้าเกษตร(ศพก.) /ขั้นตอนการปรับเปลี่ยน ศพก.**
9. **ตัวอย่างหลักสูตรการอบรมเกษตรกรผู้นำ** 63
10. **แบบฟอร์มรายงานการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์เครือข่าย** 68