**แผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **วัน เดือน ปี** | **กิจกรรม** |
| 28 พ.ค. 63  | * กวพ.จัดทำโครงการยกระดับ ศพก.
* เสนอโครงการในที่ประชุม สศช. และชี้แจงหน่วยงานภูมิภาคผ่าน VDO Conference
 |
| 29 พ.ค. 63 | * จัดทำแนวทางฯ แบบเสนอโครงการ และแบบสรุปงบประมาณ
* หนังสือแจ้งจังหวัด และ สสก. 1-6 ให้จัดทำแบบเสนอความต้องการฯ
 |
| 1 มิ.ย. 63 | * หนังสือแจ้งจังหวัดเชิญประชุม VDO Conference วันที่ 2 มิ.ย. 63
* สศช. จัดประชุมหารือ แผนงานโครงการ 3.1
 |
| 2 มิ.ย. 63 | กรมประชุม VCO Conference ชี้แจงแนวทาง/เวทีตอบข้อซักถาม |
| 29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 63 | * จนท. และคกก.ศพก. ร่วมพิจารณาจัดทำโครงการฯ
* เสนอแบบความต้องการผ่าน OT และ CoO อนุมัติ
* จังหวัดรวบรวมแบบความต้องการของทุกศพก. สรุปตามแบบฟอร์มสรุปงบประมาณ
* จัดส่งเอกสารถึงกรมส่งเสริมการเกษตร ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 63 เวลา 16.30 น.

LINE : จนท.รับผิดชอบ ศพก.E-Mail : Doaeresearch20@gmail.com |
| 8 – 9 มิ.ย. 63 | * กรม (กวพ.) ตรวจสอบความถูกต้องโครงการฯ และความสอดคล้องกับแผนงาน 3.1
* กวพ.จัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (ภาพรวม)
* เสนอ อธส. ลงนามรับรอง
* จัดส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 |