## Slide 1
กรมส่งเสริมการเกษตร
โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
2 มิถุนายน 2563

## Slide 2: 1. กรอบนโยบาย 2. วัตถุประสงค์โครงการ 3. เป้าหมาย 4. งบประมาณ 5. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ 6. กรอบการดำเนินงาน 7. แนวทางการดำเนินงาน 8. ผลผลิต ตัวชี้วัดโครงการ 9. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 745 10. แบบเสนอความต้องการพัฒนา 11. แบบสรุปงบประมาณการพัฒนาโครงการยกระดับ ศพก.
ประเด็นนำเสนอ

## Slide 3
กรมส่งเสริมการเกษตร
แผนงาน 3.1
เกษตรอัจฉริยะ (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรที่มีมูลค่าสูง) อุตสาหกรรมอาหาร Bioeconomy ท่องเที่ยวเน้นคุณภาพ
Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์
1. กรอบนโยบาย

## Slide 4
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ศพก. ในการถ่ายทอดความรู้ โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน ศพก.
กรมส่งเสริมการเกษตร
2. วัตถุประสงค์
3. เป้าหมาย ศพก. 882 ศูนย์
4. งบประมาณ
ศูนย์ละไม่เกิน 500,000 บาท
เงินอุดหนุนตามแผนพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ จำนวน 441 ล้านบาท

## Slide 5
1. เป็น ศพก. (ศูนย์หลัก) มีฐานข้อมูลในระบบ alc.doae.go.th
กรมส่งเสริมการเกษตร
5. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
2. วิเคราะห์ศักยภาพ 4 ด้าน
ฐานเรียนรู้ : เฉพาะเรื่องที่ สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนรู้ เช่น การใช้ปุ๋ยตาม
ค่าวิเคราะห์ดิน การผลิตเมล็ดพันธุ์ การผลิตสารชีวภัณฑ์ ฯลฯ
เพื่อแสดงของจริง ฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนรู้ได้เห็น และนำไปปฏิบัติต่อเนื่อง
แปลงเรียนรู้ : แปลงของเกษตรกรต้นแบบ ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรใช้ประโยชน์
สาธิตวิธี และสาธิตผล ให้กับเกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้
วัสดุ : อุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
อื่นๆ : ตามผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาของ ศพก.

## Slide 6
เป็นโครงการ/กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพหรือต่อยอด ให้ ศพก. มีความพร้อม
เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางการให้บริการเกษตรของชุมชน
เป็นโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพ ฐานเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ หลักสูตรเรียนรู้
และวัสดุ อุปกรณ์ในการถ่ายทอดความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้
และศูนย์กลางการให้บริการเกษตรของชุมชน นำนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัย
มาต่อยอด เช่น ระบบน้ำ โรงเรือนอัจฉริยะ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ รวมทั้ง
พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน
กรมส่งเสริมการเกษตร
6. กรอบการดำเนินงาน
1.
2.

## Slide 7
กรมส่งเสริมการเกษตร
7. แนวทางการดำเนินงาน
1. คณะกรรมการ ศพก. ทำเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ ออกแบบ วางแผนการจัดทำ โครงการ พร้อมทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
1) ข้อมูลพื้นฐาน ศพก. : ชื่อศูนย์, ที่ตั้ง พิกัด, สินค้าหลัก, หลักสูตร, กิจกรรมที่ดำเนินการ, ข้อมูลอื่นๆ
2) กิจกรรมที่จะดำเนินการ 4 ประเด็น ดังนี้
2.1 การพัฒนาฐานเรียนรู้ : ระบุกิจกรรม เช่น การใช้โซล่าเซลล์ งบประมาณ ............. บาท
2.2 การพัฒนาแปลงเรียนรู้ : ระบุกิจกรรม เช่น ระบบน้ำอัติโนมัติ งบประมาณ ............... บาท
2.3 การพัฒนาวัสดุ : ระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการ งบประมาณ ............... บาท
2.4 อื่นๆ : ระบุกิจกรรมที่จะดำเนินการ งบประมาณ ............... บาท
3) ระบุวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ได้แก่ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ หรืออื่นๆ

## Slide 8
กรมส่งเสริมการเกษตร
7. แนวทางการดำเนินงาน
4) แผนปฏิบัติงาน/ แผนการใช้จ่ายเงิน

## Slide 9
กรมส่งเสริมการเกษตร
7. แนวทางการดำเนินงาน
5) ผลลัพธ์ : 5.1 การปรับเปลี่ยนหรือการนำเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ที่นำมาใช้สามารถทำให้ ศพก.
เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
- รายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อไร่...............................บาท
- ต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยต่อไร่..............บาท
5.2 ศพก. 882 ศูนย์ มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

## Slide 10
กรมส่งเสริมการเกษตร
7. แนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
2. คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ (OT) พิจารณาโครงการตามกรอบการดำเนินงาน และเสนอคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด (CoO)
3. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด (CoO) พิจารณาโครงการตามที่คณะทำงานฯ ระดับอำเภอเสนอ (OT) และเสนอหน่วยงานเจ้าภาพ

## Slide 11
ขั้นตอนการเสนอโครงการฯ
พิจารณาโครงการฯ
วิเคราะห์ศักยภาพโครงการฯ
รวบรวมโครงการ
คณะกรรมการระดับจังหวัด (CoO)
คณะทำงานระดับอำเภอ (OT)
คณะกรรมการ ศพก.
เสนอความต้องการ/โครงการ
พิจารณาโครงการฯ
กรมส่งเสริมการเกษตร
คณะกรรมการ ศพก. หมายถึง คณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอในพื้นที่จังหวัด และระดับเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

## Slide 12
แผนปฏิบัติงานโครงการยกระดับ ศพก.
วัน เดือน ปี | กิจกรรม
28 พ.ค. 63 | กวพ.จัดทำโครงการยกระดับ ศพก. / เสนอโครงการในที่ประชุม สศช. และชี้แจงหน่วยงานภูมิภาคผ่าน VDO Conference
29 พ.ค. 63 | จัดทำแนวทางฯ แบบเสนอโครงการ และแบบสรุปงบประมาณ / หนังสือแจ้งจังหวัด, สสก. 1-6 ทำแบบเสนอความต้องการ
1 มิ.ย. 63 | หนังสือแจ้งจังหวัดเชิญประชุม VDO Conference วันที่ 2 มิ.ย. 63 สศช. จัดประชุมหารือ แผนงานโครงการ 3.1
2 มิ.ย. 63 | กรมประชุม VCO Conference ชี้แจงแนวทาง/เวทีตอบข้อซักถาม
29 พ.ค. – 7 มิ.ย. 63 | จนท. และคกก.ศพก. ร่วมพิจารณาจัดทำโครงการฯ เสนอแบบความต้องการผ่าน OT และ CoO พิจารณาโครงการตามลำดับขั้น จังหวัดรวบรวมแบบความต้องการของทุกศพก. สรุปตามแบบฟอร์มสรุปงบประมาณ จัดส่งเอกสารถึงกรมฯ ทางช่องทางต่างๆ ภายในวันที่ 7 มิ.ย. 63 เวลา 16.30 น. LINE : จนท.รับผิดชอบ ศพก. E-mail : doaeresearch20@gmail.com
8 – 9 มิ.ย. 63 | กรม (กวพ.) ตรวจสอบความถูกต้องโครงการฯ และความสอดคล้องกับแผนงาน 3.1 กวพ.จัดทำข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการฯ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (ภาพรวม) เสนอ อธส. ลงนามรับรอง จัดส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

## Slide 13
กรมส่งเสริมการเกษตร
8. ผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด
ศพก. 882 ศูนย์ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่เหมาะสมได้
ศพก. ได้รับการพัฒนา พิจารณา : รายได้ที่เพิ่มขึ้น หรือ ต้นทุนการผลิตที่ลดลง

## Slide 14
กรมส่งเสริมการเกษตร
หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 745 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
9. หนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 1011/ว 745

## Slide 15
กรมส่งเสริมการเกษตร
10. แบบเสนอความต้องการพัฒนา

## Slide 16
กรมส่งเสริมการเกษตร
11. แบบสรุปงบประมาณการพัฒนาโครงการยกระดับ ศพก.

## Slide 17: ที่มา
กรมส่งเสริมการเกษตร
การติดต่อประสานงาน
Line
http://alc.doae.go.th/
โทร 02-579-9524 E-mail : Doaeresearch20@gmail.com
กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

## Slide 18: ที่มา
กรมส่งเสริมการเกษตร
ขอบคุณ
สามารถ Download เอกสารการประชุม ได้ที่ >>>