## แบบฟอร์ม 1
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก |  | กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วัตถุประสงค์โครงการ |  | 1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่
2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เป้าหมายของโครงการ |  | 1. ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์
2. ศูนย์เครือข่าย ได้แก่ศูนย์เรียนรู้ด้านบัญชี ศูนย์เรียนรู้พืชผัก ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ฯลฯ
ระยะเวลาของโครงการ |  | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
งบประมาณโครงการปี 2565 |  | จำนวน | 215716400 | บาท
แผนและผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2565
ข้อมูล ณ ....... กุมภาพันธ์ 2565
แผนปฏิบัติงาน/งบประมาณ |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | เป้าหมาย |  | ผลงานเฉพาะเดือนที่รายงาน | ผลงานสะสม (1 ต.ค. 64 - เดือนที่รายงาน) | ร้อยละ | คำชี้แจง/ปัญหา อุปสรรค | หน่วยงานรับผิดชอบ
|  |  |  | จำนวน | หน่วยนับ
1 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย
1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
| 1.1.1 การพัฒนา ศพก. หลัก (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | ศูนย์ | 0 | 0 | 0 | รอจัดสรรงปม. | กสก
| 1.1.2 การพัฒนา ศพก. หลัก (ปศ.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปศ.
| 1.1.3 การพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงใน ศพก.หลัก (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปม.
| 1.1.4 การพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พด.) |  |  | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | พด.
| 1.1.5 การปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (พด.) |  |  | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | พด.
| 1.1.6 การพัฒน ศพก. ศูนย์หลักด้านหม่อนไหม (มม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | มม.
| 1.1.7 การพัฒนาฐานเรียนรู้ด้านบัญชีประจำศูนย์หลัก หรือศูนย์เครือข่าย (ตส.) |  | ไตรมาส 1 - 2 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ตส.
1.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ
| 1.2.1 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ (กสก.) |  |  | 2646 | ศูนย์ | 0 | 0 | 0 | รอจัดสรรงปม. | กสก
| 1.2.2 การพัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่นๆ (ปศ.) |  |  | 2646 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปศ.
| 1.2.3 การพัฒนาแปลงเรียนรู้ด้านการประมงในศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) ปี 2564 (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปม.
| 1.2.4 การพัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเดิม) ให้เป็นต้นแบบในจังหวัด (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 462 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปม.
| 1.2.5 ประเมินศักยภาพของ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง จำนวน 7 ศูนย์/อำเภอ (ปี 60 - 64) และจัดกลุ่ม A B C และ D (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 6174 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปม.
| 1.2.6 พิจารณาคัดเลือก ศพก.เครือข่ายด้านการประมง เพื่อยกระดับในปี 2565 (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 462 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปม.
| 1.2.7 พัฒนาและยกระดับ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 462 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปม.
| 1.2.8 ติดตาม ให้คำแนะนำ และถอดบทเรียนองค์ความรู้ ศพก.เครือข่ายด้านการประมงที่ได้รับการยกระดับ (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 462 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปม.
| 1.2.9 การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ด้านหม่อนไหม (มม.) |  |  | 40 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | มม.
2 | กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร
| 2.1 อบรมเกษตรกร (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 26460 | ราย |  | 17090 | 64.5881 |  | กสก
| 2.2 อบรมเกษตรกร (ปศ.) |  |  | 8820 | ราย |  |  | 0 |  | ปศ.
| 2.3 อบรมเกษตรกร (มม.) |  |  | 10 | ราย |  |  | 0 |  | มม
| 2.4 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 8820 | ราย |  |  | 0 | รอจัดสรรงปม. | กสก
| 2.5 อบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. (ปศ.) |  |  | 181 | ราย |  |  | 0 |  | ปศ.
| 2.6 ซักซ้อมครูบัญชีประจำศูนย์เรียนรู้ (ตส.) |  | ไตรมาส 1 - 2 | 882 | ราย |  |  | 0 |  | ตส.
3 | กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย |  |  | 77 | จังหวัด
| 3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | จังหวัด |  | 43 | 55.8442 |  | กสก
| 3.2 การร่วมจัดกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | ครั้ง |  |  | 0 |  | ปม.
| 3.3 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (80 ราย/อำเภอ) (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 70560 | ราย |  |  | 0 |  | ปม.
| 3.4 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) (ปศ.) |  |  | 1 | จังหวัด |  |  | 0 |  | ปศ.
| 3.5 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) (พด.) 3.4.1 บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม (LDD Test Kit) - สนับสนุนเอกสารวิชาการและข้อมูลข่าสารด้านการพัฒนาที่ดิน - การพัฒนาเกษตรกรผู้นำ และเกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์ |  |  | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | พด.
| 3.6 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) (มม.) |  |  | 77 | จังหวัด |  |  | 0 |  | มม.
| 3.7 จัดให้มีครูประจำศูนย์เพื่อให้บริการของศูนย์หลัก/ศูนย์เครือข่าย และ วางแผนกำหนดตารางการเข้าปฏิบัติงานประจำเดือนของครูบัญชี (ตส.) |  | ไตรมาส 1 - 4 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ตส.
4 | กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน |  |  | 882 | ศูนย์
4.1 การประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
| 4.1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ศพก.ปี 65 (ผ่านระบบออนไลน์ไป สสก. และจังหวัด) ส่วนกลาง (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 30 | คน |  | 30 | 100 |  | กสก
| 4.1.2 ประชุมคณะทำงาน ศพก. (ส่วนกลาง) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 20 | คน |  |  | 0 |  | กสก
| 4.1.3 ประชุมคณะทำงาน ศพก. และแปลงใหญ่ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| - ระดับประเทศ (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 4 | ครั้ง |  | 1 | 25 |  | กสก
| - ระดับประเทศ (มม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 4 | ครั้ง |  |  | 0 |  | มม
| - ระดับเขต (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 4 | ครั้ง |  | 1 | 25 |  | กสก
| - ระดับจังหวัด (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 4 | ครั้ง |  | 1 | 25 |  | กสก
| - ระดับอำเภอ (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 4 | ครั้ง |  | 1 | 25 |  | กสก
4.2 ส่งเสริมการพัฒนาแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง
| 4.2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่แปลงต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ส่วนกลางจัดผ่านระบบ online) (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 20 | คน |  | 20 | 100 |  | กสก
| 4.2.2 สนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตให้เกษตรกรแปลงต้นแบบใน ศพก. |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 6 | ราย |  |  | 0 |  | กสก
| 4.2.3 ถอดบทเรียนแปลงต้นแบบ ศพก. ด้านเศรษฐกิจพอเพียง |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 6 | จุด |  |  | 0 |  | กสก
| 4.3 บริหารจัดการโครงการ (ตส.) |  | ไตรมาส 1 - 4 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0
5 | การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศจช. และ ศดปช.) (กสก.) |  |  | 882 | ศูนย์ |  |  |  |  | กสก
5.1 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรพืชชุมชน (ศจช.)
| 5.1.1 พัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | ศูนย์ |  |  | 0
| 5.1.2 จัดทำแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | แปลง |  |  | 0
| 5.1.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช. |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0
| 5.1.4 สัมมนาเครือข่าย ศจช. ระดับเขต ให้แก่เกษตรกรแกนนำ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 6 | เขต |  |  | 0
| 5.1.5 สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| 1) ผลิตและสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์และพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0 | ชนิด
| 2) สนับสนุนวัสดุผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยาย |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 26460 | ขวด |  |  | 0
| 3) สนับสนุนวัสดุผลิตเชื้อจุลินทรีย์พร้อมใช้ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0
| 5.1.6 สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชในพื้นที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืชแก่ ศจช. และเกษตรกรทั่วไป |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 8655 | ไร่ |  |  | 0
| 5.1.7 สนับสนุนการสำรวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| 1) สนับสนุนการสำรวจ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช.และพื้นที่เสี่ยง |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3092 | แปลง |  |  | 0
| 2) จ้างเหมาพนักงานบริการและจัดเก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์และศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 1 | คน |  |  | 0
| 5.1.8 พัฒนา ศจช. สู่การเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| 1) สัมมนาเจ้าหน้าที่อารักขาพืช เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ศจช. สู่การเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 2 | ครั้ง |  |  | 0
| 2) สัมมนาเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการผลิตขยายชีวภัณฑ์ แก่เกษตรกรแกนนำ สู่การเป็นศูนย์บริการชีวภัณฑ์ชุมชน |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 216 | คน |  |  | 0
| 3) สนับสนุนวัสดุผลิตขยายชีวภัณฑ์ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 18 | ศูนย์ |  |  | 0
| 5.1.9 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | จังหวัด |  |  | 0
| 5.1.10 ประกวด ศจช.ดีเด่น |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0
| 1) ระดับจังหวัด |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | จังหวัด |  |  | 0
| 2) ระดับเขต สสก.1 2 และ 3 |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | สสก. |  |  | 0
| 3) ระดับเขต สสก.4 5 และ 6 |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | สสก. |  |  | 0
| 5.1.11 ประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศจช. |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0
| 1) ระดับเขต สสก.1 2 และ 3 |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | สสก. |  |  | 0
| 2) ระดับเขต สสก.4 5 และ 6 |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | สสก. |  |  | 0
| 5.1.12 ประเมินศักยภาพ ศจช. และศึกษาการมีส่วนร่วมด้านการจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (10 ครั้ง X 25,000 บาท) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 10 | ครั้ง |  |  | 0
| 5.1.13 สัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืช (รูปแบบออนไลน์) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | ครั้ง |  |  | 0
| 5.2 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน) |  |  | 2607 | ศูนย์
| 5.2.1ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0
| 1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านดินปุ๋ย ระดับประเทศ ทางระบบออนไลน์ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | ครั้ง |  |  | 0
| 2) ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ศดปช. ระดับจังหวัดและอำเภอ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | จังหวัด |  |  | 0
| 3) จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | ศูนย์ |  |  | 0
| 4) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0
| - จังหวัด |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | จังหวัด |  |  | 0
| - สสก.1,2,3 3 เขต |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | เขต |  |  | 0
| - สสก.4,5,6 3 เขต |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | เขต |  |  | 0
| 5) ปรับปรุงฐานข้อมูล ศดปช.ใน application รู้ดิน รู้ปุ๋ย |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | จังหวัด |  |  | 0
| 5.2.2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0
| 1) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช. |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 488 | ศูนย์ |  |  | 0
| 2) สนับสนุนการจัดทำสถานีเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย (77 จังหวัด x 10,000 บาท) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 77 | จังหวัด |  |  | 0
| 3) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 882 | แปลง |  |  | 0
| 5.2.3 เสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ศดปช. และเกษตรกร |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0
| 1) จัดทำหลักสูตร การจัดการดินและปุ๋ย สำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ดินปุ๋ยและเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 1 | หลักสูตร |  |  | 0
| 2) ผลิตสื่อ เอกสารวิชาการและประชาสัมพันธ์ ด้านดินและปุ๋ย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 1 | ชุด |  |  | 0
| 3) ศึกษาเรื่องการจัดการดินและปุ๋ย |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 9 | เรื่อง |  |  | 0
| 5.2.4 กิจกรรมบริหารจัดการ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0
| 1) จ้างเหมาพนักงานบริการและจัดเก็บข้อมูล |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 1 | คน |  |  | 0
| 2) ประเมินผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศดปช. ระดับประเทศ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 20 | ครั้ง |  |  | 0
| 3) ประเมินผล ขับเคลื่อนการดำเนินงาน และถอดบทเรียน ศดปช. ระดับเขต |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 0
| - สสก.1,2,3 3 เขต |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | เขต |  |  | 0
| - สสก.4,5,6 3 เขต |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 3 | เขต |  |  | 0
| 5.2.5 เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| 1) บริหารจัดการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้เป็นหมอพืชระดับพื้นที่ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 10 | หน่วยงาน |  |  | 0
| 2) ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65
| - ศทอ. (คลินิกระดับภาค) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 9 | คลินิก |  |  | 0
| - จังหวัด (คลินิกระดับจังหวัด/อำเภอ) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 959 | คลินิก |  |  | 0
6 | กิจกรรมการติดตาม และรายงาน
| 6.1 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับส่วนกลาง (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 20 | ครั้ง |  | 6 | 30 | งปม.ส่วนใหญ่จัดสรรรอบ2 | กสก
| 6.2 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับเขต 6 เขต (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 60 | ครั้ง |  | 0 | 0 | งปม.ส่วนใหญ่จัดสรรรอบ2 | กสก
| 6.3 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับจังหวัด 77 จังหวัด (กสก.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 462 | ครั้ง |  | 22 | 4.7619 | งปม.ส่วนใหญ่จัดสรรรอบ2 | กสก
| 6.4 การสนับสนุนภารกิจงานตามนโยบายของรัฐบาล บริหารงานโครงการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ปม.) |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | - | - |  |  |  |  | ปม.
| 6.5 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับส่วนกลาง (ปศ.) |  |  | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปศ.
| 6.6 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับเขต 9 เขต (ปศ.) |  |  | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปศ.
| 6.7 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับจังหวัด 77 จังหวัด (ปศ.) |  |  | 882 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ปศ.
| 6.8 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับส่วนกลาง (มม.) |  |  | 10 | ครั้ง |  |  | 0 |  | มม.
| 6.9 ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับเขต 6 เขต (มม.) |  |  | 12 | ครั้ง |  |  | 0 |  | มม.
| 6.10ติดตามและรายงานการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ ระดับจังหวัด 77 จังหวัด (มม.) - ศมม. 22 ศูนย์ / นสส. 2 หน่วย |  |  | 48 | ครั้ง |  |  | 0 |  | มม.
| 6.11 ติดตามและประเมินผลศูนย์เรียนรู้ (ตส.) |  | ไตรมาส 3 - 4 | 180 | ศูนย์ |  |  | 0 |  | ตส.
7 | อื่น ๆ
| จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ (มม.) |  |  | 1 | คน |  |  | 0 |  | มม.
8 | งบประมาณที่เบิกจ่าย
| 8.1 กรมส่งเสริมการเกษตร |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 151298600 | บาท | 11902110.48 | 32767307.48 | 21.6574 |  | กสก.
| 8.2 กรมประมง |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 22142000 | บาท |  |  | 0 |  | ปม.
| 8.3 กรมปศุสัตว์ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 15384400 | บาท |  |  | 0 |  | ปศ.
| 8.4 กรมพัฒนาที่ดิน |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 7849800 | บาท |  |  | 0 |  | พด.
| 8.5 กรมหม่อนไหม |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 1993300 | บาท |  |  |  |  | มม.
| 8.6 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 11228300 | บาท |  |  | 0 |  | ตส.
| 8.7 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร |  | ต.ค. 64 - ก.ย. 65 | 5820000 | บาท |  |  | 0 |  | สศก.
รวม |  |  |  | 215716400
แบบฟอร์ม 1

## แบบฟอร์ม 2
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
หน่วยงาน | รายละเอียดกิจกรรม |  |  |  |  | หมายเหตุ
| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลถึงเดือนปัจจุบัน | ร้อยละ
1. กรมส่งเสริมการเกษตร | 1. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | ราย | 26460 | 17090 | 64.5881
| 2. ร้อยละของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายมีความพร้อมในการให้บริการ | ร้อยละ | 70 | 0 | 0 | รอจัดสรรงปม.
2. กรมประมง | 1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าประมง | ราย | 70560 |  | 0
3. กรมปศุสัตว์ | 1. จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ | ราย | 9000 |  | 0
4. กรมพัฒนาที่ดิน | 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีกิจกรรมของกรมพัฒนาที่ดินร่วมดำเนินการ | ศูนย์ | 882 |  | 0
5. กรมหม่อนไหม | 1. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า | ราย | 250 |  | 0
6. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือศูนย์เครือข่ายที่มีการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ประจำศูนย์เรียนรู้ฯ | ศูนย์ | 882 |  | 0
7. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 1. แนวทางการลดความเหลื่อมล้ำในภาคเกษตร | เรื่อง | 1 |  | 0
| 2. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | ราย | 1010 |  | 0
แบบฟอร์ม 2