## 3.1 แผน Sc
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด…………........... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
แผนคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

## ตัวอย่าง แผน Sc
ภาคผนวก 3.1
แผนปฏิบัติการบูรณาการของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
จังหวัด…ราชบุรี..... ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
XXXXX
1. ประชุมชี้แจง CoO และ จนท. | [15 empty] | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
2. การวิเคราะห์ศักยภาพ
2.1 วิเคราะห์เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ |  |  | 3,6,1,5,8 | 4,9 | 2,7,10 | [8 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
2.2 วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์เครือข่าย | 30 | ศูนย์ |  |  | ทุกศูนย์ | [10 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ , CoO
3.การพัฒนาศักยภาพ ศพก.และศูนย์เครือข่าย
3.1 จัดทำแผนการพัฒนา ศพก. | 10 | ศูนย์ | [13 empty] | ศพก., CoO, สนง.เกษตรอำเภอ
3.2 การปรับปรุงฐานเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ | xxxxx |  |  |  | ทุก ศพก. | [8 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,ศวพ.ราชบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชีฯ, สนง.ปศุสัตว์ ,ศคปช.สวนผึ้ง, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.ราชบุรี,ศจช.บ้านสิงห์
- เตรียมการ | [6 empty] | 1-6,8-10 | 7,8
- ปรับปรุงข้อมูล | [6 empty] | 1-6,9 | 7-8,10 | 4,7,8 | 7,8 | 7 | 7
- ปรับปรุงฐานเรียนรู้ | [6 empty] | 1-7,9-10 |  | 2,4,7-10 9-10 | 4,7,8 | 4-5,7,8 | 7
- จัดทำเอกสารเผยแพร่ |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 1,3,7-8 | 2,4,7, 9-10 | 4,7 | 4,7,8 | 7 |  | 8
3.3 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ | 10 | ศูนย์ | xxxxx | [12 empty] | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ. (หนองกวาง), โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศจช.สวนผึ้ง, ศวพ.ราชบุรี
- เตรียมการ / วางแผน | [6 empty] | 1,5 | 1,5,7 | 6 | 6 | 2-4, 6,9,10 | 2,8-9
- ดำเนินการ | [8 empty] | 1,5,6-7 | 1,5,6-7 | 1,3-5, 6-10 | 3-5, 8-10 | 2-5, 8-10 | 2-5, 8-10 | 2-5, 8-10
3.4 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 10 | ศูนย์ | xxxxx |  | 3,4,5 | 3,4,5 | 2-6,'8-10 | 2-3,5-6, 1,'8-10 | 1-2,5, 7-10 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | - ศพก.,สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์,สนง.สหกรณ์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,สปก.ราชบุรี, ศวพ.ราชบุรี
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ข้อมูลวิชาการ ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
3.5 พัฒนาศูนย์เครือข่าย | 90 | ศูนย์ | [13 empty] | สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์ ,ชป.นครชุมน์, โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน,ศวพ.ราชบุรี
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย | [5 empty] | 9 | 1-7,10 | 8
- วิเคราะห์ศูนย์เครือข่าย | [6 empty] | 3-6,9 | 1-2,7-8 ,10
- ปรับปรุง/พัฒนา | [6 empty] | 1,6,9-10 | 1-5, | 5,7
3.6. คณะกรรมการ ศพก.
- ประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
- ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด | 10 | ศูนย์ |  | 2-3,5-6,8-10 | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5, 8-10 | ทุก ศพก. | ทุก ศพก. | ทุก ศพก. | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5-6,8-10 | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5, 8-10 | 2-3,5, 8-10 | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก.
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี | 10 | ศูนย์ | [11 empty] | ทุก ศพก. |  | ศพก., สนง.เกษตรอำเภอ
4. การให้บริการของ ศพก.
4.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก.
4.2 การให้บริการด้านการเกษตร | 12 | ครั้ง |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | ศพก.
4.3 Field Day | 10 | ศูนย์ | [8 empty] | 1,8 | 2-7,9-10 |  |  |  | สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์, สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ปศุสัตว์, ศูนย์เคริอข่าย ศพก., โครงการชลประทาน, สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ราชบุรี
4.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | 10 | ศูนย์ |  | ทุก ศพก. | [11 empty] | - ศพก.
5. การอบรมเกษตรกร | 300 | ราย |  |  | 6 | 6 | 2,4-5, 8-10 | 2,4-5, 7-10 | 1-2,4-5, 8-10 | 4,7 | 3,8 | 3 | 3,6,7 | 7 |  | - สนง.เกษตรอำเภอ, ศูนย์วิจัยข้าว., ศวพ.ราชบุรี, สถานีพัฒนาที่ดิน, สนง.กษ, สนง.ประมง.,ชป.นครชุมน์, สนง.ปศุสัตว์ , ศพก., สนง.ตรวจบัญชี, โครงการชลประทาน,ศวช., สนง.ปฏิรูปที่ดิน, CoO
6. ประสานงานวิจัย / วิชาการ / นวัตกรรม
- วิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา | [15 empty] | - ศพก., - สำนักงานเกษตรอำเภอ, - CoO - มหาวิทยาลัยเกษตรวิทยาเขต กำแพงแสน, - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน - ศูนย์วิจัยข้าว,สนง.สหกรณ์ - สถานีพัฒนาที่ดิน, ศพก., - สนง.ประมง,สนง.ตรวจบัญชี - สนง.ปศุสัตว์, - มจธ.วิทยาเขตราชบุรี - สถานีพัฒนาที่ดิน, - สนง.ปฏิรูปที่ดิน, ศวพ.ราชบุรี
* ประสานงาน |  |  |  | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,3,6 | 1,2,3,4, 6,10 | 2,3,4, 6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10
* เข้าร่วมวิจัย |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10 | 2,4,6,10
- ทดสอบผลการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษา
* ประสานงาน | [6 empty] | 1 | 1,2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10
* เข้าร่วมทดสอบ | [7 empty] | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10
- ฝึกงานของนักศึกษา
* ประสานงาน | [6 empty] | 1 | 1,2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10
* รับฝึกงาน | [7 empty] | 2,4,10 | 2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 1,2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10 | 2,4,10
7. การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อน ศพก.(รัฐ/เอกชน/ชุมชน) | 10 | ศูนย์ |  |  |  | ทุก ศพก.
7.1 การจัดทำแปลงต้นแบบ | [15 empty] | สนง.พัฒนาที่ดิน, สนง.เศรษฐกิจการเกษตร, ศูนย์วิจัยข้าว, สนง.เกษตรและสหกรณ์, สนง.ตรวจบัญชี, สนง.ประมง, สนง.สหกรณ์, สนง.ปศุสัตว์, ศวพ.ราชบุรี
7.2 ป้ายฐานเรียนรู้
7.3 เอกสารวิชาการ
7.4 ถ่ายทอดความรู้
7.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต
7.6 สนับสนุนสื่อเรียนรู้ด้านสหกรณ์
7.7 สนับสนุนการรวมกลุ่ม
8. ติดตามประเมินผลและรายงาน
8.1 ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน | 12 | ครั้ง |  | ทุกวันที่ 25 ของเดือน รายงานทุก ศพก. | [11 empty] | - สำนักงานเกษตรอำเภอ, ศพก.
8.2 สรุปผลการดำเนินงาน | 1 | ครั้ง | [11 empty] | ทุก ศพก. |  | - สำนักงานเกษตรอำเภอ
| 1 | คือ | ศพก. อ.โพธาราม |  |  | 2 | คือ | ศพก. อ.เมืองราชบุรี |  |  | 3 | คือ | ศพก. อ.ดำเนินสะดวก
| 4 | คือ | ศพก. อ.จอมบึง |  |  | 5 | คือ | ศพก. อ.บ้านโป่ง |  |  | 6 | คือ | ศพก. อ.บางแพ
| 7 | คือ | ศพก. อ.ปากท่อ |  |  | 8 | คือ | ศพก. อ.สวนผึ้ง |  |  | 9 | คือ | ศพก. อ.วัดเพลง
[6 empty] | 10 | คือ | ศพก. อ.บ้านคา
ตัวอย่าง
แผนคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด

## 3.2 แผนราย ศพก.
ภาคผนวก 3.2
แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อำเภอ...................... จังหวัด.............................. ประจำปีงบประมาณ 2568
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ ................................ สินค้าหลัก ...............................
จุดเด่น ...............................................................................................
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หมายเหตุ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
แผน ราย ศพก.

## ตัวอย่าง แผนราย ศพก.
ภาคผนวก 3.2
แผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2568
ชื่อเกษตรกรต้นแบบ นายเอื้อ สวัสดิ์จุ้น สินค้าหลัก ข้าว
จุดเด่น 1. การลดต้นทุนการผลิตข้าว 2.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
กิจกรรม | ปริมาณ | หน่วย | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | หมายเหตุ
|  |  |  | ต.ค.67 | พ.ย.67 | ธ.ค.67 | ม.ค.68 | ก.พ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พ.ค.68 | มิ.ย.68 | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68
XXXXX
1. การเตรียมการ
-ประชุมหารือคณะกรรมการ ศพก.และเครือข่าย |  |  | xxxxx
-ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ศพก.
- กำหนดแนวทางพัฒนาและแผนการดำเนินงาน
- พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
2.การพัฒนาศักยภาพ ศพก. |  |  | xxxxx
2.1 การปรับปรุงฐานเรียนรู้
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเตรียมดิน | 1 | ฐาน |  |  |  |  | 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* การปั่นดินนา การลูบเทือก การชักร่องน้ำ
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพาะกล้านาโยน | 1 | ฐาน |  |  |  |  | 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* แบบแห้ง (เพาะบนบก) การใช้เมล็ดพันธุ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การโยนกล้า | 1 | ฐาน |  |  |  |  | 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* การแกะต้นกล้า การขนย้ายกล้า วิธีการโยนกล้า
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว | 1 | ฐาน |  |  |  |  | 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* ปุ๋ยสั่งตัด การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ การใช้สารชีวภัณฑ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าสินค้า | 1 | ฐาน |  |  |  |  | 1 ม.ค. - 28 ก.พ.
* การสีข้าวขาว , ข้าวกล้อง การบรรจุภัณฑ์
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำบัญชี
- ฐานเรียนรู้ เรื่อง การทำเกษตรผสมผสาน
2.2 การปรับปรุงแปลงเรียนรู้ เรื่อง การลด | 1 | เรื่อง
ต้นทุนการผลิตข้าว
- คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ วิเคราะห์ปริมาณธาตุ NPK ในดิน เตรียมดิน รูปแบบการปลูกข้าว ใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด) สำรวจติดตามแมลงศัตรูพืช การใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) | [8 empty] | 1 มี.ค. - 30 ก.ค.
2.3 การปรับปรุง/จัดทำ/ข้อมูลประจำ ศพก. | 1 | เรื่อง |  |  |  | 25 พ.ย. - 30 เม.ย.
- ข้อมูลพื้นฐานชุมชน
- ข้อมูลวิชาการ
- ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร
2.4 พัฒนาศูนย์เครือข่าย |  |  | xxxxx
- คัดเลือก/รับรองศูนย์เครือข่าย | [6 empty] | 18
- วิเคราะห์ศุนย์เครือข่าย | [6 empty] | 18
- ปรับปรุง/พัฒนา ฯลฯ | [6 empty] | 1 ก.พ.-31มี.ค.
2.5 คณะกรรมการ ศพก. |  |  | xxxxx
- ประชุมคณะกรรมการ ศพก. | 12 | ครั้ง |  |  | 10,17,18 | 29 | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 6 | 10 | 7
- ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงหลังผ่าน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
3. การให้บริการของ ศพก. |  |  | xxxxx
3.1 การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร | 12 | ครั้ง
3.2 การให้บริการด้านการเกษตร
3.3 Field Day | 1/40 | ครั้ง/ราย | [9 empty] | 22 |  |  |  | จัดงานวันField Day หลังวัน
- เตรียมการก่อนจัดงาน | [15 empty] | แรกนา
* ประชาสัมพันธ์ | [11 empty] | 1-21
* เตรียมสถานที่/วัสดุอุปกรณ์ | [11 empty] | 1-21
* เตรียมเกษตรกร | [11 empty] | 1-21
* นิทรรศการ | [11 empty] | 1-21
* ประสานการสนับสนุนหน่วยงานภาคี | [11 empty] | 1-21
- ดำเนินงานจัดงาน | [11 empty] | 22
- สรุปผล | [11 empty] | 26
3.4 การแก้ปัญหาและรับเรื่องร้องเรียน | - | ครั้ง
4. การอบรมเกษตรกร |  |  | xxxxx
- การอบรมเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ของ ศพก. ตลอดฤดูกาลผลิตตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร | 3/10 | ครั้ง/ราย |  |  |  |  | 19 | 17 | 8
- สรุปผลการอบรม
5. พัฒนาทีมงาน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาตนเองและสมาชิก
6. ติดตามประเมินผลและรายงาน
6.1 การรายงานความก้าวหน้า |  |  |  | ทุกวันที่ 27 ของเดือน
6.2 สรุปผลการดำเนินงาน
แผน ราย ศพก.
ตัวอย่าง